DB

云南省工程建设地方标准

DBJ53/T—XX-2021

云南省综合管廊信息模型(BIM)技术应用标准

Application standard of integrated pipe gallery information model (BIM) technology in Yunnan province

（征求意见稿）

XXXX-XX-XX发布                                   XXXX-XX-XX实施

云南省住房和城乡建设厅   发 布

云南省工程建设地方标准

云南省综合管廊信息模型(BIM)技术应用标准

Application standard of integrated pipe gallery

information model (BIM) technology in Yunnan province

DBJ563/T40-2021

主编单位：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

云南省市政工程协会

云南比木文化传播有限公司

批准部门：云南省住房和城乡建设厅

施行日期：XXXX年XX月XX日

XXXX出版社

XXXX（年） 云南

云南省住房和城乡建设厅

公  告

第XXX号

DBJ563/T—XX-2021

前  言

根据云南省住房和城乡建设厅《关于印发云南省2019年工程建设地方标准编制计划（第一批）的通知》，标准编制组经广发调查研究，认证总结实践经验，参考有关国内外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

本标准的主要技术内容是：1.总则；2.术语；3.基本规定；4.模型创建；5.设计应用；6.施工应用；7.运维应用；8.应用交付。

本标准由云南省住房和城乡建设厅负责管理，由中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如果意见和建议，请寄送中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司（地址：云南省昆明市盘龙区人民东路115号水电科技大厦，邮编：650051）。

本标准主编单位：中国电建集团昆明勘测设计研究院有限公司

云南省市政工程协会

云南比木文化传播有限公司

本标准参编单位：云南建投第二建设有限公司

云南建丰建筑工程有限公司

云南比睦物业管理有限公司

云南斯博瑞工程项目管理有限公司

昆明盛发工程造价咨询有限公司

昆明鸿润工程造价咨询有限公司

本标准主要起草人员：

本标准主要审人员：

DBJ563/T40-2021

目  次

1 总则	1

2 术语	2

3 基本规定	4

3.1 一般规定	4

3.2 BIM应用策划	4

3.3 BIM应用管理	4

3.4 协同工作	4

3.5 文件管理	5

4 模型创建	8

4.1 一般规定	8

4.2 模型架构	8

4.3 模型内容	9

5 设计应用	15

5.1 一般规定	15

5.2 场地分析	15

5.3 方案比选	16

5.4 性能分析	17

5.5 仿真漫游	18

5.6 工程算量	19

5.7 模型出图	20

5.8 碰撞检查	22

6 施工应用	24

6.1 一般规定	24

6.2 预制构件加工	24

6.3 施工方案模拟	25

6.4 安全教育模拟	26

6.5 进度管理	27

6.6 资源管理	28

6.7 质量管理	30

6.8 成本管理	31

6.9 竣工管理	32

7 运维应用	34

7.1 一般规定	34

7.2 空间管理	35

7.3 资产管理	35

7.4 管廊运行维护管理	36

7.5 应急管理	37

7.6 能耗管理	38

7.7 资料管理	38

7.8 运维管理系统维护	39

8 应用交付	40

8.1 一般规定	40

8.2 交付形式	40

8.3 交付物	41

8.4 交付审核	43

附录A  模型单元属性分类	45

附录B  模型单元分类和编码	47

附录C  管线颜色标识	73

本标准用词说明	74

引用标准名录	75

条文说明	76

DBJ563/T—XX-2021

Contents

1 General provisions	1

2 Terms	2

3 Basic requirement	4

3.1 General regulation	4

3.2 BIM Application Planning	4

3.3 BIM Application Management	4

3.4 Collaborative Work	4

3.5 Document Management	5

4 Model Creation	8

4.1 General regulation	8

4.2 Model Architecture	8

4.3 Model Content	9

5 设计应用Design Application	15

5.1 General regulation	15

5.2 Site Analysis	15

5.3 Program Comparison and Selection	16

5.4 Performance Analysis	17

5.5 Simulation Roaming	18

5.6 Engineering Calculation Quantity	19

5.7 Model Plotting	20

5.8 Collision Test	22

6 Construction Application	24

6.1 General regulation	24

6.2 Machining of Prefabricated Components	24

6.3 Construction Program Simulation	25

6.4 Safety Education Simulation	26

6.5 Schedule Management	27

6.6 Resource Management	29

6.7 Quality Management	30

6.8 Cost Management	31

6.9 Completion Management	32

7 Operation and Maintenance Application	34

7.1 General regulation	34

7.2 Space management	34

7.3 Asset Management	35

7.4 Operation and maintenance management of integrated pipe gallery	35

7.5 Emergency management	36

7.6 Energy management	37

7.7 Data management	37

7.8 Maintenance of operation and maintenance management system	38

8 Application Delivery	39

8.1 General regulation	39

8.2 Form of Delivery	39

8.3 Deliverables	39

8.4 Delivery Review	42

Appendix A  Model Unit Attribute Classification	44

Appendix B  Classification and Coding of Model Unit	46

Appendix C  Pipeline Color Identification	73

Explanation of Wording in this standard	74

List of Quoted Standard	75

Explanation of Provisions	76

# 总则

1.0.1	为规范和引导建筑信息模型在综合管廊全生命周期中的应用，提升行业信息化水平，提高建筑信息模型在综合管廊应用中的综合效益，制订本标准。

1.0.2	本标准适用于综合管廊工程全寿命周期内的设计、施工、验收、运维和管理。

1.0.3	在实施综合管廊全生命周期建筑信息模型应用的过程中，除应符合本标准外，尚应符合国家、行业及地方现行有关标准的规定。

# 术语

- 2.0.1	综合管廊信息模型    utility tunnel information modeling

- 在综合管廊建设工程及设施全生命周期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依次设计、施工、运行维护的过程和结果的总称。

- 2.0.2	应用需求    application requirements

- 根据工程操作目标而确定的对于综合管廊信息模型的需求。

- 2.0.3	工程对象    engineering object

- 构成综合管廊工程的建筑物、系统、设施、设备、零件等物理实体的集合。

- 2.0.4	模型单元    model unit

- 综合管廊信息模型中承载综合管廊信息的实体及其相关属性的集合，是工程对象的数字化表述。

- 2.0.5	模型架构    model framework

- 组成综合管廊信息模型的各级模型单元之间组合和拆分等构成关系。

- 2.0.6	最小模型单元    minimal model unit

- 根据综合管廊工程项目的应用需求而分解和交付的最小拆分等级的模型单元。

- 2.0.7	模型精细度    model fineness

- 综合管廊信息模型中所容纳的模型单元丰富程度的衡量指标。

- 2.0.8	几何表达精度    geometric expression accuracy

- 模型单元在视觉呈现时，几何表达真实性和精确性的衡量指标。

- 2.0.9	信息深度    level of information detail

- 模型单元承载属性信息详细程度的衡量指标。

- 2.0.10	应用交付    application delivery

- 根据工程项目的应用需求，将工程信息传递给需求方的行为。

- 2.0.11	交付物    deliverable

- 从创建综合管廊信息模型的过程中提取所需的信息形成的交付成果。

- 2.0.12	子模型    sub utility tunnel information model

- 综合管廊信息模型中可独立支持特定任务或应用功能的模型子集。

- 2.0.13	元素    element

- 综合管廊主体中独立或与其他部分结合，满足综合管廊主体主要功能的部分。

- 2.0.14	接收方    receiver

- 综合管廊应用交付过程中，负责接收、审核交付物的责任主体。

- 2.0.15	提供方    provider

- 综合管廊应用交付过程中，由接收方委托的负责创建、自检交付物的责任主体。

- 2.0.16	软碰撞    collisions with boundary  conditions

- 实体间无碰撞，但因净距和预留无法满足要求造成的碰撞。

# 基本规定

## 一般规定

### 综合管廊BIM应用根据所覆盖范围，可分为全生命期应用和阶段性应用，并应符合下列规定。

- 全生命期应用是指包括设计阶段、施工阶段和运维阶段在内的连续性、系统化BIM应用；

- 阶段性应用是指只应用于项目开展的某个阶段、环节或专项工程中的BIM应用。

### 综合管廊BIM应用实施模式分为分散式模式和集中式模式。

- 分散式模式是指由设计方、施工方或运维方自行牵头组织在各自负责的工作范围内开展BIM应用的实施模式；

- 集中式模式是指由某一参建方统一规划并组织的（或委托第三方顾问公司），在项目进行的全过程中开展BIM应用的实施模式。

### 综合管廊BIM应用范围和模式应根据项目目标、工程特点、成本代价、综合效益等因素综合评价并确定。

### 综合管廊BIM应用应事先编制综合管廊BIM应用策划，并遵照策划进行BIM应用的过程管理。

### 综合管廊BIM应用过程中，应保证模型数据的准确性和时效性。

### 综合管廊项目每阶段的BIM应用宜在上一阶段BIM应用成果的基础上开展。

### 应采取相关措施和制定相关机制，确保在综合管廊BIM应用的全过程中的数据安全。

## BIM应用策划

### 综合管廊BIM应用策划应与项目开展的整体策划协调一致。

### 在综合管廊BIM应用实施前期，应制定项目级基于BIM应用的实施规划、工作流程、技术标准等统筹性、指导性系列文件，该系列文件的约束范围应覆盖项目开展过程的全阶段、全专业及全参与方。

### BIM应用策划的编制应综合考虑落地性、软硬件条件和综合效益等。

### BIM应用策划应根据实施反馈和实际情况做适当调整，并及时告知相关参与方。

## BIM应用管理

### 综合管廊BIM应用涉及的相关参与方应明确各自的工作内容、技术要求、工作进度、协同方式等。

### 综合管廊BIM应用管理应基于BIM应用策划的相关技术和业务流程的规定。

### 综合管廊BIM应用管理宜基于统一的协同工作管理平台。

### 在综合管廊BIM应用过程中，应确保模型数据的安全性和完整性。

## 协同工作

### 综合管廊BIM应用实施前应从项目建设的整体运作周期编制BIM协同工作手册，制定协同工作策略及流程，确定协同的工作内容、时间节点和频率等，并宜依此建立支持协同工作的平台系统。

### 协同工作包括外部协同和内部协同。外部协同宜基于统一的BIM协同工作平台系统开展；内部协同由各阶段项目实施主体自行规划和组织。

### BIM协同工作平台的建设宜符合下列规定。

- 协同管理平台作为项目信息收集、传递和展示的平台，应能融合、读取相关的BIM模型、图纸、文档、照片、视频、音频等项目管理过程必须的文件，实现信息共享；

- 应能实现多端访问、多用户访问；

- 应能配置不同项目角色和访问权限；

- 应能实现项目全过程相关资料文件的分阶段、分标段、分专业等的分类存储；

- 应采取一定的安全保护措施，确保基于该平台的所有项目数据的安全；

- 宜具备一定的可扩展性，能实现与其他平台或新技术的融合对接。

## 文件管理

### 综合管廊信息模型应用过程中，文件管理应包括电子文件夹和电子文件的管理。

### 为方便综合管廊信息模型应用协同、查询和存储，电子文件夹和电子文件应遵照统一的文件命名规则，并在各阶段中保持协调一致。

### 在综合管廊信息模型应用过程中，电子文件夹和电子文件命名应保持唯一性，且同一对象和参数的命名应保持一致。

### 在综合管廊信息模型应用过程中，电子文件夹的管理应符合下列规定。

- 同一综合管廊工程的电子文件应存储于同一级文件夹；

- 电子文件夹结构分为四级（图3.5.4），一级文件夹的命名字段应采用“项目名称”，二级文件夹的命名字段应采用“数据类型名称”，三级文件夹的命名字段应采用“工程建设项目阶段名称”。四级文件夹的命名字段应采用“专业名称”或“交付物类别名称”或“外部参考类型名称”或“资源类型名称”；

图3.5.4  文件夹存储结构与命名规则示意

- “项目名称”的字段宜符合符合本标准第4.3.17条的规定；

- “数据类型名称”的字段宜符合表3.5.4-1规定；

表3.5.4-1  数据类型

| 数据类型名称 | 内含文件主要适用范围 |
| --- | --- |
| 工作中数据 | 各专业尚未确定或未完成审核手续的数据 |
| 共享数据 | 各专业已经确定并完成审核手续的数据，但仅限于工程参与方内部协同 |
| 出版数据 | 完成审核手续并对外交付的数据，用于工程参与方之间的协同 |
| 存档数据 | 阶段交付完成后的数据 |
| 外部参考数据 | 来源于工程参与方外部的参考性文件 |
| 资源数据 | 应用在项目中的资源库中的文件 |

- “阶段名称”、“专业名称”的字段宜符合本标准附录B的规定；

- “交付物类别名称”的字段宜符合本标准第8.3.2条的规定；

- “外部参考类型名称”的字段宜符合表3.5.4-2规定；

表3.5.4-2  外部参考类型

| 序号 | 外部参考类型名称 |
| --- | --- |
| 1 | 规划设计资料 |
| 2 | 标准规范 |
| 3 | 勘察资料 |
| 4 | 政策文件 |
| 5 | 其他外部参考资料 |

- “资源类型名称”的字段宜符合表3.5.4-3规定。

表3.5.4-3  资源类型

| 序号 | 资源类型名称 |
| --- | --- |
| 1 | 标准文档 |
| 2 | 模板库 |
| 3 | 构件库 |
| 4 | 定额库 |
| 5 | 其他资源 |

### 在综合管廊信息模型应用过程中，电子文件的管理应符合下列规定。

- 四级文件夹下应设电子文件，电子文件应遵照“项目名称_数据类型名称_阶段名称_专业名称（或交付物类别名称、外部参考类型名称、资源类型名称）_责任单位名称_责任人名称_修改日期代码_内容描述”的命名规则，电子文件的命名宜符合表3.5.5规定。

- 表3.5.5  电子文件的命名示意

| 电子文件的命名规则 | 项目名称_数据类型名称_阶段名称_专业名称（或交付物类别名称、外部参考类型名称、资源类型名称）_责任单位名称_责任人名称_修改日期代码_内容描述 |
| --- | --- |
| 电子文件的命名示意 | 普洱大道西线双舱管廊（K6+610-K7+550）_工作中数据_规划方案_总体_昆明院_张三_20200101_无 |

- “项目名称”、“数据类型名称”、“阶段名称”、“专业名称”（或“交付物类别名称”、“外部参考类型名称”、“资源类型名称”）的字段应符合本标准3.5.4条的规定，与所属电子文件夹的命名字段保持一致；

- “责任单位名称”的字段宜采用责任单位的中文名称；

- “责任人名称”的字段宜采用责任人的中文名称；

- “修改日期代码”的字段宜遵照“修改年份、修改月份、修改日期”的格式进行命名，修改年份、修改月份、修改日期宜分别以四位阿拉伯数字、两位阿拉伯数字、两位阿拉伯数字表示；

- “内容描述”的字段可根据项目实际需要，采用中文对文件内容进行描述，若无需作进一步描述，宜采用中文字段“无”；

- “各字段之间宜使用连字符“_”组合。

# 模型创建

## 一般规定

### 模型的创建和使用应利用前一阶段或前置任务的模型数据，交付后续阶段或后置任务创建模型所需要的相关数据应满足本标准第8章的规定。

### 不同类型或内容的模型创建宜采用数据格式相同或兼容的软件。当采用数据格式不兼容的软件时，应能通过数据转换标准或工具实现数据互用。

### 模型创建前，应根据交付深度、交付物形式、交付协同方式选取适宜的模型精细度、安排模型架构，并根据工程信息输入模型内容。

### 模型创建宜采用统一的坐标系、原点和度量单位。但采用自定义坐标系时，应通过坐标转换实现模型集成。

## 模型架构

### 信息模型应由模型单元组成，应用全过程应以模型单元作为基本操作对象。

### 信息模型所包含的模型单元应分级建立，可嵌套设置，分级应符合表4.2.2规定。

表4.2.2  模型单元的分级

| 模型单元分级 | 模型单元用途 |
| --- | --- |
| 项目级模型单元 | 承载项目、子项目或局部工程信息 |
| 功能级模型单元 | 承载完整功能的模块或空间信息 |
| 构件级模型单元 | 承载单一的构配件或产品信息 |
| 零件级模型单元 | 承载从属于构配件或产品的组成零件或安装零件信息 |

### 信息模型包含的最小模型单元应由模型精细度等级衡量，模型精细度基本等级划分应符合表4.2.3规定。根据工程项目的应用需求，可在基本等级之间扩充模型精细度等级。

表4.2.3  模型精细度基本等级划分

| 等级 | 英文名 | 代号 | 包含的 最小模型单元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0级模型精细度 | Level of Model Definition 1.0 | LOD1.0 | 项目级模型单元 |
| 2.0级模型精细度 | Level of Model Definition 2.0 | LOD2.0 | 功能级模型单元 |
| 3.0级模型精细度 | Level of Model Definition 3.0 | LOD3.0 | 构件级模型单元 |
| 4.0级模型精细度 | Level of Model Definition 4.0 | LOD4.0 | 零件级模型单元 |

### 设计阶段的模型单元模型精细度宜符合下列规定。

- 规划方案阶段，模型精细度等级不宜低于LOD2.0；

- 初步设计阶段，模型精细度等级不宜低于LOD3.0；

- 施工图设计阶段，模型精细度等级不宜低于LOD3.0。

### 施工阶段的模型单元模型精细度宜符合下列规定。

- 施工准备阶段，模型精细度等级不宜低于LOD4.0；

- 施工实施阶段，模型精细度等级不宜低于LOD4.0；

- 竣工验收阶段，模型精细度等级不宜低于LOD4.0；

- 运行维护阶段的模型单元模型精细度等级不宜低于LOD4.0。

### 模型在满足BIM应用深度和需求的前提下，应选取较低等级的模型精细度。

## 模型内容

- Ⅰ	一般规定

### 信息模型包含的内容，应符合下列要求。

- 模型单元的分类；

- 模型单元几何信息及几何表达精度；

- 模型单元属性信息及信息深度；

- 属性值的数据来源。

### 应根据工程信息和应用需求将模型单元进行分类，应在属性信息中表示，模型单元的分类应符合本标准第4.3.17条的规定。

### 模型单元应以几何信息和属性信息描述工程对象的工程信息，当几何信息和属性信息不一致时，应优先采用属性信息。

- Ⅱ	几何信息

### 应选取适宜的几何表达精度呈现模型单元几何信息。

### 模型单元几何表达精度的等级划分应符合表4.3.5规定。

表4.3.5  几何表达精度的等级划分

| 等级 | 英文名 | 代号 | 要求 | 示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0级几何表达精度 | Level 1.0 of geometric detail | G1.0 | 满足空间占位、颜色等粗略识别需求的几何表达精度 |  |
| 2.0级几何表达精度 | Level 2.0 of geometric detail | G2.0 | 满足功能轮廓、颜色及材质等较精细识别需求的几何表达精度 |  |
| 3.0级几何表达精度 | Level 3.0 of geometric detail | G3.0 | 满足构造特征、颜色及材质等精细识别需求的几何表达精度 |  |
| 4.0级几何表达精度 | Level 4.0 of geometric detail | G4.0 | 满足构造连接、颜色及材质等高精细识别需求的几何表达精度 |  |

注：管线颜色标识应符合本标准附录C的规定。

### 设计阶段的模型单元几何信息宜符合下列规定。

- 规划方案阶段，几何表达精度等级不宜低于G1.0；

- 初步设计阶段，几何表达精度等级不宜低于G2.0；

- 施工图设计阶段，几何表达精度等级不宜低于G3.0。

### 施工阶段的模型单元几何信息宜符合下列规定。

- 施工准备阶段，几何表达精度等级不宜低于G4.0；

- 施工实施阶段，几何表达精度等级不宜低于G4.0；

- 竣工验收阶段，几何表达精度等级不宜低于G4.0；

- 运行维护阶段的模型单元几何表达精度等级不宜低于G4.0。

### 模型在满足BIM应用深度和需求的前提下，应选取较低等级的几何表达精度。

- Ⅲ	属性信息

### 模型单元的属性信息应符合下列规定。

- 应选取适宜的信息深度体现模型单元属性信息；

- 属性应分类设置，属性分类宜符合本标准附录A的规定；

- 属性宜包括中文字段名称、编码、数据类型、数据格式、计量单位、值域、约束条件，交付表达时应至少包括中文字段名称、计量单位；

- 属性值应根据工程建设阶段的发展而逐步完善，并应符合下列规定：

- 应符合唯一性原则，即属性值和属性应一一对应，在单个应用场景中属性值应唯一；

- 应符合一致性原则，即同一类型的属性、格式和精度应一致；

### 模型单元属性值宜标记数据来源。属性值数据来源分类宜符合表4.3.10规定。

表4.3.10  属性值数据来源分类

| 数据来源 | 英文 | 简称 | 英文简称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主 | Owners | 业主 | OW |
| 规划 | Planers | 规划 | PL |
| 设计 | Designers | 设计 | DS |
| 勘察 | Investigation Surveyors | 勘察 | IV |
| 审批 | Commissionings | 审批 | CM |
| 生产 | Manufacturers | 生产 | MF |
| 总承包 | General Contractors | 总承包 | GC |
| 分包 | Sub-contractors | 分包 | SC |
| 项目管理 | Project Managers | 项目管理 | PM |
| 资产管理 | Asset Managers | 资产管理 | AM |
| 软件 | Softwares | 软件 | SW |

### 模型单元信息深度等级划分应符合表4.3.11规定。

表4.3.11  信息深度等级划分

| 等级 | 英文名 | 代号 | 等级要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0级 信息深度 | Level 1.0 of information detail | N1.0 | 宜包含模型单元的项目信息、身份信息、规划信息等。 |
| 1.5级 信息深度 | Level 1.5 of information detail | N1.5 | 宜包含和补充N1.0等级信息，增加定位信息、技术信息等。 |
| 2.0级 信息深度 | Level 2.0 of information detail | N2.0 | 宜包含和补充N1.5等级信息，增加深化信息等。 |
| 2.5级 信息深度 | Level 2.5 of information detail | N2.5 | 宜包含和补充N2.0等级信息，增加施工准备信息等。 |
| 3.0级 信息深度 | Level 3.0 of information detail | N3.0 | 宜包含和补充N2.5等级信息，增加建造信息等。 |
| 3.5级 信息深度 | Level 3.5 of information detail | N3.5 | 宜包含和补充N3.0等级信息，增加竣工信息等。 |
| 4.0级 信息深度 | Level 4.0 of information detail | N4.0 | 宜包含和补充N3.5等级信息，增加资产信息、运行维护信息等。 |

### 设计阶段的模型单元属性信息宜符合下列规定。

- 规划方案阶段，信息深度等级不宜低于N1.0；

- 初步设计阶段，信息深度等级不宜低于N1.5；

- 施工图设计阶段，信息深度等级不宜低于N2.0。

### 施工阶段的模型单元属性信息宜符合下列规定。

- 施工准备阶段，信息深度等级不宜低于N2.5；

- 施工实施阶段，信息深度等级不宜低于N3.0；

- 竣工验收阶段，信息深度等级不宜低于N3.5；

- 运行维护阶段的模型单元信息深度等级不宜低于N4.0。

### 模型在满足BIM应用深度和需求的前提下，应选取较低等级的信息深度等级。

- Ⅳ	分类和编码

### 综合管廊信息模型中模型单元的分类和编码应满足BIM应用以及全生命周期管理的要求，颗粒度达到所需的最小管理单元，并且模型单元的分类和编码应符合全域唯一的原则。

### 综合管廊信息模型中模型单元的分类表应包括但不限于以下内容：项目名称、建设方式、功能、结构、空间、资产、工程建设项目阶段、行为、专业、元素、分部分项工程划分（WBS）、施工组织设计、竣工验收、物料、组织角色、工具、信息等，并符合表4.3.16规定，分类和编码的扩展应符合本标准第4.3.17条的规定。

表4.3.16  分类表与工程阶段对应表

| 分类表代码 | 分类表 名称 | 分类依据 | 备注 | 建设阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计 阶段 | 施工 阶段 | 运行维护阶段 |
| 01 | 项目 名称 | 根据项目名称分综合管廊及其模型单元 | 应根据项目实际的应用和分类需求扩展分类表，扩展应符合本标准第4.3.18条的规定 | △ | △ | △ |
| 02 | 建设 方式 | 根据舱室布置分综合管廊及其模型单元 |  | △ | △ | △ |
| 03 | 功能 | 根据容纳的工程管线分综合管廊及其模型单元 |  | △ | △ | △ |
| 04 | 结构 | 根据现浇、预制等结构形式分综合管廊及其模型单元 |  | △ | △ | △ |
| 05 | 空间 | 根据桩号、标段、施工区域分综合管廊及其模型单元 |  | △ | △ | △ |
| 06 | 资产 | 根据资产管理要求分综合管廊及其模型单元 |  | - | - | ▲ |
| 07 | 工程建设项目阶段 | 根据工程建设项目阶段分综合管廊及其模型单元 | 应符合本标准附录B的规定 | △ | △ | △ |
| 08 | 行为 | 根据工程相关方在工程建设中表现出来的工作分综合管廊及其模型单元 | 应根据项目实际的应用和分类需求扩展分类表，扩展应符合本标准第4.3.18条的规定 | △ | △ | △ |
| 09 | 专业 领域 | 根据综合管廊工程领域内的专业分支分综合管廊及其模型单元 | 应符合本标准附录B的规定 | △ | △ | △ |
| 10 | 元素 | 根据设计元素与原理划分综合管廊及其模型单元 | 应符合本标准附录B的规定 | ▲ | - | - |
| 11 | 分部分项工程划分（WBS） | 根据分部分项工程划分（WBS）分综合管廊及其模型单元 | 应符合本标准附录B的规定 | - | ▲ | - |
| 12 | 施工组织设计 | 根据施工组织设计要求分综合管廊及其模型单元 | 应根据项目实际的应用和分类需求扩展分类表，扩展应符合本标准第4.3.18条的规定 | - | ▲ | - |
| 13 | 竣工 验收 | 根据竣工验收要求分综合管廊及其模型单元 |  | - | ▲ | - |
| 14 | 物料 | 根据工程建设的材料、材质、规格分综合管廊及其模型单元 |  | △ | △ | △ |
| 15 | 组织 角色 | 根据参建团队或个人等分综合管廊及其模型单元 |  | △ | △ | △ |
| 16 | 工具 | 根据工程项目全生命中使用的软件、设备、物品等分综合管廊及其模型单元 |  | △ | △ | △ |
| 17 | 信息 | 根据建设环境过程中供参考和利用的数据分综合管廊及其模型单元 |  | △ | △ | △ |

注：表中“▲”表示适用，“△”表示可采用，“-”表示不适用。

### 综合管廊信息模型中信息的分类编码应由分类表代码与分类对象编码组成，两者之间用“-”连接（图4.3.17），并应符合下列规定。

图4.3.17  编码结构

- 分类表代码应采用2位阿拉伯数字表示；

- 分类对象编码应由各层级的分类对象代码组成，各层级的分类对象代码应采用2位阿拉伯数字表示，相邻层级代码之间用英文字符“.”隔开；

- 分类对象编码不足6位阿拉伯数字时用“00”补齐。

### 分类和编码的扩展应符合下列规定。

- 可根据应用需求扩展分类表、分类表内的分类对象及其编码；

- 模型单元的分类和编码应符合可扩延性、兼容性和综合实用性原则；

- 扩展分类和编码时，标准中已规定的分类表、分类表内的分类对象及其编码应保持不变；

- 扩展的最高层级代码应在90～99之间取值进行编码；

- 编码结构应符合本标准第4.3.16条的规定。

### 在描述复杂对象时，应采用逻辑运算符号联合多个编码一起使用。

### 编码逻辑运算符号宜采用“+”、“/”、“<”、“>”符号表示，并应符合下列规定。

- “+”用于将同一表格或不同表格中的编码联合在一起，以表示两个或两个以上编码含义的集合；

- “/”用于将单个表格中的编码联合在一起，定义一个表内的连续编码段落，以表示适合对象的分类区间；

- “<”、“>”用于将同一表格或不同表格中的编码联合在一起，以表示两个或两个以上编码对象的从属或主次关系，开口背对是开口正对编码所表示对象的一部分。

### 管廊信息模型中模型单元分类和编码及逻辑运算符号的运用宜依赖于信息技术。

# 设计应用

## 一般规定

### 设计BIM应用宜覆盖规划方案、初步设计、施工图设计等设计全过程，也可根据工程项目实际需要应用于其他环节或任务。

### 设计BIM应用应基于最新模型成果，并确保成果与模型版本相一致。

### 设计BIM应用过程中，模型数据交换和更新可采用下列方式。

- 按单个或多个设计应用需求，建立相应的工作流程；

- 按设计应用需求进行单次或多次模型数据交换；

- 从已形成的模型中提取满足设计应用需求的相关数据形成子模型，并根据需要进行补充完善；

- 利用子模型完成应用，必要时使用完成应用生产的数据更新模型。

### 设计阶段，应根据设计各阶段、各项任务的需求，以及综合管廊工程的实际条件，选用并扩展BIM应用项目。

### 设计BIM应用项目应包括但不限于以下内容：场地分析、方案比选、性能分析、仿真漫游、冲突协调、工程算量、模型出图等，设计各阶段的BIM应用项宜符合表5.1.5规定。

表5.1.5  综合管廊工程设计阶段BIM应用框架

| 序号 | 应用项目 | 设计阶段 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规划方案阶段 | 初步设计阶段 | 施工图设计阶段 |
| 1 | 场地分析 | ▲ | ▲ | - |
| 2 | 方案比选 | ▲ | △ | △ |
| 3 | 性能分析 | - | ▲ | △ |
| 4 | 仿真漫游 | ▲ | △ | △ |
| 5 | 冲突协调 | △ | ▲ | ▲ |
| 6 | 工程算量 | - | ▲ | ▲ |
| 7 | 模型出图 | ▲ | ▲ | ▲ |

注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“-”表示可不具备。

## 场地分析

### 宜按照场地分析应用流程（图5.2.1），利用信息模型进行场地分析。

图5.2.1  场地分析应用流程

### 综合管廊场地分析应通过创建场地信息模型，分析场地的主要影响因素，并根据等高线、流域、纵横断面、填挖方、高程、坡度、方向等可视化模拟分析数据，对场地布置方案的可行性和优劣性进行评估。

### 综合管廊场地分析的基础数据源应通过对项目用地的现状和周边环境进行调查收集，宜包括但不限于下列内容。

### 现状条件：原始地形数据、地质勘察数据、工程水文条件、电子地图GIS数据，以及市政基础设施、管线、交通、建筑等专项现状分析资料等；

### 规划文件：用地规划、道路专项规划、河道水系规划、轨道交通规划、地下管线综合规划、管线专线规划、地下空间专项规划和重点建设项目；

### 综合管廊信息模型。

### 综合管廊场地分析应包括但不限于下列成果。

### 场地信息模型，模型应包括项目所处场地的坐标信息、边界（控制线）、场地布置方案和三维地质信息等，以及项目所处场地及周边的原始地形表面、市政基础设施、管线、交通、建筑等，模型创建应符合本标准第4章的规定；

### 场地分析报告，报告应体现场地信息模型图像、不同场地设计方案的可视化模拟分析数据、场地分析结果等。

## 方案比选

### 宜按照方案比选应用流程（图5.3.1），利用信息模型进行方案比选。

图5.3.1  方案比选应用流程

### 综合管廊方案比选应依据设计条件，创建方案比选信息模型，并在可视化的三维仿真场景总表达并比选其可行性、功能性、协调性和经济性等，使得设计方案决策更加直观、高效，并为后续设计阶段提供数据基础和指导性依据。

### 综合管廊方案比选的基础数据源应包括但不限于前序综合管廊信息模型、设计依据及其他设计资料。

### 综合管廊方案比选应包括但不限于下列成果。

### 方案比选信息模型，模型应包含平面布局、断面、位置、空间、节点、管线、附属设施、结构等完整的设计信息，模型创建应符合本标准第4章的要求；

### 方案比选报告，报告应体现方案比选信息模型图像、不同综合管廊设计方案的可视化模拟分析数据、方案比选结果等。

## 性能分析

### 宜按照性能分析应用流程（图5.4.1），利用信息模型进行性能分析。

图5.4.1  性能分析应用流程

### 综合管廊性能分析应通过创建性能分析信息模型，对项目结构、通风、逃生、能耗、灾害等进行专项模拟分析，为综合管廊的优化设计提供依据和建议，以满足综合管廊安全性、经济性、环保性等要求。

### 综合管廊性能分析的基础数据源应包括但不限于下列内容。

### 前序综合管廊信息模型、设计依据及其他设计资料；

### 外部环境数据，包括地理数据、地质数据、气象数据等。

### 综合管廊性能分析应包括但不限于下列成果。

### 性能分析信息模型，模型应包含性能分析数据，模型创建应符合本标准第4章的规定；

### 性能分析报告，报告应体现性能分析信息模型图像、各专项模拟的可视化模拟分析数据、性能分析结果等。

## 仿真漫游

### 宜按照仿真漫游应用流程（图5.5.1），利用信息模型进行仿真漫游。

图5.5.1  仿真漫游应用流程

### 综合管廊仿真漫游应通过创建仿真漫游信息模型，设置人物视角下的漫游视点及路径，模拟综合管廊内外的空间关系和场景，以可视化模拟的方式辅助设计评审、设计交底等。

### 综合管廊仿真漫游的基础数据源应包括但不限于以下内容前序综合管廊信息模型、GIS数据、可视化应用分析需求表等。

### 综合管廊仿真漫游应包括但不限于下列成果。

### 仿真漫游模型，模型创建应符合本标准第4章的规定；

### 仿真漫游视频，视频应能体现各专项的可视化仿真分析过程及结果。

## 工程算量

### 宜按照工程算量应用流程（图5.6.1），利用信息模型进行工程算量。

图5.6.1  工程算量应用流程

### 综合管廊工程算量应通过创建算量信息模型，完善几何信息和“尺寸”、“材质”、“材料”“规格”、“模型单元分类名称”等属性信息，提取工程量，形成工程量清单，或复核已有的工程量，提高算量的准确性，辅助造价。

### 综合管廊工程算量的基础数据源应包括但不限于以下内容前序综合管廊信息模型、工程量计算依据、工程量计算范围和要求、其他相关资料等。

### 综合管廊工程算量应包括但不限于下列成果。

### 算量信息模型，模型应包含工程量信息等，模型创建应符合本标准第4章的规定；

### 工程量清单。报告应包括工程量清单及其说明，并覆盖工程量计算范围和要求。

## 模型出图

### 宜按照模型出图应用流程（图5.7.1），利用信息模型进行模型出图。

图5.7.1  模型出图应用流程

### 综合管廊模型出图应通过出图信息模型的二维、三维的视口表达，辅以相关二维标注或三维标注，生成设计图纸，以满足制图标准、审批审查、施工和竣工归档的要求，并提高图纸信息传递的效率。

### 综合管廊模型出图的基础数据源应包括但不限于以下内容:前序综合管廊信息模型、制图标准、其他相关资料等。

### 综合管廊模型出图应包括但不限于下列成果。

### 出图信息模型，模型应包含完整的设计信息以及出图的视口、模板等内容，模型创建应符合本标准第4章的规定；

### 工程图纸，图纸应与出图信息模型的版本保持一致，各专业模型出图的范围宜符合表5.7.4规定。

表5.7.4  各专业模型出图范围

| 专业 | 序号 | 图纸类型 |
| --- | --- | --- |
| 工艺专业 | 1 | 图纸目录 |
|  | 2 | 设计说明 |
|  | 3 | 工程量表 |
|  | 4 | 区域位置图 |
|  | 5 | 管廊平面图 |
|  | 6 | 管廊纵断面图 |
|  | 7 | 管廊标准横断面图 |
|  | 8 | 管线综合标准横断面图 |
|  | 9 | 管廊节点坐标表 |
|  | 10 | 功能井各层平面图 |
|  | 11 | 功能井剖面图 |
| 结构专业 | 1 | 图纸目录 |
|  | 2 | 设计说明 |
|  | 3 | 工程量表 |
|  | 4 | 管廊标准断面结构模板图 |
|  | 5 | 管廊标准断面配筋图 |
|  | 6 | 功能井各层平面模板图 |
|  | 7 | 功能井各剖面模板图 |
|  | 8 | 功能井各层板配筋图 |
|  | 9 | 功能井墙配筋图 |
|  | 10 | 功能井剖面配筋图 |
|  | 11 | 功能井各层梁配筋图 |
|  | 12 | 楼梯详图 |
| 给排水专业 | 1 | 图纸目录 |
|  | 2 | 消防工程设计说明 |
|  | 3 | 消防设备工程量表 |
|  | 4 | 消防系统图 |
|  | 5 | 消防平面图 |
|  | 6 | 排水工程设计说明 |
|  | 7 | 排水工程量表 |
|  | 8 | 排水工程设计图 |
|  | 9 | 标识系统设计说明 |
|  | 10 | 标识大样图 |
|  | 11 | 标识平面布置图 |
| 电气专业 | 1 | 图纸目录 |
|  | 2 | 设计说明 |
|  | 3 | 主要设备材料表 |
|  | 4 | 图例 |
|  | 5 | 各类系统图 |
|  | 6 | 各类示意图 |
|  | 7 | 控制要求一览表 |
|  | 8 | 各层各类平面图 |
|  | 9 | 各层各类布置图 |
|  | 10 | 各类平面示意图 |
|  | 11 | 各类剖面图 |
| 暖通专业 | 1 | 图纸目录 |
|  | 2 | 设计说明 |
|  | 3 | 主要设备材料表 |
|  | 4 | 图例 |
|  | 5 | 各类系统原理图 |
|  | 6 | 各层各类平面图 |
|  | 7 | 各类剖面图 |

注：图纸目录、设计说明可采用CAD出图。

## 碰撞检查

### 宜按照碰撞检查应用流程（图5.8.1），利用信息模型进行碰撞检查。

图5.8.1  碰撞检查应用流程

### 综合管廊碰撞检查应通过碰撞检查信息模型，检查结构、各管线系统等在平面走向、立体交叉的碰撞，优化设计，减少施工前的各类碰撞，降低潜在协调返工损失。

### 综合管廊碰撞检查的基础数据源应包括但不限于以下内容前序综合管廊信息模型、碰撞检查的需求和原则等，检查原则应考虑净距和预留要求，兼顾“软碰撞”。

### 综合管廊碰撞检查应包括但不限于下列成果。

### 碰撞检查信息模型，模型应包含完整的设计及碰撞信息，模型创建应符合本标准第4章的规定；

### 碰撞报告，报告应体现碰撞点及其三维视图、碰撞类型、相关专业等；

### 设计优化报告，报告应体现碰撞的设计优化的过程及结果。

# 施工应用

## 一般规定

### 施工阶段BIM模型宜在设计模型的基础上整改创建，也可在施工图等工程文件的基础上搭建，并根据工程实际进展情况逐步进行深化，模型应关联工程项目施工准备、施工实施、施工过程管理、竣工验收与交付使用全过程的数字信息。

### 施工阶段BIM模型宜符合各单位为确保项目顺利实施而拟定的BIM建模标准、实施目标、实施策划文件和实施细则或指导书等相关标准文献的要求。

### 施工阶段BIM模型宜针对项目特点录入过程管理信息，并考虑不同功能软件交叉作业时模型数据的互通互用，增强实用性和协同性，便于后期数据传递的集成和信息的分析利用。

### 施工阶段BIM应用宜根据项目特点、复杂程度、工程实际进展和其他情况，按工艺流程择优立项进行实施。

### 施工阶段BIM应用宜遵循设计、施工、运维一体化原则。

### 施工总包单位应负责管理各专业分包单位的BIM应用，并按要求整合和管理专业分包单位的施工模型。

### 施工模型管理应由业主方或业主委托方负责维护和更新。

## 预制构件加工

### 宜按照预制构件BIM应用流程（图6.2.1-1、图6.2.1-2），利用信息模型进行预制构件BIM应用。

图6.2.1-1  混凝土预制构件BIM应用流程

图6.2.1-2  机电安装预制构件BIM应用流程

### 综合管廊施工宜结合实际情况对采用不同工法（如盾构法、顶管法、暗挖法等）需要预制加工的不同构件进行构件的预制装配。

### 预制构件加工可分为混凝土预制构件和机电安装预制构件的加工制作。

### 预制构件加工方案宜包括预制厂商信息、加工范围、预制加工工艺及设备、构件编号规则、构件加工图纸及配件表等。

### 预制构件加工宜衔接物料跟踪定位技术，实现构件深化设计、加工、运输、定位和安装一体化。

### 预制构件加工模型宜配合施工现场进行调度，可将施工深化模型按照预制加工厂家产品库进行分段处理和拆分，并复核是否与现场情况一致。

### 预制构件加工模型内容宜符合表6.2.7规定。

表6.2.7  预制构件加工模型内容

| BIM预制加工 | BIM模型精细度 | BIM模型信息 |
| --- | --- | --- |
| 混凝土 预制构件 | 预制加工模型、加工图、钢筋下料单、工程量等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  | 非几何信息：混凝土、钢筋规格等生产管理信息 |
| 机电安装 预制构件 | 涉及各专业工程的全部预制构件、管道连接件、工程量等 | 几何信息：尺寸、位置、标高、数量等 |
|  |  | 非几何信息：预制构件生产批次、编码、运输等生产管理信息 |

## 施工方案模拟

### 宜按照施工方案模拟BIM应用流程（图6.3.1），利用信息模型进行施工方案模拟。

- 图6.3.1  施工方案模拟BIM应用流程

### 施工方案模拟宜基于施工图设计模型补充相关施工设施设备模型，并附加关联建筑过程、施工工序、流水、穿插施工顺序等施工管理信息。

### 施工方案模拟宜包括下列内容。

### 展现复杂施工工序的施工方案和工艺细节；

### 宜包括土石方工程模拟、模板工程模拟、临时支撑模拟等内容；

### 对管廊支架、管线、机电和桥架等安装过程中的安装工况及效果分析评估报告。

### 施工方案模拟成果应包括施工方案模拟模型、施工模拟分析报告文件和施工方案模拟视频等。

## 安全教育模拟

### 宜按照安全教育模拟BIM应用流程（图6.4.1），利用信息模型进行安全教育模拟。

- 图6.4.1  安全教育模拟BIM应用流程

### 施工BIM安全教育模型应包含场地布置、安全体验馆、临边洞口、施工围栏、安全警示标志等的规划布置现状。

### 施工BIM安全教育模型宜关联项目安全施工管理过程信息，并考虑与智能化设备的衔接关系。

### 施工BIM安全教育宜结合VR技术进行场景虚拟体验和教育测试。

## 进度管理

### 施工进度管理BIM应用宜包括进度计划编制和进度控制等核心工作。

### 施工进度计划应根据合同要求、项目特点和进度控制目标进行编制（图6.5.2）。

- 图6.5.2  施工进度计划编制BIM应用流程

### 施工进度控制BIM应用宜基于施工进度模型，集成进度卡片信息，以进度模拟动画的方式实时展示施工进程。

### 施工进度控制BIM应用流程中（图6.5.4），应对项目实际进度的原始数据进行收集、整理、统计和分析，并将项目实际进度信息附加或关联到计划模型信息进行偏差比对。

- 图6.5.4  施工进度控制BIM应用流程

### 施工进度管理BIM模型内容宜符合表6.5.5规定。

表6.5.5  进度管理模型内容

| BIM成本管理 | BIM模型精细度 | BIM模型信息 |
| --- | --- | --- |
| 土建 | 主体工程标准段、投料口、交叉口等构件 | 包含顶板、中板、底板、侧墙、中隔墙、腋角、垫层、洞口、钢筋等单个任务模型元素的时间信息（计划开始时间、计划完成时间、最早开始时间、最迟开始和完成时间等） |
| 机电 | 防水、消防、通风、供电、照明、排水、监控与报警、标识等系统构件 | 包含防水、消防、通风、供电、照明、排水、监控与报警、标识等系统构件单个任务模型元素的时间信息（计划开始时间、计划完成时间、最早开始时间、最迟开始和完成时间等） |

## 资源管理

### 宜按照施工资源管理BIM应用流程（图6.6.1），利用信息模型进行施工资源管理。

- 图6.6.1  施工资源管理BIM应用流程

### 施工资源管理BIM应用宜根据企业BIM技术发展应用情况，可将BIM与企业管理系统进行集成或者开发基于企业项目管理特点的BIM信息集成系统。

### 施工资源管理BIM应用内容宜包括人力资源管理、材料管理、机械设备管理、技术管理和资金管理方面的工作。

### 施工资源管理BIM应用宜根据各种资源特性，采取科学的措施，进行有效组合，合理投入，动态调控。

### 施工资源管理BIM应用宜对资源投入和使用情况进行定期分析，找出问题，总结经验并持续改进。

### 施工资源管理BIM应用宜加强过程信息的管理和控制，可根据开发的软件系统对工程项目管理人员和基层施工人员进行管理及应用培训。

### 施工资源管理模型内容宜符合表6.6.7规定。

表6.6.7  施工资源管理模型内容

| BIM资源管理 | BIM模型精细度 | BIM模型信息 |
| --- | --- | --- |
| 人力资源管理 | 人力资源需求计划、人力资源配置计划、人力资源培训计划 | 人力资源需求信息、人力资源配置信息、人力资源培训信息 |
| 材料管理 | 材料需求计划、材料使用计划、分段材料计划 | 材料需求信息、材料使用信息、分段材料信息 |
| 机械设备管理 | 机械需求计划、机械使用计划、机具保养计划 | 机械需求信息、机械使用信息、机具保养信息 |
| 技术管理 | 技术开发计划、设计技术计划、工艺技术计划 | 技术开发信息，设计技术信息，工艺技术信息 |
| 资金管理 | 项目资金流动计划、财务用款计划，年、季、月度资金管理计划 | 项目资金流动信息、财务用款信息，年、季、月度资金管理信息 |

### 施工资源管理BIM应用软件宜具有下列专业功能。

### 提供BIM项目资源分解与细化归档管理功能；

### 实现平台用户、组织、多角色精确权限管理；

### 实现基于可视化的施工项目资源动态管理；

### 支持具有模块化的扩展升级功能；

### 支持指定格式BIM模拟成果提交、审查、浏览和辅助校验；

### 支持基于移动端、桌面网页浏览器等多种终端流畅三维可视化管理工作。

## 质量管理

### 宜按照施工质量管理BIM应用流程（图6.7.1），利用信息模型进行施工质量管理。

- 图6.7.1  施工质量管理BIM应用流程

### 施工质量管理BIM应用宜将施工过程模型与实际施工过程发生的质量信息进行关联，确保施工质量信息化管理目标得以实现。

### 施工质量管理BIM应用宜开发数字化信息集成系统或管理平台，对施工阶段全过程质量信息数据进行线下采集传输，线上收集入库，统一管理。

### 施工质量管理BIM应用宜重点把控模型深化质量细节，可将质量管理模型与施工现场建造质量管控的偏差进行比对，若施工深化模型存在问题应重新深化调整模型。

### 施工质量管理BIM应用宜在创建质量管理模型的基础上，将模型导入BIM项目管理系统附加或关联过程质量检查记录，并形成过程质量管理信息和质量验收报告。

### 施工质量BIM项目管理软件宜具有下列专业功能。

### 方便BIM模型导入，并关联或附加施工质量管理问题信息；

### 提供项目质量管理标准在线浏览、下载、管理功能；

### 通过模型可视化方式集中展现质量管理工法样板和施工做法标准；

### 支持基于移动端、桌面网页浏览器等多种终端流畅三维可视化质量管理工作。

## 成本管理

### 宜按照施工成本管理BIM应用流程（图6.8.1），利用信息模型进行施工成本管理。

- 图6.8.1  施工成本管理BIM应用流程

### 施工成本管理BIM应用应在施工图预算的基础上进行成本控制，成本控制宜包括计划预控、过程控制和纠偏控制三个环节。

### 施工成本管理BIM应用应约定模型之间的扣减关系，并按照市政工程量计量规则进行。

### 施工成本管理BIM应用宜针对模型及工程量统计的需要，在构件中加入特征信息和相关的描述信息，调整模型以满足实际应用需求。

### 施工成本管理BIM应用宜重点把控动态过程的管理，实时做好成本管理计划与实际工程施工成本的对比和分析。

### 施工成本管理BIM应用宜建立精准算量模型，将模型导入算量软件中，按照建筑构件类别分别统计构件的工程数量信息，并出具工程量统计清单和分析报表。

### 施工成本管理模型内容宜符合表6.8.7规定。

表6.8.7  施工成本管理模型内容

| BIM成本管理 | BIM模型精细度 | BIM模型信息 |
| --- | --- | --- |
| 土建 | 主体工程标准段、投料口、交叉口等构件 | 顶板、中板、底板、侧墙、中隔墙、腋角、垫层、洞口、钢筋等几何尺寸、定位、计量单位以及生产标识等过程管理信息 |
| 机电 | 防水、消防、通风、供电、照明、排水、监控与报警、标识等系统构件 | 防水、消防、通风、供电、照明、排水、监控与报警、标识等系统构件几何尺寸、定位、计量单位以及生产标识等过程管理信息 |

## 竣工管理

### 宜按照竣工管理BIM应用流程（图6.9.1），利用信息模型进行竣工管理。

- 图6.9.1  竣工管理BIM应用流程

### 竣工模型管理应根据企业相关规定、标准以及组织实施情况，对施工阶段BIM工作成果进行全过程管理维护。

### 竣工模型管理宜由施工总承包单位管理、各分包单位协助完成。

### 竣工模型管理宜开发数字化信息集成系统或管理平台，对施工阶段全过程信息数据进行线下采集传输，线上收集入库，统一管理。

### 竣工模型管理应考虑与运维系统数据的传输使用。

### 竣工模型管理软件宜具有下列专业功能。

### 模型管理轻量化；

### 支持施工图纸导入，与模型进行比对；

### 考虑多种建模软件源文件格式，方便模型整合；

### 附加或关联模型浏览过程信息；

### 支持大数据集成；

### 上传云端存储管理。

### 竣工模型管理软件应支持网络、PC、移动端口实时交互协同。

# 运维应用

## 一般规定

### 运维阶段BIM应用的主要内容应符合下列规定。

### 运维阶段BIM应用是基于业主设施运营的核心需求，应充分利用竣工交付模型，搭建智能运维管理平台并付诸于具体实施；

### 主要工作和步骤应包括运维管理方案策划、运维管理系统搭建、运维模型构建、运维数据自动化集成、运维系统维护；

### 基于BIM的运维管理的主要功能模块宜包括空间管理、资产管理、管廊运行维护管理、应急管理、能耗管理、运维管理系统维护。

### 运维阶段BIM应用的方案制定原则应符合下列规定。

### 运营维护管理方案是指导运营和维护阶段BIM技术应用的重要文件，宜根据项目的实际需求制定；

### 运维方案宜由业主运维管理部门牵头，专业咨询服务商、运维管理软件供应商参与共同制订。

### 运维管理系统的选择与建设应符合下列规定。

### 运营维护系统建设是该阶段的核心工作。运营维护系统应在运营维护管理方案的总体框架下，结合短期、中期、远期规划，本着“数据安全、系统稳定、功能适用、支持拓展”的原则进行软件选型和搭建；

### 基于BIM的运营管理系统平台应具备开放的数据集成接口、二次开发扩展能力和异构数据兼容功能，符合信息安全的要求。

### 运维阶段信息数据要求应符合下列规定。

### 信息模型数据内容应完整、准确、规范，并应统一命名规则、分类编码、标识编码；

### 综合管廊运行相关数据类型应包含BIM数据、GIS数据、管线数据、运维数据、监控存储数据、安全监测数据等；

### 综合管廊运行数据管理应建立有效的数据备份和恢复机制；

### 竣工信息模型数据应与运维管理平台进行关联，为运营维护管理提供信息查询、图纸管理、维修提示、风险防控、问题处理等功能；

### 禁止在运营维护管理阶段对管廊的主体结构进行信息更改，可针对实际情况，对机电设备的相关信息进行完善更改。

### 运维阶段BIM模型创建宜符合下列规定。

### 运营阶段模型应基于竣工交付模型创建，其非几何数据信息深度应符合本标准的要求；

### 运营阶段创建的模型，应能达到将模型轻量化后与工程信息管理系统软件集成的要求；

### 用于运营管理的模型轻量化后与信息管理系统软件集成时，宜进行必要的渲染，反应真实情况。

## 空间管理

### 空间管理应具备空间规划、空间分配、人流管理、统计分析等功能，并符合下列规定。

- 在空间规划过程中，宜根据企业或组织业务发展，进行三维可视化展示，设置空间租赁或购买等空间信息，积累空间管理的各类信息，便于预期评估以及制定满足未来发展需求的空间规划；

- 在空间分配过程中，宜基于管廊信息模型对管廊空间进行合理分配，方便查看和统计各类空间信息，实现水平距离、垂直距离、空间距离、面积的量测功能，并动态记录分配信息，提高空间的利用率；

- 在人流管理过程中，宜对人流密集的区域，实施人流检测和疏散可视化管理，保证区域安全；

- 在统计分析过程中，宜开展管道流向分析、通视分析、路径分析、断面分析、碰撞分析等应用，并满足内外部报表需求。

### 开展空间管理应用前，应提前准备管廊信息模型、属性数据等数据，并符合下列规定。

- 管廊信息模型应是管廊空间模型文件，宜分单体、分层创建。

- 属性数据宜包括空间编码、空间名称、空间分类、空间面积、空间分配信息、空间租赁或购买信息等与管廊空间管理相关的信息。属性数据可集成到管廊信息模型中，也可单独用EXCEL等结构化文件保存。

### 空间管理数据集成过程中，应保证模型数据和属性数据的准确性，并符合下列规定。

- 信息模型、属性数据应根据运维系统所要求的格式加载到运维系统的相应模块中。

- 数据集成后，应在运维系统中核查数据的一致性。

- 宜将人流管理、统计分析等动态数据集成到系统中。

- 空间管理数据应为管廊的运维管理提供实际应用和决策依据。

## 资产管理

- Ⅰ	系统功能

### 形成运维和财务部门需要的可直观理解的资产管理信息源，实时提供有关资产报表。

### 生成企业的资产财务报告，分析模拟特殊资产更新和替代的成本测算。

### 记录模型更新，动态显示管廊资产信息的更新、替换或维护过程，并跟踪各类变化。

### 基于管廊信息模型的资产管理，财务部门可提供不同类型的资产分析。

- Ⅱ	数据准备

### 管廊信息模型：管廊资产模型文件，要求分单体、分层编制。

### 属性数据：资产编码、资产名称、资产分类、资产价值、资产所属空间、资产采购信息等与资产管理相关的信息。属性数据可以集成到管廊信息模型中，也可单独用EXCEL等结构化文件保存。

- Ⅲ	数据集成

### 收集数据，并保证模型数据和属性数据的准确性。

### 将资产管理的管廊信息模型根据运维系统所要求的格式加载到运维系统的相应模块中。

### 将资产管理的属性数据根据运维系统所要求的格式加载到运维系统的相应模块中。

### 两者集成后，在运维系统中进行核查，确保两者集成一致性。

### 在资产管理功能的日常使用中，进一步将资产更新、替换、维护过程等动态数据集成到系统中。

### 资产管理数据为运维和财务部门提供资产管理报表、资产财务报告、提供决策分析依据。

## 管廊运行维护管理

- Ⅰ	系统功能

### 设备设施资料管理：对设备设施技术资料进行归纳，以便快速查询，并确保设施设备的可追溯性以及文件数据的备份管理。

### 日常巡检：利用管廊模型和设施设备及系统模型，制定设施设备日常巡检路线，结合智能化巡检系统，对管廊设备进行计算机界面巡检，减少现场巡检频次，以降低管廊运行的人力成本。

### 维保管理：

- 编制维保计划。利用管廊模型和设施设备及系统资产管理清册，结合管廊实际运行需求制定管廊和设施设备及系统的维保计划。

- 定期维修。利用管廊模型和设施设备及系统模型，结合设备供应使用说明及设备实际使用情况，按维保计划要求对设施设备进行维护保养，确保设施设备始终处于正常状态。

- 报修管理。利用管廊模型和设施设备及系统模型，结合故障范围和情况，快速确定故障位置及故障原因，进而及时处理设备运行故障。

- 自动派单。系统提示设备设施维护要求，自动根据维护等级发送给相关人员进行现场维护。

- 维护更新设施设备数据。及时记录和更新管廊信息模型的运维计划、运维记录（如更新、损坏/老化、替换、保修等）、成本数据、厂商数据和设备功能等其他数据。

- Ⅱ	数据准备

### 管廊信息模型：管廊设施设备模型文件，要求分单体、分层或分系统、分专业编制。

### 属性数据：设备编码、设备名称、设备分类、资产所属空间、设备采购信息等与设备管理相关的信息。属性数据可以集成到管廊信息模型中，也可单独用EXCEL等结构化文件保存。

- Ⅲ	数据集成

### 收集数据，并保证模型数据和属性数据的准确性。

### 将设备管理的管廊信息模型根据运维系统所要求的格式加载到运维系统的相应模块中。

### 将设备管理的属性数据根据运维系统所要求的格式加载到运维系统的相应模块中。

### 两者集成后，在运维系统中进行核查，确保两者集成一致性。

### 在设备管理功能的日常使用中，进一步将设备更新、替换、维护过程等动态数据集成到系统中。

### 设备管理数据为维保部门的维修、维保、更新、自动派单等日常管理工作提供基础支撑和决策依据。

## 应急管理

Ⅰ	系统功能

### 应急预案备案：在BIM运维系统中对管廊环境及设备异常、安防事件、消防事件等相关预案等信息进行备案，对应急预案进行模拟演练，当出现应急事故时，可及时有效的提供应急支撑。

### 应急联动控制：根据应急预案及常用联动控制，设置发生某类事件或故障时，自动触发的联动控制操作，及时发出警报，可对事件或故障作出快速响应。

### 应急事件处置：在发生应急事件时，系统能自动定位到发生应急事件的位置，并且系统中的应急预案可为应急处置提供参考。

### 应急预案备案：在BIM运维系统中对管廊环境及设备异常、安防事件、消防事件

等相关预案等信息进行备案，对应急预案进行模拟演练，当出现应急事故时，可及时有效的

提供应急支撑。

### 应急联动控制：根据应急预案及常用联动控制，设置发生某类事件或故障时，自动触发的联动控制操作，及时发出警报，可对事件或故障作出快速响应。

### 应急事件处置：在发生应急事件时，系统能自动定位到发生应急事件的位置，并且系统中的应急预案可为应急处置提供参考。

### 应急处置归档：对应急处置过程进行归档管理，形成应急处置历史知识库，并提供统计分析，为应急处置提供改进意见。

Ⅱ	数据准备

### 事件数据：与应急管理相关的事件脚本和预案脚本、路线信息、发生位置、处理应急事件相关的设备信息等。

### 模型数据：事件脚本和预案脚本相关的管廊信息模型。

- Ⅲ	数据集成

### 收集数据，并保证事件数据的准确性。

### 将事件脚本和预案脚本相关的管廊信息模型根据运维系统所要求的格式加载到运维系统的相应模块中。

### 在运维系统的应急管理模块中，根据脚本设置，选择发生的事件，以及必要的事件信息（如发生位置或救援位置），利用系统功能自动或半自动地模拟事件，并利用可视化功能展示事件发生的状态，如着火、人流、救援车辆等。

### 应急管理数据为管廊的安保工作提供决策依据。

## 能耗管理

- Ⅰ	系统功能

### 数据收集：通过传感器将设备能耗进行实时收集，并将收集到的数据传输至中央数据库进行收集。

### 能耗分析：运维系统对中央数据库收集的能耗数据信息进行汇总分析，通过动态图表的形式展示出来，并对能耗异常位置进行定位、提醒。

### 智能调节：针对能耗使用历史情况，可以自动调节能耗使用情况，也可根据预先设置的能耗参数进行定时调节，或者根据管廊环境自动调整运行方案。

### 能耗预测：根据能耗历史数据预测设备未来一定时间内的能耗使用情况，合理安排设备能耗使用计划。

- Ⅱ	数据准备

### 管廊信息模型：管廊设施设备及系统模型文件，和管廊空间模型文件中关于能耗管理的相应设备。

### 属性数据：能耗分类数据，如消防、通风、供电、照明、监控与报警、给排水、标识系统基本信息，以及能耗采集所需要的逻辑数据。属性数据宜用EXCEL等结构化文件保存。

- Ⅲ	数据集成

### 收集数据，并保证模型数据和属性数据的准确性。

### 将与能耗管理相关的管廊信息模型根据运维系统所要求的格式加载到运维系统的相应模块中，也可直接利用设备维护管理和管廊空间管理已经加载的模型数据。

### 将能耗管理的属性数据根据运维系统所要求的格式加载到运维系统的相应模块中。

### 两者集成后，在运维系统中进行核查，确保两者集成一致性。

### 在能耗管理功能的日常使用中，进一步利用数据自动采集功能，将不同分类的能耗管理数据通过中央数据库自动集成到运维系统中。

### 能耗管理数据为运维部门的能耗管理工作提供决策分析依据。

## 资料管理

### 综合管廊相关设施进行维修及改造后，应将和的技术资料整理存档，综合管廊相关设施进行维修及改造后，应将和的技术资料整理存档。

### 基于综合管廊运营管理模型的资产管理宜包括以下内容。

- 建立与模型关联的资产数据库；

- 分析模拟资产更新和替换的成本测算；

- 跟踪管廊各类资产的租赁、更新、维护等信息；

- 辅助投资决策和制订管理计划。

### 基于综合管廊运营管理模型的档案管理宜包括以下内容。

- 建立管廊档案与模型的关联；

- 综合管廊档案资料的可视化管理；

- 综合管廊维护变更档案的实时管理。

## 运维管理系统维护

### 维护内容

- 数据安全管理：运维数据的安全管理包括数据的存储模式、定期备份、定期检查等工作。

- 模型维护管理：由于建（构）筑物维修或改建等原因，运维管理系统的模型数据需要及时更新。

- 数据维护管理：运维管理的数据维护工作包括管廊的空间、资产、设备等静态属性的变更引起的维护，也包括在运维过程中采集到的动态数据的维护和管理。

### 系统升级：运维管理系统的版本升级和功能升级都需要充分考虑到原有模型和原有数据的完整性、安全性。

# 应用交付

## 一般规定

### 综合管廊应用交付过程中，应根据应用需求选取交付方式、交付物，并在应用需求说明书中明确，交付审核合格后，项目各参建方应基于协调一致的应用交付进行协同工作。

### 综合管廊应用交付过程应由提供方和接收方共同完成，交付阶段应包括但不限于规划方案、初步设计、施工图设计、施工准备、施工实施、竣工验收、运行维护等阶段，并应符合下列规定。

- 提供方应依据应用需求说明书完成交付物，内部审核合格后向接收方提供交付物及其相关信息；

- 接收方应根据基本建设程序要求对被提供的交付物及其相关信息进行交付审核；

- 交付物及其相关信息的修改应由提供方完成，并应将修改信息提供给接收方。

## 交付形式

### 综合管廊信息模型应用交付过程中，应根据应用需求选取交付方式，交付方式宜符合下列规定。

- 在线交付，宜通过工程数据中心、平台、系统等方式进行在线交付；

- 线下交付，宜通过移动存储设备(如U盘、光盘、移动硬盘等)为介质进行线下交付。

### 综合管廊信息模型应用在线交付过程中，应根据应用需求选取交付物文件格式，文件格式应保证数据安全及无损传递，并便于即时阅读与修改。

### 综合管廊信息模型应用在线交付的过程中，宜采用通用的文件格式，交付物文件格式宜符合表8.2.3规定。

表8.2.3  在线交付文件格式

| 交付方式 | 文件格式 |
| --- | --- |
| 工程数据中心 | CSV、DAT、DBF、MDB等 |
| 平台、系统等 | exe、网址（含账号、密码）、app |

### 综合管廊信息模型应用线下交付的过程中，宜采用通用的文件格式，交付物文件格式宜符合表8.2.4规定。

表8.2.4  线下交付文件格式

| 交付介质 | 文件格式 |  |
| --- | --- | --- |
| 模型 | 源格式 | rvt、dwg、nwd、dgn、dgn、pln、cgr、CAtPart等 |
|  | 交换模式 | IFC等 |
| 图纸 | pdf |  |
| 报告、表单、说明书 | docx、pdf、xlsx等 |  |
| 图片 | jpg、png等 |  |
| 视频 | mp4、avi、wmv等 |  |

## 交付物

- Ⅰ	一般规定

### 综合管廊交付实施过程中，提供方应根据阶段要求和应用需求，创建综合管廊信息模型，并从中提取所需的信息形成其他交付物，交付物的文件格式应符合本标准第8.2.3条、第8.2.4条的规定。

### 综合管廊信息模型应用的主要交付物代码及类别应符合表8.3.2规定。

表8.3.2  交付物的代码及类别

| 代码 | 交付物类别名称 |
| --- | --- |
| D1 | 综合管廊信息模型 |
| D2 | 应用报告 |
| D3 | 工程图纸 |
| D4 | 项目应用需求说明书 |
| D5 | 工程量清单 |
| D6 | 应用视频 |
| D7 | 其他工程数据 |

- Ⅱ	综合管廊信息模型

### 综合管廊信息模型的创建应符合本标准第4章的规定。

### 综合管廊信息模型可索引其他类别的交付物。交付时，应一同交付，并应确保索引路径有效。

### 综合管廊信息模型的表达方式宜包括模型视图、表格、文档、图像、点云、多媒体及网页，各种表达方式间应具有关联访问关系。

### 交付和应用综合管廊信息模型时，应集中管理并设置数据访问权限。

- Ⅲ	应用报告

### 综合管廊交付过程中，宜根据应用需求选取交付的应用报告，应用报告宜包括总体应用报告和专项应用报告。

### 总体应用报告应包含下列内容。

- 项目简述、包含项目名称、项目简称、项目代码、项目类型、规模、应用内容等信息；

- 项目中涉及的综合管廊信息模型属性信息命名、分类和编码，以及所采用的标准名称和版本；

- 模型精细度、模型单元的几何表达精度和信息深度说明；

- 交付成果；

- 软硬件工作环境，简要说明文件组织方式；

- 项目的基础资源配置、人力资源配置；

- 非相关标准规定的自定义的内容。

### 专项应用报告应包含下列内容。

- 专项应用简述，包含应用目标、应用内容、数据输入等信息；

- 专项应用中涉及的综合管廊信息模型属性信息命名、分类和编码，以及所采用的标准名称和版本；

- 模型精细度、模型单元的几何表达精度和信息深度说明；

- 交付物类别；

- 软硬件工作环境，简要说明文件组织方式；

- 项目的基础资源配置、人力资源配置；

- 非相关标准规定的自定义的内容。

- Ⅳ	工程图纸

### 工程图纸应符合本标准第5.7节的规定。

### 工程图纸文件可索引其他交付物。交付时，应一同交付，并应确保索引路径有效。

- Ⅴ	项目应用需求说明书

### 综合管廊信息模型建立之前，应制定项目应用需求说明书。

### 项目应用需求说明书应包含下列内容。

- 项目计划概要，宜包含项目地点、规模、类型、项目坐标和高程；

- 综合管廊信息模型的应用需求；

- 项目参与方协同方式、数据存储和访问方式、数据访问权限；

- 交付物类别和交付方式；

- 交付物的权属，宜包含所有权和使用权等。

- Ⅵ	工程量清单

### 工程量清单应符合本标准第5.6节的规定；

### 工程量清单应包含模型单元分类、工程量及编码。

- Ⅶ	应用视频

### 综合管廊交付过程中，应根据应用需求选取交付的应用视频，应用视频宜包括总体应用视频和专项应用视频，并应符合下列规定。

### 总体应用视频应体现项目BIM应用的总体情况，应包含下列规定。

- 项目概况；

- 单位简介；

- 软硬件工作环境；

- 人力资源的配置；

- BIM应用总体目标；

- BIM应用内容；

- BIM应用结论及价值分析。

### 专项应用视频应体现专项BIM应用的应用情况，设计阶段、施工阶段和运维阶段的专项BIM应用应符合本标准第5章、第6章、第7章的规定，视频应包含下列内容。

- 项目概况；

- 单位简介；

- 软硬件工作环境；

- 人力资源的配置；

- BIM专项总体目标；

- BIM专项应用内容；

- BIM专项应用结论及价值分析。

- Ⅷ	其他工程数据

### D1-D6以外的交付物称为其他工程数据，宜包含：设备厂家资料（设备厂家图纸、设备操作手册、备品备件清单、专有工具清单、发货清单等）、设计通知单、会议纪要等。

## 交付审核

### 综合管廊各建设阶段的交付物应符合表8.4.1规定。

表8.4.1  综合管廊各建设阶段交付物

| 代码 | 交付物类别 | 设计阶段 |  |  | 施工阶段 |  |  | 运行维护阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 规划方案阶段 | 初步设计阶段 | 施工图设计阶段 | 施工准备阶段 | 施工实施阶段 | 竣工验收阶段 |  |
| D1 | 综合管廊信息模型 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| D2 | 应用报告 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| D3 | 工程图纸 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | - | △ | △ |
| D4 | 应用需求说明书 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| D5 | 工程量清单 | - | ▲ | ▲ | ▲ | - | △ | △ |
| D6 | 应用视频 | ▲ | △ | △ | ▲ | - | ▲ | ▲ |
| D7 | 其他工程数据 | - | - | - | - | - | - | - |

注：表中“▲”表示应具备，“△”表示宜具备，“-”表示可不具备。

### 综合管廊信息模型应用交付物的审核方式宜包括内部审核和交付审核，并符合下列规定。

- 在综合管廊信息模型应用交付前，提供方应对交付物进行内部审核；

- 在综合管廊信息模型应用交付后，接受方应对交付物进行交付审核。

### 综合管廊信息模型应用交付物的审核内容应包括下列内容。

- 交付物与工程项目的符合性检查；

- 不同交付物之间的相互关系检查；

- 交付物与相应标准规定的符合性检查；

- 交付物所含信息的准确性和完整性检查。

- 附录A  模型单元属性分类

表A  模型单元属性分类

| 信息 深度 | 属性 分类 | 分类 代号 | 属性组 代号 | 常见属性组 | 宜包含的属性信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 项目 信息 | PJ | PJ-100 | 项目标识 | 项目名称、编号、简称等 |
|  |  |  | PJ-200 | 建设说明 | 建设区域、阶段、自然条件、建设依据、坐标、采用的坐标体系、高程基准等 |
|  |  |  | PJ-300 | 工程类别或等级 | 工程长度、功能定位、舱室布置、结构形式、管线容量、火灾危险性分类、结构抗震等级、防洪排涝标准、安全防恐设防等级、人民防空设防等级等 |
|  |  |  | PJ-400 | 设计说明 | 各类设计说明 |
|  |  |  | PJ-500 | 技术经济指标 | 各类项目指标 |
|  |  |  | PJ-600 | 建设单位信息 | 名称、地址、联系方式等 |
|  |  |  | PJ-700 | 建设参与方信息 | 名称、地址、联系方式等 |
|  | 身份 信息 | ID | ID-100 | 基本描述 | 模型单元分类名称及其说明 |
|  |  |  | ID-200 | 编码信息 | 编码、编码执行标准等 |
|  | 规划 信息 | PL | PL-300 | 系统布局 | 系统建设标准、配置原则和要求 |
|  |  |  | PL-400 | 占位尺寸 | 用地范围、平面间距、竖向间距、交叉角、节点设计高程、覆土深度等占位尺寸 |
|  |  |  | PL-500 | 其他 | 应符合现行《城市地下综合管廊建设规划技术导则》的规定。 |
| N2 | 定位 信息 | LC | LC-100 | 项目内部定位信息 | 所属桩号 |
|  |  |  | LC-200 | 坐标定位 | 可按平面坐标系统或地理坐标系统或投影坐标系统分项描述 |
|  | 技术 信息 | TC | TC-100 | 构造尺寸 | 长度、宽度、高、厚度、深度等主要方向上的构造尺寸 |
|  |  |  | TC-200 | 设计参数 | 设计性能、材料、材质、规格 |
| N3 | 深化 信息 | DE | DE-100 | 建安要求 | 施工要求、安装要求等 |
| N3.5 | 施工准备信息 | PC | PC-100 | 施工组织设计 | 指导施工的技术、经济和管理要求等 |
| N4 | 竣工 信息 | CO | CO-100 | 竣工验收 | 竣工验收信息等 |
| N4.5 | 建造 信息 | PM | PM-100 | 建设管理 | 进度信息、物资信息、质量信息、成本信息、竣工信息等项目管理信息。 |
| N5 | 资产 信息 | AM | AM-100 | 资产登记 | 资产名称、编码、型号规格、供应商、制造商、安装日期、交付日期、验收标准、价格、相关合同等。 |
|  |  |  | AM-200 | 资产管理 | 资产使用部门、使用状况，资产更新和盘点，资产的运行状态统计等。 |
|  | 运行维护信息 | FM | FM-100 | 巡检信息 | 应符合现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB51354-2019的规定。 |
|  |  |  | FM-200 | 检测与监测信息 | 应符合现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB51354-2019的规定。 |
|  |  |  | FM-300 | 维护信息 | 应符合现行国家标准《城市地下综合管廊运行维护及安全技术标准》GB51354-2019的规定。 |

注：1、表中未列出的属性组和属性可自定义进行补充；2、属性应分项列举，属性代号应在属性组代号数字按整数顺序依次扩展。

- 附录B  模型单元分类和编码

### B.0.1	按元素分模型单元宜按表B.0.1进行分类和编码。

表B.0.1  按元素分模型单元

| 编码 | 类目中文 |
| --- | --- |
| 10-01.00.00 | 场地环境系统 |
| 10-01.01.00 | 场地 |
| 10-01.01.01 | 地形表（曲）面 |
| 10-01.02.00 | 地下既有管线 |
| 10-01.02.01 | 既有检查井 |
| 10-01.02.02 | 既有管线 |
| 10-01.03.00 | 建筑地坪信息 |
| 10-01.03.01 | 建筑地坪 |
| 10-01.04.00 | 路基工程 |
| 10-01.04.01 | 垫层 |
| 10-01.04.02 | 路基 |
| 10-01.05.00 | 路面工程 |
| 10-01.05.01 | 底基层 |
| 10-01.05.02 | 路面 |
| 10-01.06.00 | 附属工程 |
| 10-01.06.01 | 路缘 |
| 10-01.06.02 | 侧平石 |
| 10-01.06.03 | 路灯 |
| 10-01.06.04 | 标识 |
| 10-01.06.05 | 标线 |
| 10-02.00.00 | 土建系统 |
| 10-02.01.00 | 基础工程 |
| 10-02.01.01 | 桩 |
| 10-02.01.02 | 锚杆 |
| 10-02.01.03 | 钢筋网 |
| 10-02.01.04 | 围护 |
| 10-02.01.05 | 井点 |
| 10-02.01.06 | 排水边沟 |
| 10-02.01.07 | 边坡 |
| 10-02.02.00 | 主体工程 |
| 10-02.02.01 | 顶板 |
| 10-02.02.02 | 中隔板 |
| 10-02.02.03 | 底板 |
| 10-02.02.04 | 侧墙 |
| 10-02.02.05 | 中隔墙 |
| 10-02.02.06 | 腋角 |
| 10-02.02.07 | 垫层 |
| 10-02.02.08 | 门洞 |
| 10-02.02.09 | 孔 |
| 10-02.02.10 | 进风口 |
| 10-02.02.11 | 排风口 |
| 10-02.02.12 | 逃生口 |
| 10-02.02.13 | 吊装口 |
| 10-02.02.14 | 人员出入口 |
| 10-02.02.15 | 管线分支口 |
| 10-02.02.16 | 分变电室 |
| 10-02.02.17 | 钢筋 |
| 10-02.02.18 | 预应力筋 |
| 10-02.02.19 | 锚具 |
| 10-02.02.20 | 锚垫板 |
| 10-02.02.21 | 预制拼装综合管廊结构单元 |
| 10-02.03.00 | 附属工程 |
| 10-02.03.01 | 盖板 |
| 10-02.03.02 | 变形缝 |
| 10-02.03.03 | 剪力件 |
| 10-02.03.04 | 集水坑 |
| 10-02.03.05 | 钢格板 |
| 10-02.03.06 | 雨水篦子 |
| 10-02.03.07 | 台阶 |
| 10-02.03.08 | 梯 |
| 10-02.03.09 | 雨篷 |
| 10-02.03.10 | 栏杆 |
| 10-02.03.11 | 塑钢踏步 |
| 10-02.03.12 | 防水套管 |
| 10-02.03.13 | 镀锌钢管 |
| 10-02.03.14 | 支护桩 |
| 10-02.03.15 | 支护支撑 |
| 10-02.03.16 | 钢爬梯 |
| 10-02.03.17 | 钢盖板 |
| 10-02.03.18 | 预埋件 |
| 10-02.03.19 | 塑料管 |
| 10-02.03.20 | 钢筋混凝土检查井 |
| 10-02.03.21 | 镀锌钢格栅盖板 |
| 10-02.03.22 | 钢套管 |
| 10-02.03.23 | 防水套管 |
| 10-02.03.24 | 井盖 |
| 10-02.03.25 | 混凝土电缆工井 |
| 10-02.03.26 | 预制混凝土板 |
| 10-02.03.27 | 抗震支架 |
| 10-02.03.28 | 上人孔盖板 |
| 10-02.04.00 | 防水工程 |
| 10-02.04.01 | 止水带 |
| 10-02.04.02 | 细石混凝土保护层 |
| 10-02.04.03 | 泡沫板 |
| 10-02.04.04 | 传力杆 |
| 10-02.04.05 | 钢板 |
| 10-02.04.06 | 套管 |
| 10-02.04.07 | 密封垫 |
| 10-02.04.08 | 密封胶 |
| 10-02.04.09 | 接水盒 |
| 10-02.04.10 | 沥青麻筋 |
| 10-02.04.11 | 嵌缝板 |
| 10-02.04.12 | 基层 |
| 10-02.04.13 | 找平层 |
| 10-02.04.14 | 找坡层 |
| 10-02.04.15 | 隔气层 |
| 10-02.04.16 | 隔离层 |
| 10-02.04.17 | 保护层 |
| 10-02.04.18 | 水泥砂浆防水层 |
| 10-02.04.19 | 卷材防水层 |
| 10-02.04.20 | 涂料防水层 |
| 10-02.04.21 | 塑料防水板防水层 |
| 10-02.04.22 | 金属板防水层 |
| 10-02.04.23 | 膨润土防水材料防水层 |
| 10-02.05.00 | 装饰工程 |
| 10-02.05.01 | 墙面一般抹灰 |
| 10-02.05.02 | 水泥砂浆保护层 |
| 10-02.05.03 | 刷喷涂料 |
| 10-02.05.04 | 门（含把手） |
| 10-02.05.05 | 窗（含把手） |
| 10-02.05.06 | 面层 |
| 10-02.05.07 | 基层 |
| 10-02.05.08 | 找平层 |
| 10-02.05.09 | 整体面层 |
| 10-02.05.10 | 板块面层 |
| 10-02.05.11 | 地面防水 |
| 10-02.05.12 | 垫层 |
| 10-02.05.13 | 抹灰 |
| 10-02.05.14 | 细部 |
| 10-02.05.15 | 清水砌体勾缝 |
| 10-03.00.00 | 入廊管线系统 |
| 10-03.01.00 | 给水管 |
| 10-03.01.01 | 给水管管道 |
| 10-03.01.02 | 排气管道 |
| 10-03.01.03 | 管道管件 |
| 10-03.01.04 | 管道支墩 |
| 10-03.01.05 | 管道支吊架 |
| 10-03.01.06 | 阀门 |
| 10-03.01.07 | 排气装置 |
| 10-03.01.08 | 排空装置 |
| 10-03.01.09 | 管道补偿装置 |
| 10-03.01.10 | 防水组件 |
| 10-03.01.11 | 防水套管 |
| 10-03.02.00 | 再生水管 |
| 10-03.02.01 | 再生水管管道 |
| 10-03.02.02 | 排气管道 |
| 10-03.02.03 | 管道管件 |
| 10-03.02.04 | 管道支墩 |
| 10-03.02.05 | 管道支吊架 |
| 10-03.02.06 | 阀门 |
| 10-03.02.07 | 排气装置 |
| 10-03.02.08 | 排空装置 |
| 10-03.02.09 | 管道补偿装置 |
| 10-03.02.10 | 防水组件 |
| 10-03.02.11 | 防水套管 |
| 10-03.03.00 | 雨水管渠 |
| 10-03.03.01 | 雨水管道 |
| 10-03.03.02 | 管道管件 |
| 10-03.03.03 | 管道附件 |
| 10-03.03.04 | 管道支墩 |
| 10-03.03.05 | 管道支吊架 |
| 10-03.03.06 | 检查井井壁 |
| 10-03.03.07 | 检查井井盖及支座 |
| 10-03.03.08 | 检查井爬梯 |
| 10-03.03.09 | 防水套管 |
| 10-03.03.10 | 压力排水管检查口 |
| 10-03.03.11 | 压力排水管 |
| 10-03.03.12 | 清扫口 |
| 10-03.04.00 | 污水管渠 |
| 10-03.04.01 | 污水管道 |
| 10-03.04.02 | 排气管道 |
| 10-03.04.03 | 排气装置 |
| 10-03.04.04 | 管道管件 |
| 10-03.04.05 | 管道附件 |
| 10-03.04.06 | 管道支墩 |
| 10-03.04.07 | 管道支吊架 |
| 10-03.04.08 | 检查井井壁 |
| 10-03.04.09 | 检查井井盖及支座 |
| 10-03.04.10 | 检查井爬梯 |
| 10-03.04.11 | 防水套管 |
| 10-03.04.12 | 压力排水管检查口 |
| 10-03.04.13 | 压力排水管 |
| 10-03.04.14 | 清扫口 |
| 10-03.05.00 | 天然气管道 |
| 10-03.05.01 | 燃气管道 |
| 10-03.05.02 | 管道阀门 |
| 10-03.05.03 | 管道管件 |
| 10-03.05.04 | 管道附件 |
| 10-03.05.05 | 管道支墩 |
| 10-03.05.06 | 管道支吊架 |
| 10-03.05.07 | 防水套管 |
| 10-03.06.00 | 热力管道 |
| 10-03.06.01 | 热力管道 |
| 10-03.06.02 | 管道阀门 |
| 10-03.06.03 | 管道配件 |
| 10-03.06.04 | 管道附件 |
| 10-03.06.05 | 管道支墩 |
| 10-03.06.06 | 管道支吊架 |
| 10-03.06.07 | 防水套管 |
| 10-03.06.08 | 管配件保温材料 |
| 10-03.06.09 | 排气管 |
| 10-03.06.10 | 排气装置 |
| 10-03.07.00 | 电力管线 |
| 10-03.07.01 | 电力电缆 |
| 10-03.07.02 | 电缆接头 |
| 10-03.07.03 | 电缆支架 |
| 10-03.07.04 | 防水组件 |
| 10-03.08.00 | 通信管线 |
| 10-03.08.01 | 通信电缆 |
| 10-03.08.02 | 电缆桥架 |
| 10-03.08.03 | 防水组件 |
| 10-03.09.00 | 真空管道 |
| 10-03.09.01 | 真空管道 |
| 10-03.09.02 | 管道阀门 |
| 10-03.09.03 | 管道配件 |
| 10-03.09.04 | 管道附件 |
| 10-03.09.05 | 管道支墩 |
| 10-03.09.06 | 管道支吊架 |
| 10-03.09.07 | 管道阀门 |
| 10-03.09.08 | 真空管道 |
| 10-03.09.09 | 管道阀门 |
| 10-04.00.00 | 消防系统 |
| 10-04.01.00 | 电气设备安装工程 |
| 10-04.01.01 | 控制电缆 |
| 10-04.02.00 | 水灭火系统 |
| 10-04.02.01 | 水喷淋镀锌钢管安装 |
| 10-04.02.02 | 水喷淋镀锌无缝钢管安装 |
| 10-04.02.03 | 消火栓镀锌钢管安装 |
| 10-04.02.04 | 消火栓钢管安装 |
| 10-04.02.05 | 螺纹阀门安装 |
| 10-04.02.06 | 螺纹法兰阀门安装 |
| 10-04.02.07 | 法兰阀门安装 |
| 10-04.02.08 | 水表安装 |
| 10-04.02.09 | 消防水箱制作安装 |
| 10-04.02.10 | 水喷头安装 |
| 10-04.02.11 | 报警装置安装 |
| 10-04.02.12 | 温感式水幕装置安装 |
| 10-04.02.13 | 水流指示器安装 |
| 10-04.02.14 | 减压孔板安装 |
| 10-04.02.15 | 末端试水装置安装 |
| 10-04.02.16 | 集热板制作安装 |
| 10-04.02.17 | 消火栓安装 |
| 10-04.02.18 | 消防水泵接合器安装 |
| 10-04.02.19 | 隔膜式气压水罐安装 |
| 10-04.03.00 | 气体灭火 |
| 10-04.03.01 | 无缝钢管 |
| 10-04.03.02 | 不锈钢管 |
| 10-04.03.03 | 铜管 |
| 10-04.03.04 | 气体驱动装置管道 |
| 10-04.03.05 | 法兰 |
| 10-04.03.06 | 选择阀 |
| 10-04.03.07 | 气体喷头 |
| 10-04.03.08 | 贮存装置 |
| 10-04.03.09 | 二氧化碳称重检漏装置 |
| 10-04.04.00 | 泡沫灭火 |
| 10-04.04.01 | 碳钢管 |
| 10-04.04.02 | 不锈钢管 |
| 10-04.04.03 | 铜管 |
| 10-04.04.04 | 法兰 |
| 10-04.04.05 | 法兰阀门 |
| 10-04.04.06 | 泡沫发生器 |
| 10-04.04.07 | 泡沫比例混合器 |
| 10-04.04.09 | 泡沫液贮罐 |
| 10-04.05.00 | 火灾自动报警系统 |
| 10-04.05.01 | 火灾报警图形工作站(控制中心) |
| 10-04.05.02 | 火灾报警及联动主机(控制中心) |
| 10-04.05.03 | 区间火灾报警控制柜 |
| 10-04.05.04 | 点型烟感探测器 |
| 10-04.05.05 | 火灾声光报警器 |
| 10-04.05.06 | 手动报警按钮 |
| 10-04.05.07 | 放气指示灯 |
| 10-04.05.08 | 紧急启/停按钮 |
| 10-04.05.09 | 手动/自动转换按钮 |
| 10-04.05.10 | 感温电缆 |
| 10-04.05.11 | 感温光缆主机 |
| 10-04.05.12 | 感温光缆 |
| 10-04.05.13 | 防火门监视主机 |
| 10-04.05.14 | 防火门监控分机 |
| 10-04.05.15 | 防火门监控模块 |
| 10-04.05.16 | 线缆 |
| 10-04.05.17 | 可燃气体报警控制柜 |
| 10-04.05.18 | 可燃气体探测器 |
| 10-04.05.19 | 电气火灾监控器 |
| 10-04.06.00 | 消防控制系统 |
| 10-04.06.01 | 自动报警系统装置 |
| 10-04.06.02 | 防火控制系统装置 |
| 10-05.00.00 | 通风系统 |
| 10-05.01.00 | 通风空调 |
| 10-05.01.01 | 风机 |
| 10-05.01.02 | 风机支架 |
| 10-05.01.03 | 减震器 |
| 10-05.01.04 | 风管 |
| 10-05.01.05 | 风管管件 |
| 10-05.01.06 | 风管附件 |
| 10-05.01.07 | 风管支吊架 |
| 10-06.00.00 | 供电系统 |
| 10-06.01.00 | 变压器 |
| 10-06.01.01 | 带负荷调压变压器 |
| 10-06.02.00 | 控制设备及低压电器 |
| 10-06.02.01 | 不间断电源 |
| 10-06.02.02 | 低压开关柜 |
| 10-06.02.03 | 控制箱 |
| 10-06.02.04 | 配电箱 |
| 10-06.02.05 | 浮球液位开关 |
| 10-06.02.06 | 超声波液位开关（防爆） |
| 10-06.02.07 | 小电器 |
| 10-06.02.08 | 控制开关 |
| 10-06.02.09 | 声光控延时开关 |
| 10-06.03.00 | 电机 |
| 10-06.03.01 | 低压交流异步电动机 |
| 10-06.04.00 | 电缆 |
| 10-06.04.01 | 电力电缆 |
| 10-06.04.02 | 控制电缆 |
| 10-06.04.03 | 电缆桥架 |
| 10-06.05.00 | 防雷及接地装置 |
| 10-06.05.01 | 接地预埋件 |
| 10-06.05.02 | 接地装置 |
| 10-06.06.00 | 电气调整 |
| 10-06.06.01 | 电力变压器系统 |
| 10-06.06.02 | 送配电装置系统 |
| 10-06.06.03 | 自动投入装置 |
| 10-06.06.04 | 接地装置 |
| 10-06.07.00 | 配管、配线 |
| 10-06.07.01 | 电气配管 |
| 10-06.07.02 | 电气配线 |
| 10-06.08.00 | 综合布线 |
| 10-06.08.01 | 插座 |
| 10-06.08.02 | 等电位连接端子箱 |
| 10-06.08.03 | 检修插座箱 |
| 10-07.00.00 | 照明系统 |
| 10-07.01.00 | 照明器具 |
| 10-07.01.01 | 普通灯具 |
| 10-07.01.02 | 装饰灯 |
| 10-07.01.03 | 荧光灯 |
| 10-07.01.04 | 应急灯 |
| 10-08.00.00 | 监控与报警系统 |
| 10-08.01.00 | 环境与设备监控系统 |
| 10-08.01.01 | 计算机(控制中心) |
| 10-08.01.02 | 数据机柜(控制中心) |
| 10-08.01.03 | 液晶显示大屏组(控制中心) |
| 10-08.01.04 | 现场控制柜(ACU) |
| 10-08.01.05 | 液位计 |
| 10-08.01.06 | 温湿度检测仪 |
| 10-08.01.07 | 氧气检测仪 |
| 10-08.01.08 | 爆管检测液位开关 |
| 10-08.01.09 | 甲烷检测仪 |
| 10-08.01.10 | 硫化氢检测仪 |
| 10-08.01.11 | 控制电缆 |
| 10-08.01.12 | 光缆 |
| 10-08.02.00 | 电气设备 |
| 10-08.02.01 | ACU柜 |
| 10-08.02.02 | 控制电缆 |
| 10-08.03.00 | 过程检测仪表 |
| 10-08.03.01 | 温度仪表 |
| 10-08.03.02 | 流量仪表 |
| 10-08.03.03 | 物位检测仪表 |
| 10-08.03.04 | 低照度摄像机 |
| 10-08.04.00 | 集中监视与控制仪表 |
| 10-08.04.01 | 安全监测装置 |
| 10-08.04.02 | 工业电视 |
| 10-08.04.03 | 远动装置 |
| 10-08.04.04 | 顺序控制装置 |
| 10-08.04.05 | 信号报警装置 |
| 10-08.04.06 | 信号报警装置柜、箱 |
| 10-08.04.07 | 数据采集及检测报警 |
| 10-08.05.00 | 通讯系统 |
| 10-08.05.01 | 电话接入主机(控制中心) |
| 10-08.05.02 | 光纤紧急电话机 |
| 10-08.05.03 | 无线控制器AC(控制中心) |
| 10-08.05.04 | 无线AP |
| 10-08.06.00 | 安防系统 |
| 10-08.06.01 | NVR 存储设备 |
| 10-08.06.02 | 摄像机 |
| 10-08.06.03 | 红外对射报警装置 |
| 10-08.06.04 | 声光报警装置 |
| 10-08.06.05 | 电子巡查管理系统 |
| 10-09.00.00 | 排水系统 |
| 10-09.01.00 | 土石方工程 |
| 10-09.01.01 | 挖沟槽土方 |
| 10-09.02.00 | 管道工程 |
| 10-09.02.01 | 排水管道 |
| 10-09.02.02 | 排水管道管件 |
| 10-09.02.03 | 排水沟、截水沟 |
| 10-09.02.04 | 排水管道支吊架 |
| 10-09.02.05 | 阀门 |
| 10-09.02.06 | 导管 |
| 10-09.02.07 | 预埋防水套管 |
| 10-09.03.00 | 机械设备安装工程 |
| 10-09.03.01 | 排水泵 |
| 10-09.03.02 | 潜污泵支架 |
| 10-10.00.00 | 标识系统 |
| 10-10.01.00 | 导向标识 |
| 10-10.02.00 | 功能标识 |
| 10-10.03.00 | 专业管道标识 |
| 10-10.04.00 | 警示标识 |

### B.0.2	按分部分项工程分模型单元宜按表B.0.2进行分类和编码。

表B.0.2  按分部分项工程分模型单元

| 编码 | 类目中文 |
| --- | --- |
| 11-01.00.00 | 土建工程及机电设备安装工程 |
| 11-01.01.00 | 地基与基础 |
| 11-01.01.01 | 地下水控制 |
| 11-01.01.01.01 | 降水与排水 |
| 11-01.01.01.02 | 回灌 |
| 11-01.01.02 | 地基 |
| 11-01.01.02.01 | 灰土地基 |
| 11-01.01.02.02 | 砂和砂石地基 |
| 11-01.01.02.03 | 土工合成材料地基 |
| 11-01.01.02.04 | 强夯地基 |
| 11-01.01.02.05 | 砂石桩复合地基 |
| 11-01.01.02.06 | 高压旋喷射注浆地基 |
| 11-01.01.02.07 | 土和灰土挤密桩复合地基 |
| 11-01.01.02.08 | 注浆地基 |
| 11-01.01.02.09 | 水泥粉煤灰碎石桩地基 |
| 11-01.01.02.10 | 夯实水泥土桩复合地基 |
| 11-01.01.02.11 | 水泥土搅拌桩地基 |
| 11-01.01.02.12 | 地基施工测量 |
| 11-01.01.03 | 基础 |
| 11-01.01.03.01 | 混凝土垫层 |
| 11-01.01.03.02 | 无筋扩展基础 |
| 11-01.01.03.03 | 钢筋混凝土扩展基础 |
| 11-01.01.03.04 | 泥浆护壁成孔灌注桩基础 |
| 11-01.01.03.05 | 长螺旋钻孔压灌注桩基础 |
| 11-01.01.03.06 | 沉管灌注桩基础 |
| 11-01.01.03.07 | 岩石锚杆基础 |
| 11-01.01.03.08 | 沉井与沉箱基础 |
| 11-01.01.03.09 | 锚杆静压桩基础 |
| 11-01.01.03.10 | 钢筋混凝土预制桩基础 |
| 11-01.01.03.11 | 混凝土灌注桩 |
| 11-01.01.03.12 | 基础模板 |
| 11-01.01.03.13 | 基础钢筋 |
| 11-01.01.03.14 | 基础混凝土 |
| 11-01.01.03.15 | 混凝土结构缝处理 |
| 11-01.01.04 | 基坑支护 |
| 11-01.01.04.01 | 灌注桩排桩围护墙 |
| 11-01.01.04.02 | 板桩围护墙 |
| 11-01.01.04.03 | 咬合桩围护墙 |
| 11-01.01.04.04 | 型钢水泥土搅拌墙 |
| 11-01.01.04.05 | 土钉墙 |
| 11-01.01.04.06 | 地下连续墙 |
| 11-01.01.04.07 | 水泥土重力式挡墙 |
| 11-01.01.04.08 | 内支撑 |
| 11-01.01.04.09 | 锚杆（索） |
| 11-01.01.04.10 | 与主体结构相结合的基坑支护 |
| 11-01.01.04.11 | 水泥土桩 |
| 11-01.01.04.12 | 钢及混凝土支撑 |
| 11-01.01.04.13 | 格构柱 |
| 11-01.01.04.14 | 基坑支护施工测量 |
| 11-01.01.04.15 | 监控量测 |
| 11-01.01.05 | 土石方 |
| 11-01.01.05.01 | 土石方施工测量 |
| 11-01.01.05.02 | 土石方土方开挖 |
| 11-01.01.05.03 | 土石方回填 |
| 11-01.01.05.04 | 场地平整 |
| 11-01.01.06 | 工作井（竖井） |
| 11-01.01.06.01 | 基坑围护（地下连续墙、钻孔灌注桩、钢管/型钢支撑等） |
| 11-01.01.06.02 | 锁口圈梁 |
| 11-01.01.06.03 | 降排水 |
| 11-01.01.06.04 | 土方开挖 |
| 11-01.01.06.05 | 衬砌（模板及支架、钢筋、混凝土） |
| 11-01.01.06.06 | 投点测量 |
| 11-01.01.06.07 | 工作井（竖井）监控量测及信息反馈 |
| 11-01.01.07 | 滑板后背 |
| 11-01.01.07.01 | 降排水 |
| 11-01.01.07.02 | 基坑围护 |
| 11-01.01.07.03 | 滑板后背土方开挖 |
| 11-01.01.07.04 | 现浇（预制）滑板 |
| 11-01.01.07.05 | 后背制作 |
| 11-01.01.07.06 | 后背安装 |
| 11-01.01.07.07 | 滑板后背施工测量 |
| 11-01.01.07.08 | 滑板后背监控量测及信息反馈 |
| 11-01.02.00 | 主体结构 |
| 11-01.02.01 | 现浇混凝土结构 |
| 11-01.02.01.01 | 现浇混凝土结构钢筋 |
| 11-01.02.01.02 | 现浇混凝土结构模板 |
| 11-01.02.01.03 | 现浇混凝土结构混凝土 |
| 11-01.02.01.04 | 现浇结构 |
| 11-01.02.02 | 装配式结构 |
| 11-01.02.02.01 | 构件进场验收 |
| 11-01.02.02.02 | 构件装配 |
| 11-01.02.02.03 | 装配式结构钢筋 |
| 11-01.02.02.04 | 装配式结构模板 |
| 11-01.02.02.05 | 装配式结构混凝土 |
| 11-01.02.03 | 盖挖法结构 |
| 11-01.02.03.01 | 钢管柱加工制作 |
| 11-01.02.03.02 | 钢管柱的就位与对中 |
| 11-01.02.03.03 | 钢管柱与桩基的连接 |
| 11-01.02.03.04 | 梁板柱的节点 |
| 11-01.02.03.05 | 盖板加工制作 |
| 11-01.02.03.06 | 盖板验收 |
| 11-01.02.03.07 | 盖板吊装 |
| 11-01.02.03.08 | 逆作法土模基面平整与压实 |
| 11-01.02.03.09 | 土模制作 |
| 11-01.02.03.10 | 混凝土结构模板与支架 |
| 11-01.02.03.11 | 盖挖法结构钢筋 |
| 11-01.02.03.12 | 盖挖法结构混凝土 |
| 11-01.02.03.13 | 盖挖法结构监控量测及信息反馈 |
| 11-01.02.04 | 浅埋暗挖法结构 |
| 11-01.02.04.01 | 浅埋暗挖法结构超前小导管 |
| 11-01.02.04.02 | 管棚 |
| 11-01.02.04.03 | 地层加固注浆 |
| 11-01.02.04.04 | 浅埋暗挖法结构洞身开挖 |
| 11-01.02.04.05 | 格栅钢架及型钢钢架 |
| 11-01.02.04.06 | 钢筋网 |
| 11-01.02.04.07 | 锁脚锚杆 |
| 11-01.02.04.08 | 喷射混凝土 |
| 11-01.02.04.09 | 浅埋暗挖法结构二次衬砌 |
| 11-01.02.04.10 | 浅埋暗挖法结构背后回填注浆 |
| 11-01.02.04.11 | 浅埋暗挖法结构监控量测及信息反馈 |
| 11-01.02.05 | 矿山法结构 |
| 11-01.02.05.01 | 矿山法结构超前小导管 |
| 11-01.02.05.02 | 管棚支护 |
| 11-01.02.05.03 | 洞口工程 |
| 11-01.02.05.04 | 矿山法结构洞身开挖 |
| 11-01.02.05.05 | 初期支护 |
| 11-01.02.05.06 | 矿山法结构二次衬砌 |
| 11-01.02.05.07 | 矿山法结构背后回填注浆 |
| 11-01.02.06 | 盾构法结构 |
| 11-01.02.06.01 | 管片进场验收 |
| 11-01.02.06.02 | 管片拼装 |
| 11-01.02.06.03 | 成型隧道 |
| 11-01.02.06.04 | 盾构法结构施工测量 |
| 11-01.02.06.05 | 盾构法结构监控量测及信息反馈 |
| 11-01.02.07 | TBM法结构 |
| 11-01.02.07.01 | TBM法结构初期支护 |
| 11-01.02.07.02 | TBM法结构二次衬砌 |
| 11-01.02.07.03 | 管片/仰拱预制块安装 |
| 11-01.02.07.04 | 豆砾石填充 |
| 11-01.02.07.05 | 灌浆 |
| 11-01.02.08 | 预制项推法结构 |
| 11-01.02.08.01 | 管廊（箱涵）预制 |
| 11-01.02.08.02 | 管廊（箱涵）顶推 |
| 11-01.02.08.03 | 预制项推法结构施工测量 |
| 11-01.02.08.04 | 预制项推法结构监控量测及信息反馈 |
| 11-01.02.09 | 砌体结构 |
| 11-01.02.09.01 | 砖砌体 |
| 11-01.02.09.02 | 混凝土小型空心砌块砌体 |
| 11-01.02.09.03 | 填充墙砌体 |
| 11-01.03.00 | 附属构筑物 |
| 11-01.03.01 | 各类井室结构 |
| 11-01.03.01.01 | 检查井 |
| 11-01.03.01.02 | 人员出入口 |
| 11-01.03.01.03 | 逃生口 |
| 11-01.03.01.04 | 吊装口 |
| 11-01.03.01.05 | 进风口的井室结构及盖板 |
| 11-01.03.01.06 | 排风口的井室结构及盖板 |
| 11-01.04.00 | 防水工程 |
| 11-01.04.00.01 | 结构自防水 |
| 11-01.04.00.02 | 水泥砂浆防水层 |
| 11-01.04.00.03 | 卷材防水层 |
| 11-01.04.00.04 | 涂料防水层 |
| 11-01.04.00.05 | 塑料板防水层 |
| 11-01.04.00.06 | 细部构造防水 |
| 11-01.04.00.07 | 注浆防水 |
| 11-01.04.00.08 | 防水基层 |
| 11-01.04.00.09 | 防水保护层 |
| 11-01.05.00 | 装饰装修 |
| 11-01.05.01 | 地面 |
| 11-01.05.01.01 | 基层铺设 |
| 11-01.05.01.02 | 整体面层铺设 |
| 11-01.05.01.03 | 板块面层铺设 |
| 11-01.05.02 | 抹灰 |
| 11-01.05.02.01 | 一般抹灰 |
| 11-01.05.02.02 | 装饰抹灰 |
| 11-01.05.03 | 门窗 |
| 11-01.05.03.01 | 金属门窗安装 |
| 11-01.05.03.02 | 特种门安装 |
| 11-01.05.03.03 | 门窗玻璃安装 |
| 11-01.05.04 | 吊顶 |
| 11-01.05.04.01 | 整体面层吊顶 |
| 11-01.05.04.02 | 板块面层吊顶 |
| 11-01.05.04.03 | 格栅吊顶 |
| 11-01.05.05 | 轻质隔墙 |
| 11-01.05.05.01 | 板材隔墙 |
| 11-01.05.05.02 | 骨架隔墙 |
| 11-01.05.05.03 | 活动隔墙 |
| 11-01.05.05.04 | 玻璃隔墙 |
| 11-01.05.06 | 饰面板（砖） |
| 11-01.05.06.01 | 饰面砖粘贴 |
| 11-01.05.06.02 | 饰面板安装 |
| 11-01.05.07 | 涂饰 |
| 11-01.05.07.01 | 水性涂料涂饰 |
| 11-01.05.07.02 | 溶剂型涂料涂饰 |
| 11-01.05.08 | 细部 |
| 11-01.05.08.01 | 护栏 |
| 11-01.05.08.02 | 扶手制作与安装 |
| 11-01.05.09 | 防火门 |
| 11-01.05.09.01 | 防火门安装 |
| 11-01.05.09.02 | 防火封堵制作与安装 |
| 11-01.06.00 | 支吊架系统 |
| 11-01.06.00.01 | 支架及吊架制作 |
| 11-01.06.00.02 | 支架及吊架安装 |
| 11-01.07.00 | 通风系统 |
| 11-01.07.00.01 | 风管及配件制作 |
| 11-01.07.00.02 | 风管及阀部件安装 |
| 11-01.07.00.03 | 风管与设备防腐保温 |
| 11-01.07.00.04 | 风机安装 |
| 11-01.07.00.05 | 单机及系统调试 |
| 11-01.08.00 | 供电系统 |
| 11-01.08.01 | 变电站安装工程 |
| 11-01.08.01.01 | 箱式变电站 |
| 11-01.08.01.02 | 变压器 |
| 11-01.08.01.03 | 高低压柜安装 |
| 11-01.08.01.04 | 试验 |
| 11-01.08.02 | 电气动力 |
| 11-01.08.02.01 | 成套配电柜 |
| 11-01.08.02.02 | 控制柜（屏、台）和动力配电箱安装 |
| 11-01.08.02.03 | 低压电动机 |
| 11-01.08.02.04 | 电动执行机构检查 |
| 11-01.08.02.05 | 接线 |
| 11-01.08.02.06 | 低压电气动力设备检测 |
| 11-01.08.02.07 | 试验和空载试运行 |
| 11-01.08.02.08 | 支架 |
| 11-01.08.02.09 | 槽盒安装 |
| 11-01.08.02.10 | 导管敷设 |
| 11-01.08.02.11 | 电缆敷设 |
| 11-01.08.02.12 | 管内穿线和槽盒内敷线 |
| 11-01.08.02.13 | 电缆头制作 |
| 11-01.08.02.14 | 导线连接和线路电气试验 |
| 11-01.08.02.15 | 插座开关安装 |
| 11-01.08.03 | 接地系统 |
| 11-01.08.03.01 | 接地装置安装 |
| 11-01.08.03.02 | 接地干线敷设 |
| 11-01.08.03.03 | 构筑物等电位连接 |
| 11-01.09.00 | 照明系统 |
| 11-01.09.01 | 正常照明 |
| 11-01.09.01.01 | 照明配电箱安装 |
| 11-01.09.01.02 | 电线、电缆导管和线槽敷设 |
| 11-01.09.01.03 | 电线、电缆导管和线槽敷线 |
| 11-01.09.01.04 | 导线连接及线路电气试验 |
| 11-01.09.01.05 | 普通灯具安装 |
| 11-01.09.01.06 | 照明通电试运行 |
| 11-01.09.02 | 应急疏散指示 |
| 11-01.09.02.01 | 应急疏散指示设备主机安装 |
| 11-01.09.02.02 | 应急疏散指示终端设备安装 |
| 11-01.09.02.03 | 槽道安装及电缆敷设 |
| 11-01.09.02.04 | 应急疏散指示单体测试 |
| 11-01.09.02.06 | 应急疏散指示系统调试 |
| 11-01.10.00 | 给排水系统 |
| 11-01.10.01 | 给水系统 |
| 11-01.10.01.01 | 给水管道及配件安装 |
| 11-01.10.01.02 | 管道防腐及保温 |
| 11-01.10.02 | 排水系统 |
| 11-01.10.02.01 | 排水管道及配件安装 |
| 11-01.10.02.02 | 排水设备安装 |
| 11-01.11.00 | 消防系统 |
| 11-01.11.01 | 超细干粉灭火系统 |
| 11-01.11.01.01 | 超细干粉灭火系统终端设备安装 |
| 11-01.11.01.02 | 超细干粉灭火系统单体测试 |
| 11-01.11.02 | 细水雾系统 |
| 11-01.11.02.01 | 细水雾系统终端设备安装 |
| 11-01.11.02.02 | 细水雾系统单体测试 |
| 11-01.11.03 | 水喷雾系统 |
| 11-01.11.03.01 | 水喷雾系统终端设各安装 |
| 11-01.11.03.02 | 水喷雾系统单体测试 |
| 11-01.12.00 | 标识系统 |
| 11-01.12.00.01 | 标识制作 |
| 11-01.12.00.02 | 标识安装 |
| 11-01.13.00 | 设备系统节能 |
| 11-01.13.01 | 通风节能 |
| 11-01.13.01.01 | 通风设备节能 |
| 11-01.13.02 | 电气动力节能 |
| 11-01.13.02.01 | 配电节能 |
| 11-01.13.02.02 | 照明节能 |
| 11-01.13.03 | 监控节能 |
| 11-01.13.03.01 | 监控系统节能 |
| 11-01.13.03.02 | 控制系统节能 |
| 11-02.00.00 | 监控报警及智慧管理系统 |
| 11-02.01.00 | 环境与设备监控系统 |
| 11-02.01.00.01 | 环境与设备监控系统机柜安装 |
| 11-02.01.00.02 | 传感器安装 |
| 11-02.01.00.03 | 支架安装 |
| 11-02.01.00.04 | 环境与设备监控系统槽道安装 |
| 11-02.01.00.05 | 环境与设备监控系统电缆敷设 |
| 11-02.01.00.06 | 环境与设备监控系统单体测试 |
| 11-02.01.00.07 | 环境与设备监控系统系统调试 |
| 11-02.02.00 | 电力监控系统 |
| 11-02.02.00.01 | 硬件安装 |
| 11-02.02.00.02 | 软件安装 |
| 11-02.02.00.03 | 电力监控系统槽道安装 |
| 11-02.02.00.04 | 电力监控系统电缆敷设 |
| 11-02.02.00.05 | 电力监控系统系统调试 |
| 11-02.03.00 | 安全防范系统 |
| 11-02.03.01 | 入侵报警系统 |
| 11-02.03.01.01 | 入侵报警系统设备安装 |
| 11-02.03.01.02 | 入侵报警系统槽道安装 |
| 11-02.03.01.03 | 入侵报警系统电缆敷设 |
| 11-02.03.01.04 | 入侵报警系统单体测试 |
| 11-02.03.02 | 视频监控系统 |
| 11-02.03.02.01 | 视频监控系统设备安装 |
| 11-02.03.02.02 | 视频监控系统槽道安装 |
| 11-02.03.02.03 | 视频监控系统电缆敷设 |
| 11-02.03.02.04 | 视频监控系统单体测试 |
| 11-02.03.03 | 出入口控制系统 |
| 11-02.03.03.01 | 出入口控制系统设备安装 |
| 11-02.03.03.02 | 出入口控制系统槽道安装 |
| 11-02.03.03.03 | 出入口控制系统电缆敷设 |
| 11-02.03.03.04 | 出入口控制系统单体测试 |
| 11-02.03.04 | 电子巡查系统 |
| 11-02.03.04.01 | 电子巡查系统设备安装 |
| 11-02.03.04.02 | 电子巡查系统槽道安装 |
| 11-02.03.04.03 | 电子巡查系统电缆敷设 |
| 11-02.03.04.04 | 电子巡查系统单体测试 |
| 11-02.03.05 | 电子井盖系统 |
| 11-02.03.05.01 | 电子井盖系统设备安装 |
| 11-02.03.05.02 | 电子井盖系统槽道安装 |
| 11-02.03.05.03 | 电子井盖系统电缆敷设 |
| 11-02.03.05.04 | 电子井盖系统单体测试 |
| 11-02.03.06 | 人员定位系统 |
| 11-02.03.06.01 | 人员定位系统设备安装 |
| 11-02.03.06.02 | 人员定位系统槽道安装 |
| 11-02.03.06.03 | 人员定位系统电缆敷设 |
| 11-02.03.06.04 | 人员定位系统单体测试 |
| 11-02.04.00 | 通信系统 |
| 11-02.04.01 | 固定语音通信系统 |
| 11-02.04.01.01 | 固定语音通信系统设备安装 |
| 11-02.04.01.02 | 固定语音通信系统槽道安装 |
| 11-02.04.01.03 | 固定语音通信系统电缆敷设 |
| 11-02.04.01.04 | 固定语音通信系统单体测试 |
| 11-02.04.02 | 广播系统 |
| 11-02.04.02.01 | 广播系统设备安装 |
| 11-02.04.02.02 | 广播系统槽道安装 |
| 11-02.04.02.03 | 广播系统电缆敷设 |
| 11-02.04.02.04 | 广播系统单体测试 |
| 11-02.04.03 | 网络系统 |
| 11-02.04.03.01 | 网络系统设备安装 |
| 11-02.04.03.02 | 网络系统槽道安装 |
| 11-02.04.03.03 | 网络系统电缆敷设 |
| 11-02.04.03.04 | 网络系统单体测试 |
| 11-02.04.03.05 | 网络系统系统调试 |
| 11-02.05.00 | 火灾预警系统 |
| 11-02.05.01 | 火灾报警系统 |
| 11-02.05.01.01 | 火灾报警系统机柜安装 |
| 11-02.05.01.02 | 火灾报警系统探测器安装 |
| 11-02.05.01.03 | 火灾报警系统槽道安装 |
| 11-02.05.01.04 | 火灾报警系统电缆敷设 |
| 11-02.05.01.05 | 火灾报警系统单体测试 |
| 11-02.05.01.06 | 火灾报警系统系统调试 |
| 11-02.05.02 | 防火门监控系统 |
| 11-02.05.02.01 | 防火门监控系统设备主机安装 |
| 11-02.05.02.02 | 防火门监控系统终端设备安装 |
| 11-02.05.02.03 | 防火门监控系统槽道安装 |
| 11-02.05.02.04 | 防火门监控系统电缆敷设 |
| 11-02.05.02.05 | 防火门监控系统单体测试 |
| 11-02.05.02.06 | 防火门监控系统系统调试 |
| 11-02.05.03 | 光纤感温探测系统 |
| 11-02.05.03.01 | 光纤感温探测系统设备主机安装 |
| 11-02.05.03.02 | 感温线缆敷设 |
| 11-02.05.03.03 | 光纤感温探测系统单体测试 |
| 11-02.05.03.04 | 光纤感温探测系统系统调试 |
| 11-02.05.04 | 可燃气体报警系统 |
| 11-02.05.04.01 | 可燃气体报警系统机柜安装 |
| 11-02.05.04.02 | 可燃气体报警系统探测器安装 |
| 11-02.05.04.03 | 可燃气体报警系统槽道安装 |
| 11-02.05.04.04 | 可燃气体报警系统电缆敷设 |
| 11-02.05.04.05 | 可燃气体报警系统单体测试 |
| 11-02.05.04.06 | 可燃气体报警系统系统调试 |
| 11-02.06.00 | 智慧管理系统 |
| 11-02.06.00.01 | 智慧管理系统硬件安装 |
| 11-02.06.00.02 | 智慧管理系统槽道安装 |
| 11-02.06.00.03 | 智慧管理系统电缆敷设 |
| 11-02.06.00.04 | 巡检机器人（若有）单机调试 |
| 11-02.06.00.05 | 智慧管理系统系统调试 |

### B.0.3	按工程建设项目阶段分模型单元宜按表B.0.3进行分类和编码。

表B.0.3  按工程建设项目阶段分模型单元

| 编码 | 类目中文 |
| --- | --- |
| 07-01.00.00 | 规划方案 |
| 07-02.00.00 | 初步设计 |
| 07-03.00.00 | 施工图设计 |
| 07-04.00.00 | 施工准备 |
| 07-05.00.00 | 施工实施 |
| 07-06.00.00 | 竣工验收 |
| 07-07.00.00 | 运行维护 |

### B.0.4	按专业分模型单元宜按表B.0.4进行分类和编码。

| 编码 | 类目中文 |
| --- | --- |
| 09-01.00.00 | 总体 |
| 09-02.00.00 | 建筑 |
| 09-03.00.00 | 结构 |
| 09-04.00.00 | 岩土 |
| 09-05.00.00 | 标识 |
| 09-06.00.00 | 暖通 |
| 09-07.00.00 | 给排水、消防 |
| 09-08.00.00 | 供电、照明 |
| 09-09.00.00 | 监控与报警 |

表B.0.4  按专业分模型单元

- 附录C  管线颜色标识

表C  管线颜色标识

| 组合系统名称 | 单系统名称 | 颜色预览 | R | G | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入管管线系统 | 给水 |  | 50 | 200 | 250 |
|  | 再生水 |  | 0 | 100 | 200 |
|  | 雨水 |  | 0 | 255 | 0 |
|  | 污水 |  | 0 | 150 | 150 |
|  | 热力 |  | 250 | 100 | 0 |
|  | 天然气 |  | 250 | 250 | 0 |
|  | 电力 |  | 250 | 0 | 250 |
|  | 通信 |  | 100 | 0 | 250 |
|  | 真空 |  | 83 | 129 | 53 |
| 消防系统 |  |  | 250 | 0 | 0 |
| 通风系统 | 进风 |  | 100 | 150 | 250 |
|  | 排风 |  | 250 | 200 | 100 |
| 供电与照明系统 | 强电 |  | 50 | 200 | 50 |
|  | 弱电 |  | 100 | 250 | 200 |
| 监控与报警系统 |  |  | 200 | 50 | 50 |
| 排水系统 |  |  | 200 | 200 | 0 |

- 本标准用词说明

- 1	为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

- 表示允许稍有选择，在条件允许时首先这样做的词：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”。

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

- 2	条文中指明应按其它有关标准、规范执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引用标准名录

- 1	《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838-2015

2	《信息分类和编码的基本原则和方法》GB/T 7027-2002

3	《建筑信息模型应用统一标准》GB/T 51212-2016

4	《建筑信息模型分类和编码标准》GB/T 51269-2017

5	《建筑信息模型施工应用标准》GB/T 51235-2017

6	《建筑信息模型设计交付标准》GB/T51301-2018

7	《制造工业工程设计信息模型应用标准》GB/T51362-2019

云南省工程建设地方标准

云南省综合管廊信息模型(BIM)技术应用标准

Application standard of integrated pipe gallery

information model (BIM) technology in Yunnan province

DBJ563/T40-2021

- 条文说明

- 制 订 说 明

《云南省综合管廊信息模型(BIM)技术应用标准》DBJ563/T40-2021，经住房和城乡建设部****年**月**日以第***号公告批准、发布。

本标准编制过程中，编制组进行了广泛的调查研究，总结了我国综合管廊工程建设中建筑信息模型应用的实践经验，同时参考了国外先进技术法规、技术标准。

为便于广大施工、监理、设计、科研、学校等单位等有关人员在使用本标准时能正确理解和执行条文规定，《云南省综合管廊信息模型(BIM)技术应用标准》编制组按章、节、条顺序编制了本标准的条文说明，对条文规定的目的、依据以及执行中需注意的有关事项进行了说明。但是，本条文说明不具备与标准正文同等的法律效力，仅供使用者作为理解和把握标准规定的参考。

DBJ563/T40-2021

目  次

1 总则	79

3 基本规定	80

4 模型创建	81

5 设计应用	82

6 施工应用	83

7 运维应用	84

8 应用交付	85

# 总则

1.0.1	制订本标准的意义和目的。

1.0.2	规定本标准适用的范围和对象。

1.0.3	规定适用本标准外，还应符合国家现行规定。

# 3	基本规定

### 3.1.7	BIM应用模型及数据在创建、使用、传递过程中应充分考虑数据的安全要求，采用有效安全手段对数据进行保护，如安全备份、有效分级授权、全程操作记录、非授权操作报警、数据锁定和数据追踪等。

### 3.2.2	策划应用包括但不限于下列内容：项目概况；BIM实施模式；BIM应用目标；BIM应用范围及原则；BIM应用内容；人员组织架构和岗位职责；模型创建标准；BIM应用实施进度计划、里程碑节点和阶段成果；交付物及其交付方式；各参与方协同方式及权限；BIM应用工作流程；软硬件配置方案；信息安全要求；相关保障措施。

# 4	模型创建

### 4.1.1	城市综合管廊工程各阶段模型的创建应具有传递性和递增性，上一阶段创建的模型宜作为当前阶段建模的基础，在此之上进行深化并补充信息，可避免重复建模。

### 4.1.2	当采用数据格式不兼容的软件时，应能通过数据转换标准或工具实现数据互用，目前相对成熟的通用数据转换标准为工业基础类（Industry Foundation Classes,IFC）标准，亦可使用其它数据转换标准和工具。

### 4.1.3	LOD当前国际通常有三种定义：Level of Model Definition、Level of Development、Level of Detail，本标准中LOD特指第一种，即模型定义的详细程度，是综合管廊信息模型中所容纳模型单元丰富程度的衡量指标。

### 4.3.10	属性值数据来源分类（表8）仅列举了常见数据来源，可根据项目实际情况对数据来源分类进行增减，并注明相关新增分类的英文、简称和英文简称。

### 4.3.11	每个信息深度等级需包括且不限于以下内容：

- 1.0级信息深度——项目名称、业态类别、建设方及参建方信息、规划指标；

- 1.5级信息深度——在1.0级信息深度基础上，增加项目定位信息（含项目具体位置说明、参照的坐标系、详细坐标位置、红线范围等）、项目技术信息（如建筑分类、建筑耐火等级、结构类型、人防等级、抗震设防烈度、地下室及屋面防水等级、设计使用年限等）；

- 2.0级信息深度——在1.5级信息深度基础上，增加构件功能、几何尺寸、材质、机电参数、编码、加工图纸等深化信息；

- 2.5级信息深度——在2.0级信息深度基础上，增加工程量、施工方案、施工计划、招采供货计划、施工深化图纸等施工准备信息；

- 3.0级信息深度——在2.5级信息深度基础上，增加工程进度、过程验收、工程产值等建造信息；

- 3.5级信息深度——在3.0级信息深度基础上，增加竣工验收备案、BIM模型与现场一致性检查结果等信息；

- 4.0级信息深度——在3.5级信息深度基础上，增加资产分类、价值、数量、型号、供货商信息、维保人员信息、维保记录等资产和运行维护信息。

### 4.3.18	分类编码示例：根据按元素进行模型单元分类和编码表（附录B）进行分类，入廊管线系统中给水管的管件其分类编码为“10-03.01.03”。

### 4.3.22	管廊信息模型中模型单元分类和编码及逻辑运算符号的运用所依赖的信息技术包括且不限于：模型自动分类程序模型自动编码程序、模型编码导出及编辑程序。

# 5	设计应用

### 5.1.1	设计阶段宜采用BIM模型进行全专业协同设计，应建立基于BIM的协同设计工作模式，包括协同设计工作流程、专业模型资料互提、模型整合协调、模型设计校审、模型及成果归档和交付等内容。

### 5.2.2	创建场地信息模型应确保勘察数据的准确性，宜采用3D扫描、3D测量、GIS、倾斜摄影等技术手段。

### 5.3.2	设计方案比选模型宜包括周边场地及建构筑物和综合管廊模型；模型应借助可视化软件，模拟分析管廊的位置、走向等，判断设计方案的科学性和可行性，对设计方案进行多维度评估。

### 5.7.4	模型及图纸发布后，发生变更时，宜基于修改的模型生成变更图纸；无法基于模型生成变更图纸时，图纸的修改内容应及时反馈到模型中。

# 6	施工应用

### 6.1.1	项目实施过程中，通过管廊施工模拟模型的建立，结合工程建设的实际情况，对市政综合管廊的施工图纸进行设计参数的复现以及施工阶段的各项模拟，借助BIM可视化展示，可以避免设计错误和施工返工，能够取得良好的经济、工期效益。

### 6.1.4	应用企业应根据自身实际、工程特点和创优目标等情况综合拟定项目BIM应用目标，有选择性地开展管廊施工阶段管件预制、方案模拟、安全教育模拟、进度管理、资源管理、质量管理、成本管理和竣工管理等具体实施过程的BIM应用。

### 6.5.1	BIM施工进度管理应按照项目施工的技术规律和合理的施工顺序，保证各工序在时间上和空间上顺序衔接。

### 6.5.2	BIM进度管理应对项目施工进度计划进行逐级分解，通过阶段性目标的实现保证最终工期目标的完成。

### 6.5.3	施工进度控制应针对不同进度模拟结果以及施工阶段的特点，制定进度控制的相应措施，包括施工组织措施、技术措施和合同措施等。

### 6.5.4	BIM进度管理应建立施工进度动态管理机制，及时纠正施工过程中的进度偏差，并制定特殊情况下的赶工措施。

### 6.7.1	BIM质量管理可参照《质量管理体系要求》GB/T 19001，在施工单位质量管理体系的框架内编制。

### 6.7.2	BIM质量管理应按照项目具体要求确定质量目标并进行目标分解，质量指标应具有可测量性。

### 6.7.5	BIM质量管理应建立质量过程检查制度，并对质量事故的处理做出相应的规定。

### 6.8.1	BIM成本管理应以项目施工图预算、施工成本规划、目标成本为依据编制。

### 6.8.2	BIM成本管理应根据施工图、预算，制定项目成本控制。

### 6.8.5	BIM成本管理应确定科学的成本分析方法，制定必要的纠偏措施和风险控制措施。

### 6.9.1	BIM竣工资料移交资料应包含移交清单、竣工模型、竣工验收申请报告、设备、主要材料的检验报告、合格证、说明书，竣工图、变更设计、洽商记录及相关文件。

# 7	运维应用

## 7.2	空间管理

管廊空间管理的BIM技术应用前提是相关管廊空间管理软件工具的研发，重点在于软件开发和应用过程中各专业数据的提取和交换，在实际的管廊空间管理过程中涉及的数据要求应涵盖管廊空间管理所应达到要求。

## 7.3	资产管理

资产管理信息包括客商管理、设备台帐、设备档案、设备维修、设备报废、设备技术状况、设备调拨、查询管理、设备数据导入、系统管理组成。实现经营管理部门对固定资产的管理，将管理流程体系完全网络化、流程化。

资产管理数据为运维和财务部门提供资产管理报表、资产财务报告、提供决策分析依据。

## 7.5	应急管理

BIM系统应建立运维知识库管理系统，提供运维机制、手段、方法为运维人员提供运维措施和技术支持。系统应建立应急知识库管理系统，提供法律法规库、标准规范库、案例库、重要文件库等，为运维人员、值班人员提供专业相关的知识。

## 7.6	能耗管理

能耗管理是基于BIM技术的能耗分析结果是采用实时的模拟，能保证内外环境的实时性，极大提高了结果的准确性。BIM技术的模型能够在管廊工程项目的全生命周期反复利用，既可以在施工的过程中指导施工，又能在运营维护阶段直接找出构件的问题所在。

# 8	应用交付

8.1.1	交付审核宜包括且不限于以下内容：文件命名规范性审核、图模一致性审核、模型拆分规则审核、模型精细度审核、模型属性信息审核、模型分类和编码准确度审核、交付物完整性审核、交付文件组织合理性审核等。

8.2.3	条文中所列交付文件格式仅为常见文件格式示例，可根据项目实际情况对交付文件格式进行适当增减。

8.2.4	条文中所列交付文件格式仅为常见文件格式示例，可根据项目实际情况对交付文件格式进行适当增减。

8.4.3	不同交付物之间的相互关系检查包括但不限于：图模一致性检查、文件组织合理性检查、文件索引及链接有效性检查等。