云南省工程建设地方标准

基坑工程装配式型钢支撑技术规程

Technical Code for Prefabricated Steel Support in Excavation Engineering

（征求意见稿）

2025年2月

目  录

1  总    则	4

2  术语和符号	5

2.1 术  语	5

2.2 符  号	6

3  基本规定	9

4  设   计	11

4.1 一般规定	11

4.2  结构选型与布置	12

4.3  结构整体分析	15

4.4  构件、连接及节点计算	18

4.5  构件、连接及节点构造	27

5  施  工	33

5.1 一般规定	33

5.2 支撑安装	33

5.3 预应力施加与控制	34

5.4 土方开挖	35

5.5 支撑拆除和回收	35

5.6 应急预案	36

6   检验与验收	37

6.1 检验	37

6.2 验收	38

7  监测	40

7.1一般规定	40

7.2 监测要求	42

7.3 监测报警	43

7.4 监测信息系统	44

7.5 监测成果	44

8  使用与维护	46

8.1 使用安全	46

8.2 环境保护	46

8.3 基坑维护	46

# 1  总    则

1.0.1 为规范装配式型钢支撑的设计、施工、检验和监测，确保装配式型钢支撑在基坑工程应用中，安全适用、技术先进、经济合理、保护环境、确保质量、控制风险，制定本规程。

1.0.2 装配式型钢支撑的使用应因地制宜、合理选型、优化设计、精心施工、严格监控。

1.0.3 装配式型钢支撑的设计、施工、检验与监测，应遵守《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120以及国家标准《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202的规定，尚应符合国家和云南省现行有关标准的规定。

1.0.4 本规范适用于云南省行政区域内房建及市政工程基坑工程中装配式型钢支撑的设计、施工、检测及验收，其它基坑可参照本规程执行。

# 2  术语和符号

## 2.1 术  语

2.1.1 组合型钢内支撑 Composite steel internal support

由钢对撑、纵横连接块、型钢围檩或混凝土围檩、托梁、立柱和连接件等构成的支撑系统（以下简称型钢支撑）。

2.1.2 连接块 steel triangle parts

设置在不同方向支撑构件斜交时的传力构件。

2.1.3 围檩

围檩一般是指围护体系（如灌注桩）一侧设置的刚性水平受力构件（梁），其一侧与围护体系连接，另一侧与型钢支撑梁连接。其主要作用是使模板保持组装的平面形状，在支撑体系中，围檩的刚度对整个支撑结构的刚度影响很大。

2.1.4 型钢围檩 steel enclosed beam

由型钢组合而成的围檩，一般由单个H形、双拼H型钢或双拼槽钢构成。

2.1.5 型钢立柱steel upright

由型钢或型钢与下部支承桩组成的支撑立柱。

2.1.6 托梁 support beam

设置在型钢立柱之间支托型钢支撑的钢构件。

2.1.7 盖板 cover plate

设置于型钢支撑各肢之间或接头处，用于增强型钢支撑整体性的构件。

2.1.8 型钢支撑梁

由型钢标准件组合而成的支撑结构，可施加预应力，主要包括对撑、角撑及八字撑。

## 2.2 符  号

2.2.1 作用和作用效应：

、		—同一截面处绕  轴和  轴的弯矩设计值（）；

、		—单肢型钢绕  轴和  轴的弯矩设计值（）；

—轴心压力设计值（）；

—单肢型钢的轴心压力设计值（）；

—钢支撑承受的轴力设计值；

—高强螺栓连接副终拧扭矩值（）；

—施工预拉力值标准值（）；

—剪力设计值（）；

—组合围檩型钢与型钢或型钢与混凝土梁结合面处平均剪应力设计值（）。

2.2.2 材料性能和抗力：

—钢材强度设计值（）；

—单根螺栓所能提供的抗剪承载力设计值（）；

—单根锚栓所能提供的抗剪承载力设计值（）。

2.2.3	 几何参数：

—型钢组合截面毛截面积（）；

—钢材净截面面积（），由毛截面面积扣除开孔截面积后得到，当构件多个截面有孔且开孔尺寸不同或开孔数量不同时，取最不利的截面；

—单肢型钢的截面积（）；

—组合截面惯性矩（）；

、		—组合截面对  轴和  轴的净截面模量（）；

—计算剪应力处以上截面对中和轴的面积矩（）；

—一根围檩对双拼围檩截面形心的面积矩（）；

、		—组合构件毛截面模量（）；

、		—单肢型钢毛截面模量（）；

—组合围檩截面结合面宽度（）；

—型钢组合截面对  轴的计算长度，， 取相邻托梁的间距；

—型钢组合截面对  轴的计算长度，取型钢组合支撑的实际长度，不考虑中间托梁的影响；

—单肢型钢截面对  轴的计算长度，取相邻盖板间距；

—托架之间的距离；

—螺栓公称直径（）；

2.2.4	 设计参数和计算系数：

—参数，；

—参数，；

—参数，

—型钢组合截面  方向长细比，；

—型钢组合截面  方向长细比，；

—单肢型钢截面  方向长细比，；

—型钢组合截面对于  轴的轴心受压构件稳定系数；

—与长细比  决定的压杆稳定系数；

—型钢组合截面对于  轴的轴心受压构件稳定系数；

—与长细比  决定的压杆稳定系数；

—单肢型钢对于  轴的轴心受压构件稳定系数；

—每延米 H 型钢标准件与 H 型钢标准件结合面所需螺栓的数量（个/m）；

—每延米 H 型钢标准件与混凝土冠梁结合面所需预埋螺栓的数量（个/m）；

—考虑螺栓或预埋螺杆弹性阶段受力不均的安全系数，不小于3.0。

—托架的道数；

、		—等效弯矩系数；

、		—等效弯矩系数；

—扭矩系数；

# 3  基本规定

3.0.1 装配式预应力钢支撑体系结构宜用于平面形状较规则的基坑工程，且对撑长度不宜大于 150m，水平主撑间距不宜大于基坑宽度。

3.0.2 装配式型钢支撑支护应在设计文件中规定其设计工作年限，年限不应小于1年。

3.0.3 装配式型钢支撑可与各类围护结构组合使用，并应满足下列基本要求:

1为围护结构提供可靠的支撑,具有足够的承载力、刚度，并保证其整体稳定性;

2 保证主体地下结构的施工空间；

3 便于拆除及回收。

3.0.4 装配式型钢支撑的设计和施工应综合考虑场地工程地质、水文地质条件、基坑形状及平面尺寸、基坑开挖深度、施工条件、周边现场环境、使用期限及当地类似经验等因素。

3.0.5 基坑工程采用装配式型钢支撑时，其计算分析应符合下列规定:

1 基坑支护设计原则、荷载作用、承载力计算、变形计算和稳定性验算，应按现行行业标准的有关规定执行;

2 支护结构计算分析应包括分层开挖、分层施工支撑及施加预应力、分层换撑和逐层拆撑等工况。

3.0.6 装配式型钢支撑的构件应具备出厂合格证书，进场时应提供相关检验、检测的合格证明材料。

3.0.7 装配式型钢支撑优先采用工厂化生产的标准件，现场装配施工。

3.0.8 非标准件的设置应符合下列规定:

1材料性能不应低于标准件的材料性能；

2加工精度和验收标准不应低于标准件；

3非标准件与标准件的连接应满足受力和构造要求。

3.0.9 型钢支撑构件在运输、安装和使用过程中应满足强度、刚度和稳定性要求。

3.0.10 型钢支撑各构件应采取防腐措施，并符合《建筑钢结构防腐蚀技术规程》JGJ/T 251的规定。

3.0.10 设计应明确各部位的型钢支撑预应力大小，施工过程应严格按设计要求施加预应力。

3.0.11 基坑支护设计应规定型钢支撑安装、拆除及土方开挖的具体工况要求，应按照分层分段、先撑后挖的原则，及时架设支撑，严禁超挖土方。各工序施工应在前一道工序质量验收合格后进行。

3.0.12 基坑支护施工前应编制专项施工方案与专项监测方案。

3.0.13 型钢支撑不应兼作施工平台、物料堆场；当确需要设置时，施工平台、物料堆场与型钢支撑脱离独立设置，应进行专项设计且应满足相关荷载负荷要求。

3.0.14 基坑施工全过程应对型钢支撑内力及变形进行监测，并综合其他监测结果实施动态控制。施加预应力期间重点加强对支护结构和周边环境的监测。

# 4  设   计

## 4.1 一般规定

- 4.1.1 基坑工程装配式钢支撑设计应包含下列内容:

1 结构选型与布置;

2 结构整体分析;

3 构件、连接及节点计算;

4 构件、连接及节点构造设计;

- 4.1.2 型钢内支撑结构设计时应采用下列极限状态设计方法：

1 承载能力极限状态：

1）钢支撑、立柱、钢围檩、钢托梁等构件因超过材料强度而破坏，或因过度变形而不适于继续承受荷载，或出现压屈、局部失稳。

2）钢支撑与钢腰梁连接失效；

2  正常使用极限状态应满足现行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120的要求。

- 4.1.3 装配式钢支撑材料应符合下列规定：

1 标准件及非标准件的钢材牌号宜选用Q345,其余构件的钢材牌号不应低于Q235。

2 构件之间宜采用螺栓连接，连接强度不应低于构件的强度。

3 承受剪力的高强螺栓不宜重复使用。

- 4.1.4 钢支撑宜施加预应力，预应力值应结合基坑侧壁的变形控制要求及支护结构的内力情况确定。

- 4.1.5 对周边环境变形有严格限制的基坑，宜在装配式钢支撑中增设自动轴力补偿(伺服)系统。

- 4.1.6 设计文件中应提出支撑各施工工况及相应的土方开挖、监测要求,实施过程中应根据基坑监测信息对设计进行动态调整。

- 4.1.7 装配式钢支撑的设计使用年限不应少于基坑支护设计使用年限。

## 4.2  结构选型与布置

- 4.2.1 内支撑体系的可选用以下类型；

1 水平对撑或斜撑，可采用单杆、桁架、格构式、八字形支撑；

2 正交或斜交的平面杆系支撑；

3 竖向斜撑；

- 4.2.2 当计算稳定性计算时坑底隆起量较大、支撑体系可能出现整体受拉时，不宜采用钢支撑。

4.2.3 单道支撑系统根据受力需要可采用单型钢、双型钢组合支撑或双层及双层以上型钢组合支撑。上下层型钢支撑之间应设置型钢垫梁，并通过垫梁形成有效连接。

- 4.2.4 钢支撑结构布置应根据下列因素确定:

1 基坑平面形状、尺寸、开挖深度:

2 周围环境对基坑变形控制的要求和邻近地下工程施工情况:

3 场地工程地质和水文地质条件;

4 基坑支护结构形式;

5 地下主体结构的设计与施工要求;

6 基坑土方开挖和运输;

7 地区工程经验及材料供应情况等。

- 4.2.5 钢支撑平面布置应符合下列规定:

1 水平支撑可采用对撑、角撑、斜撑、桁架和八字撑等形式组成平面结构体系，做到受力简单，传力明确、安全可靠;

2 水平支撑系统中钢支撑与围檩应有可靠连接形成稳定的结构体系，满足承载力、变形和稳定性要求;

3 水平支撑应在同一平面内形成整体，上、下各道支撑宜对齐布置;

4 支撑构件应避开主体地下结构的墙、柱等竖向结构构件及降水井、立柱桩等部位，宜避开梁等水平结构构件;

5 基坑向内凸出的阳角应设置可靠的双向约束;

6 钢围檩的跨度不宜大于4m，混凝土围檩的跨度不宜大于9m;

7 在支撑端部设置八字撑与冠梁、围檩连接时，八字撑应对称布置，与冠梁、围檩之间的夹角宜为45°~60°:

8 组合型钢支撑下立柱与围檩、相邻立柱之间间距不宜大于15m；

9 当钢支撑直接作用于地下连续墙时，每幅墙段宜不少于2根支撑;钢支撑与地下连续墙接缝净距应不小于500mm;围护结构转角应设置钢筋混凝土角撑，角撑应大于地下连续墙转角幅接缝至少500mm;钢支撑应与地下连续墙围护结构或钢围檩垂直，当不垂直时，应设置钢牛腿，严禁采用简单垫钢板等方式。

10 相邻支撑之间的水平距离应考虑土方开挖的施工要求,对于均匀布置的对撑不宜小于4m;

4.2.6 钢支撑竖向布置应符合下列规定:

1 水平支撑的道数及位置应根据基坑开挖深度、支护结构形式、相应的基坑等级变形要求及工程经验等计算确定;

2 支撑的标高设置应利于控制支护结构的内力与变形，支撑与围护结构的连接处不应出现拉力;

3 首道支撑宜设置在冠梁上，在环境允许时，可尽量降低首道支撑标高，但不宜低于自然地面以下3m;

4 当采用多道支撑时，最下一道支撑的标高在不影响结构底板(梁)施工的条件下，宜尽可能降低，但支撑与坑底的净距不宜小于3m;

5 上、下道水平支撑轴线应布置在同一竖向平面内，各道支撑竖向净距不宜小于3m;当采用机械开挖及运输时支撑间净距不宜小于4m;

6 各道支撑与其下部的地下结构楼板或基础底板的净距不宜小于0.5m，且应满足主体墙、柱结构插筋的要求。

4.2.7 竖向倾斜钢支撑的布置应符合下列要求:

1 通常由斜撑、冠梁或围檩、斜撑基础组成；

2 斜撑可由H型钢、组合H型钢等构成，通过预先埋设的构件连接；

3 斜撑水平间距由计算确定；

4 斜撑与围檩及与斜撑基础的连接应满足抗斜撑水平分力与竖向分力的要求；

5 竖向斜支撑应通过设置柱墩基础控制位移和沉降；

6当竖向斜撑长度大于20m时，宜在斜撑中部设置立柱，竖向斜撑不宜超过两层；

7 竖向斜撑与基坑底面之间的夹角一般情况下不宜大于45°,在地下水位较高的软土地区不宜大于35°,并与基坑内土体的稳定边坡角相一致。竖向斜撑基础与围护结构之间的水平距离不宜小于围护结构在开挖底面以下插入深度的1.5倍；

8 竖向斜撑布置应避让地下结构梁、柱、剪力墙等构件；

9 当采用工程桩做竖向斜撑的坑内支点时，必须保证工程桩本身的安全和正常使用。

4.2.8 立柱与立柱基础的布置应符合下列要求:

1 立柱可采用格构式钢柱、H型钢柱、钢管柱或钢筋混凝土灌注桩等形式;

2 单根支撑跨度超过20m时宜设置立柱，角撑跨度超过15m时宣设置立柱;

3 立柱布置应避让地下结构梁、柱、剪力墙位置。立柱与支撑端部及立柱之间的间距应根据支撑构件的稳定要求和竖向荷载的大小确定，立柱间距不宜超过15m，型钢组合支撑的立柱间距不宜超过10m；当兼作钢栈桥立柱时，立柱间距不宜超过9m;

4 当竖向荷载不大，可直接采用H型钢兼作立柱和立柱桩;

5 当立柱承受竖向荷载较大，应采用型钢立柱与钢筋混凝土灌注桩组合形成立柱(桩)基础。

6 立柱基础宜采用钢筋混凝土灌注桩;

7 对于相互正交的对撑，立柱应布置在纵横向支撑的交点处。

4.2.9 围檩的布置应符合下列要求:

1 冠梁宜采用钢筋混凝土结构，围檩可采用钢围檩或钢筋混凝土围檩，钢围檩由型钢或型钢标准件拼接组合形成。

2 围檩与围护结构之间应采用托架或吊筋固定连接，围檩也应通过抗剪连接件与围护结构水平向连接。

3 围檩宜沿基坑周边连续设置,形成完整的封闭体系；当不封闭时，应在断开处采取加强措施。

4.2.10 钢栈桥的布置应符合下列要求:

1 钢栈桥不宜与支撑结构设置在同一平面，可设置于首层支撑上方且宜高于出口处场地标高。

2 钢栈桥设计可考虑截面塑性发展。

3 钢栈桥可按不可回收进行设计。

- 4.3  结构整体分析

- 4.3.1 结构整体分析应考虑下列作用:

1 由围护结构传至支撑结构的水平作用力;

2 支撑结构自重及活荷载;

3 施加于支撑结构的预应力;

4 当温度变化引起的支撑结构内力不可忽略时，宜考虑温度作用;

5 立柱之间差异沉降产生的作用。

- 4.3.2支撑顶面宜考虑不小于4kPa的施工活荷载。一般情况下，在支撑结构上不考虑施工机械运行和材料堆放等作用，特殊情况，当必须利用支撑构件兼作施工平台或栈桥时，应进行专门设计。

- 4.3.3 结构整体分析应考虑下列工况:

1 土方开挖至支撑允许超挖标高;

2 支撑安装完成，预应力施加;

3 按上述工况完成各道支撑的布设，开挖至坑底标高;

4 分部换撑、拆撑。

- 4.3.4 结构整体分析应遵循下列原则:

1 结构模型应符合内支撑实际情况，或进行包络设计;

- 计算单元的模拟符合实际，不同类型的构件应采用对应的计算单元，计算模型的尺寸取支撑构件的中心距;

- 约束条件的模拟，根据设计节点构造，合理确定边界约束条件，或者进行多个模型包络分析；

- 作用效应的模拟，围护结构传至支撑的荷载可取围护结构内力分析时得出的支点力，计算模型应能考虑预加轴力的作用，应进行竖向荷载作用下的结构分析。

2 按工况进行包络分析;

3 应进行弹性分析，不应考虑塑性发展。

- 4.3.5 结构整体分析方法宜符合下列要求:

1 可按三维结构分析;平面支撑体系应按平面杆系有限元进行分层计算，围护结构传递给支撑结构的荷载可取支护结构内力分析时得出的支点力，当上下层支撑类型或平面布置差异较大时，宜按空间模型计算。

2 可按平面支撑体系和竖向支撑体系分别计算，考虑内力和变形协调;

3 正交杆系可分为纵横两个方向分别计算;

4 简单基坑的简化算法，宜符合下列要求;

1） 无内支撑，仅有围檩基坑，可按结构力学方法计算。

2） 简单对撑，可按结构力学方法计算。

- 4.3.6 常用的型钢支撑构件技术参数见附录A。

## 4.4  构件、连接及节点计算

- 4.4.1 装配式钢支撑系统构件计算原则宜符合下列要求:

1 构件模型的计算分析应符合下列要求：

1）  钢支撑、钢立柱应按压弯构件计算;钢围檩按水平方向的压弯构件计算，当钢围檩与水平支撑斜交或钢围檩作为边桁架的弦杆时，尚应按压弯或拉弯构件计算;托梁、托座应按受弯构件计算;其余钢构件可根据受力情况选取对应的计算方法计算;

2） 对于形状比较规则的基坑，支撑轴向力取支撑间距内围护结构沿围长度方向分布的水平反力之和;当支撑与围檩斜交时,水平反力应取沿围檩长度方向水平反力及垂直方向水平反力的合力;

3） 对于形状比较规则的基坑，在垂直荷载作用下，支撑的内力和变形可近似按单跨或多跨梁分析,其计算跨度取相邻立柱中心距;

4） 对于形状比较规则的基坑，在水平荷载作用下,现浇混凝土围檩的内力与变形可按多跨连续梁计算,计算跨度取相邻支撑的中心距;钢围檩宜按简支梁计算,计算跨度取相邻支撑的中心距。

2 作用效应的确定应符合下列要求：

1） 压弯构件承载力计算时，应考虑施工偏心误差的影响，偏心距取值不宜小于计算长度的1/1000，且不宜小于40mm;

2） 构件内力计算未考虑温度变化影响时，所得轴力宜乘以增大系数 1.1~1.2；

3  结构抗力的确定应符合下列要求：

1） 构件截面板件的宽厚比等级应不低于S4级;宽厚比等级及限值按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017确定;

2） 支撑构件的变形和各种稳定系数均可按毛截面计算；

3） 钢支撑及型钢组合支撑构件的受拉、受压强度应按净截面计算；

4） 格构式钢支撑、钢围檩构件组合截面模量及抗弯刚度应结合动态设计法按构件的实际连接方式及程度进行折减。

- 4.4.2 压弯构件截面强度应符合下列规定:

1 弯矩作用在两个主平面内的压弯构件，其截面强度应按下式计算:

(4.4.2-1)

式中:  N——同一截面处轴心压力设计值(N);

M、My——分别为同一截面处对x轴和y轴的弯矩设计值(N·mm);

An——构件的净截面面积(mm2);

Wn——构件的净截面模量(mm3)。

——钢支撑重复利用折减系数，对于首次使用的新钢支撑,取值1.0;对于重复使用的旧钢支撑,无相关数据经验时,可取0.85~0.95。

f——钢材的强度设计值(MPa)。

- 4.4.3 压弯构件的稳定性计算应符合下列规定:

1 除圆管截面外，双轴对称截面弯矩作用在对称平面内的实腹式压弯构件，弯矩作用平面内稳定性应按式(4.4.3-1)计算;弯矩作用平面外稳定性应按式(4.4.3-3)计算。

平面内稳定性计算:

(4.4.3-1)

(4.4.3-2)

平面外稳定性计算:

(4.4.3-3)

式中:  N——所计算构件范围内轴心压力设计值(N);

——参数，按式(4.4.3-2)计算(mm);

——弯矩作用平面内轴心受压构件稳定系数;

——所计算构件段范围内的最大弯矩设计值(Nmm);

——在弯矩作用平面内对受压最大纤维的毛截面模量(mm);

——弯矩作用平面外的轴心受压构件稳定系数,按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017确定;

——均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数，按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017计算，其中工字形和T形截面的非悬臂构件，可按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017确定;对闭口截面，=1.0;

η——截面影响系数，闭口截面η=0.7，其他截面η=1.0;

——等效弯矩系数，按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017 确定;

——等效弯矩系数，按现行国家标准《钢结构设计标准；

2 双轴对称截面弯矩作用在对称平面内的格构式压弯构件整体稳定性计算应符合下列规定:

1)  弯矩绕虚轴作用平面内的整体稳定性:

(4.4.3-4)

(4.4.3-5)

式中:  Ix——对虚轴的毛截面惯性矩(mm4);

——由虚轴到压力较大分肢的轴线距离或者到压力较大分Jo-肢腹板外边缘的距离，二者取较大值(mm);

3 弯矩作用在两个主平面内的双轴对称实腹式工字形和箱型截面的压弯构件，其稳定应按下列公式计算:

(4.4.3-6)

(4.4.3-7)

式中: ——对强轴x-x和弱轴y-y的轴心受压构件整体稳定系数;

——均匀弯曲的受弯构件整体稳定性系数，应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017 计算,其中工字形截面的非悬臂构件的可按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017确定, 可取为1.0;对闭合截面，取==1.0;

——所计算构件段范围内对强轴和弱轴的最大弯矩设计值(N·mm);

——对强轴和弱轴的毛截面模量(mm3);

——等效弯矩系数，应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017弯矩作用平面内的稳定计算有关规定采用;

——等效弯矩系数，应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017弯矩作用平面外的稳定计算有关规定采用。

4 弯矩作用在两个主平面内的双肢格构式压弯构件，其稳定性应符合下列规定计算:

1） 按整体计算:

(4.4.3-8)

式中: ——在My作用下，对较大受压纤维的毛截面模量（mm3）

2）  按分肢计算:

在N和M作用下，将分肢作为桁架弦杆计算其轴心力，W按式(4.4.3-9)和式(4.4.3-10)分配给两分肢，然后按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017计算分肢的稳定性。

分肢1：                 (4.4.3-9)

分肢2：                 (4.4.3-10)

式中: ——分肢1、分肢2对y轴的惯性矩(mm4);

—— My作用的主轴平面至分肢1、分肢2的轴线距离(mm)。

4 计算格构式构件分肢间的连接件时，应取构件的实际剪力和按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017计算的剪力两者中的较大值进行计算。

- 4.4.4 装配式钢支撑的刚度应符合下列规定:

1 当需考虑支撑腰梁或冠梁的挠度时,计算宽度内弹性支点刚度系数应通过对相应的钢支撑结构整体进行线弹性结构分析得出的支点力和水平位移的关系确定；

2 对水平对撑，当支撑腰梁或冠梁的挠度可忽略不计时，计算宽度内弹性支点刚度系数按行业标准《建筑基坑支护技术规程》4.1.10计算。

- 4.4.5 装配式钢支撑系统构件的变形应符合下列规定:

1 钢构件的变形可根据作用标准组合按结构力学方法计算且不应超过本标准规定的限值;

2 钢支撑在竖向平面内的挠度宜小于其计算跨度的1/800~1/600，在水平平面内的挠度宜小于其计算跨度的1/1500~1/1000;

3 钢围檩的水平挠度宜小于其计算跨度的1/1500~1/1000;

4 钢托梁、钢托座的挠度宜小于其计算跨度(长度)的1/400。

- 4.4.6 钢支撑设计计算时，除应符合本标准 4.4.1条~4.4.5 条的规定外，钢支撑的受压计算长度尚应按下列规定确定:

1 水平支撑在竖向平面内的受压计算长度:不同方向的水平支撑交汇处设置立柱时,取相邻立柱的中心间距;未设置立柱时取支撑全长的1.2倍;

2 水平支撑在水平平面内的受压计算长度:

1) 对不同方向的水平支撑交汇处设置立柱时，取与计算支撑相交的相邻横向水平支撑杆件的中心距;

2) 未设置立柱时,取与计算支撑相交的相邻横向水平支撑或系杆中心距的1.0倍~1.2倍;

3) 当纵横向支撑不在同一标高处相交时，取与计算支撑相交的相邻横向水平支撑的中心距的1.5倍~2.0倍。

3 角撑和八字撑的受压计算长度:在水平平面内和竖平面内均取支撑全长;当角撑中间设有立柱或水平系杆时，应按本条第1款和第2款的规定确定;

4 竖向平面内斜撑，应按本条第1款和第2款的规定确定受压计算长度。

- 4.4.7 钢围檩设计计算时,除应符合本标准4.4.1条~4.4.5条的规定外，尚应满足下列要求:

1 水平荷载作用下，钢围檩应按以水平支撑为支座的多跨连续梁计算,计算跨度或受压计算长度取相邻水平支撑的中心间距;

2 钢围檩拼接处截面不满足等强连接要求时，拼接节点应按铰接考虑，此时计算跨度或受压计算长度取相邻水平支撑中心间距的 1.5倍;

3 当钢围檩与水平支撑斜交时，尚应计算支撑轴力在围檩长度方向的分力所产生的轴向力;

4 当钢围檩的受压翼缘紧靠支护结构并与其可靠连接，能保证受压翼缘不产生侧向位移时，可不计算钢围的整体稳定;

5 常用的钢围檩技术参数见附录C。

6 抗弯强度按下式计算：

(4.4.7-1)

7 抗剪强度按下式计算：

(4.4.7-2)

式中:V——计算截面沿腹板平面的剪力设计值;

S——计算剪应力处以上(或以下)毛截面对中和轴的面积矩;

I——梁的毛截面惯性矩;

tw——腹板厚度;

fv——钢材抗剪强度设计值;

8 当梁上翼缘受有沿腹板平面作用的集中荷载时，宜按构造配置横向加劲肋。

9 当梁上翼缘受有沿腹板平面作用的集中荷载且该处未设加劲肋时，应按下式计算腹板计算高度上边缘的局部承压应力:

(4.4.7-3)

(4.4.7-4)

式中: ——集中荷载增大系数,取1.0;;

F——集中荷载设计值;

lz——集中荷载在腹板计算高度上边缘的假定分布长度;

a——集中荷载沿梁跨度方向的支承长度;

hy——梁顶面至腹板计算高度上边缘的距离

tw——腹板厚度;

——局部压应力;

- 4.4.8 钢立柱设计计算时,除应符合本标准4.4.1条~4.4.5条的规定外，尚应满足下列要求:

1 钢立柱的受压计算长度应按下列规定确定:

1） 单层支撑钢立柱、多层支撑底层钢立柱的受压计算长度，应取底层支撑至基坑底面的净高度与立柱直径或截面长边的5倍之和;

2） 多层支撑相邻两层水平支撑间的立柱受压计算长度，应取此两层水平支撑的中心间距。

2 钢立柱的弯矩设计值应包括轴力因初偏心产生的弯矩、钢支撑在被撑处屈曲产生的水平支撑力引起的弯矩和在土方开挖中不平衡单向土压力产生的弯矩;水平支撑力按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定计算。

- 4.4.9 装配式钢支撑系统中钢构件间的连接计算应符合下列规定:

1 钢构件间的紧固件连接和焊缝连接计算及相关要求应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的规定;

2 连接材料应根据工作环境、连接方法和应力状态等因素按现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017确定;

3 钢构件的连接应根据施工环境条件和作用力的性质选择其连接方法;同一连接部位不得采用普通螺栓或承压型高强螺栓与焊接共用的连接。

- 4.4.10 装配式钢支撑系统中节点计算应符合下列规定:

1 节点计算及相关要求应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017 的规定;

2 节点设计应满足承载力极限状态要求，传力可靠，减少应力集中;构造复杂的重要节点应通过有限元分析确定其承载力，并宜进行试验验证；

3 节点构造应符合结构计算假定,当构件在节点偏心相交时，尚应考虑局部弯矩的影响。

- 4.4.11 盖板、系杆应符合下列规定:

1 根据现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017相关规定，取构件的实际剪力和按计算的剪力两者中的较大值进行验算;型钢拼接处所设盖板螺栓的剪力设计值还不应小于型钢支撑梁轴力的 1/40；

2 连接盖板与对撑或角撑的螺栓个数应按下式计算:

(4.4.11-1)

式中: ——单根螺栓所能提供的抗剪承载力设计值（kN）；

- 4.4.12 双拼钢腰梁H型钢翼缘和H型钢翼缘结合面抗剪连接件承载力的计算应符合下列规定:

1 组合型钢之间螺栓的抗剪承载力设计值应按现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017，每个螺栓的承载力设计值应取受剪和受压承载力设计值中的较小值;

2 混凝士压顶梁与型钢之间螺栓抗剪承载力设计值应按相关规范取值;

3 钢腰梁结合面剪力设计值按照结构整体分析相应位置最大剪力取值;

4 钢腰梁中型钢标准件与型钢标准件之间的结合面或H型钢标准件与混凝土压顶梁之间的结合面处的平均剪应力按下式计算:

(4.4.12-1)

式中: ——按整体分析结果得到的腰梁剪力(kN);；

——结合面处平均剪应力(kPa);

——计算剪应力处以上截面对中和轴的面积矩(m’)；

——腰梁组合截面惯性矩(m)；

——腰梁组合截面结合面宽度(m)；

5 三角传力件以外区域钢腰梁结合面每米需要配置螺栓或预埋螺栓数量根据下式计算，且不应少于12M24。

(4.4.12-2)

(4.4.12-3)

式中: ——每延米H型钢标准件与型钢标准件结合面所需螺栓的数量(个/m);；

——每延米延 H 型钢标准件与混凝土冠梁结合面所需锚栓的数量(个/m);

——单根螺栓所能提供的抗剪承载力设计值(kN);

——单根锚栓所能提供的抗剪承载力设计值kN);

——考虑螺栓或锚栓弹性阶段受力不均的安全系数，不水于3.0。

- 4.4.13 钢腰梁支承托架的抗拉和抗剪强度应按下式验算:

1 支承托架根部焊缝抗拉强度按下式计算:

(4.4.13-1)

式中:——用于支承托架根部的弯矩(kN·m)；

W——支承托架根部的抗弯模量(m3);

——焊缝强度设计值(N/mm2);

——单根锚栓所能提供的抗剪承载力设计值kN);

2 支承托架根部焊缝抗剪强度按下式计算:

(4.4.13-2)

式中:G——钢支撑和钢腰梁换算至单个支承托架上的重力(kN)；

A1——支承托架根部的截面积(m2)。

- 4.4.14 在支撑安装位置，钢腰梁型钢的腹板抗压计算必须满足要求，并应焊接加劲板，加劲板数量按下式确定:

(4.4.14-1)

式中:t1——钢腰梁中型钢腹板的厚度(m)；

Bz——钢支撑作用于钢腰梁上的宽度（m）；

B——钢腰梁中型钢翼板的宽度(m);

t——加劲板的厚度(m);

n——所求值，支撑作用位置腰梁上、下需要增加的加劲板总数。

- 4.4.15 钢栈桥设计计算时,栈桥板可按简支考虑,按受弯构件计算。钢栈桥的使用荷载取值不宜大于40kN/m2。

- 4.5  构件、连接及节点构造

- 4.5.1 钢支撑的构造应符合下列规定:

1 单根支撑的构造应符合下列规定：

1） 钢支撑的长细比不应大于；

2） 钢支撑构件的拼接部位可采用普通螺栓连接,承受剪力的部位应采用高强螺栓连接;

3） 支撑构件的拼接应按照等强原则进行拼接；

4） 钢支撑宜减少拼接节点，拼接位置宜设置在立柱或托梁附近。

5） 当采用多根型钢组合时，相邻支撑的拼接点宜相互错开。

2 单层组合刚支撑连接件构造应符合下列规定：

1） 型钢组合支撑的上翼缘、下翼缘应分别设置连接件，连接件的位置宜上下对应;

2） 连接件沿支撑长度方向的间距应符合单肢型钢稳定性的要求，且不宜大于5m;

3） 在对撑、角撑拼接节点处及靠近预应力装置位置宜设置连接件。

3 单层桁架式刚支撑连系杆构造应符合下列规定：

1） 水平钢支撑构件之间应设置连系杆进行连接，连系杆应能有效约束水平支撑的侧向位移;

2） 连系杆的长细比不应大于；

3） 连系杆与钢支撑可正交和斜交，斜交的角度宜为30至60°钢支撑与连系杆之间的连接宜采用螺栓连接。

- 4.5.2 钢围檩构造应符合下列规定:

1 钢围檩宜减少拼接节点，拼接位置应避开弯矩较大处，且翼缘处应增加拼接板并采用高强螺栓连接;

2 钢围檩宜沿基坑周边连续设置，形成完整的封闭体系;

3 当钢围檩采用组合截面构件时，组合截面构件间应采用缀板连接;

4 在钢围檩转角位置，应设置加筋肋，满足局部稳定要求;加劲肋的厚度不宜小于12mm，焊缝高度不宜小于8mm；

5 钢围檩应形成连续整体。

- 4.5.3 托梁、托座的构造应符合下列规定:

1 钢支撑应与立柱的托座、支承于托座的托梁形成可靠连接;

2 托梁、托座的设置应满足支撑构件的竖向支撑要求。

- 4.5.4 立柱和立柱支承桩构造应符合下列规定:

1 立柱的长细比不应大于;

2 相邻立柱的间距应根据支撑布置、竖向荷载的大小以及支撑杆件的稳定性要求确定;

3 对撑、角撑区域成对设置的立柱之间宜设置柱间支撑，柱间支撑轴力的计算和承载力的验算应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB50017的有关规定;

4 当对撑或角撑在施加预应力位置断开时，立柱、托梁和托座的设置应同时满足断开位置两侧支撑构件的竖向支承要求;

5 立柱在穿越主体结构底板范围内应设置可靠的止水措施;

6 当采用灌注桩作为立柱基础时，钢立柱锚入桩内的长度应根据计算确定，锚人长度不宜小于立柱边长或直径的4倍，且不宜小于2m。

- 4.5.5 钢支撑与围檩的连接应符合下列规定:

1 钢支撑与钢围檩的连接节点处，应设置横向加劲肋，加劲肋间距不应大于500mm，加劲肋的厚度应由计算确定且不小于12mm，焊缝高度不小于8mm;

2 钢支撑构件与围檩斜交时应在交接处设置三角传力件，当采用钢筋混凝土围檩时，宜优先采用钢筋混凝土三角传力件，可在支撑点处预埋钢板;

3 钢支撑与钢围檩应采用螺栓连接或焊接，焊缝长度不宜少于钢支撑端头周长的一半，当设置端头轴力计时，应保证支撑的稳定并采取可靠的防坠落措施。

4 竖向斜撑与围檩相交处应考虑竖向分力的影响,宜在支撑点围檩上部设置倒置的牛腿;

5 支撑宜通过端板与围檩翼缘采用螺栓连接，连接节点处围檩的翼缘和腹板之间应加焊加劲板，加劲板的厚度不应小于10mm,焊缝高度不应小于6mm。当设置端头轴力计时，应有可靠的防坠落措施。对于角撑、八字撑、斜撑等与围斜交情况,宜采用连接标准件连接。

- 4.5.6 钢支撑与托梁的连接应符合下列规定:

1 托梁应对钢支撑侧向和竖向形成有效约束，不应对钢支撑轴向形成约束；

2 托梁与钢支撑之间不宜采用螺栓或焊接连接。

- 4.5.7 托梁与立柱的连接应符合下列规定:

1 立柱应设置托座，托座与立柱之间应采用焊接连接；

2 托梁与托座之间宜采用螺栓连接，满足受力要求，且不应少于4M24。

- 4.5.8钢围檩与围护结构的连接应符合下列规定:

1 钢围檩与围护结构之间应采用托架或吊筋连接，连接构件的规格与布置应根据围檩和支撑的自重等因素计算确定；

2 安装钢围前,应在围护结构上设置安装托架。托架与钢板桩或工法桩可直接焊接连接,与钢筋混凝土围护结构连接可采取直接焊接在围护结构的主筋或预埋件上，也可通过锚栓或植筋固定在围护结构上。安装托架应能承受边跨支撑、围檩及填嵌细石混凝土的重量;

3 在保证钢围檩连续受力的情况下，钢围檩与围护结构二者之间的空隙应采用强度等级不低于 C25 细石混凝土填实;

4 钢围檩底部的托架平面间距不宜大于3m。

- 4.5.9 支撑预加轴力值宜取支撑轴力设计值的25%~75%，具体应结合基坑变形要求及支护结构的内力情况确定，支撑长度小于6m时可不预加轴力。

- 4.5.10 预应力装置构造应符合下列规定:

1 预应力装置宜设置于钢支撑端部。当设置在钢支撑中部时应确保预应力装置在受压、受弯、受剪等方面不弱于的钢支撑拼接强度。常用的预应力装置技术参数见附录D;

2 预应力装置分为千斤顶保留式和千斤顶非保留式两种。当采用千斤顶保留式预应力装置时，千斤顶承载力应满足支撑受力要求。千斤顶宜有油压自锁功能，应有机械自锁功能，或预应力装置自身具备机械自锁功能，机械自锁承载力应满足支撑受力要求;当采用千斤顶非保留式预应力装置时，预应力装置传力机构的承载力应满足支撑受力要求;

3 有长度调整功能的预应力装置在预应力加载时应注意伸缩长度，初始伸长长度不宜小于拆撑时钢支撑长度的弹性伸长量和围护墙回弹量之和;

4 当采用加载横梁为H型钢组合支撑加载时,加载横梁宽度不应小于支撑组合截面的宽度;加载横梁和千斤顶、加载横梁和支撑连接处应设置加劲板，确保加载横梁翼缘不失稳;

5 当采用千斤顶保留式预应力装置且预应力装置位于支撑中部时，千斤顶的活塞顶杆端部不应设置可转动的球形铰接头;当采用有球形铰接头的千斤顶时，应对球形铰接头进行限位，或对整个预应力装置进行限位或加固，使其不可转动;

6 轴力伺服系统的构造要求可参照千斤顶保留式预应力装置。

7 预应力施加装置与支撑间应为等强连接，以保证支撑构件的受压稳定性。

8 当千斤顶在施加预应力后移除，应考虑预应力损失。

9 预应力施加装置宜设置于支撑端部，支撑长度较小时，千斤顶可安装在支撑中部。当支撑端部设有八字撑时，预应力施加装置应设置在八字撑围合范围以外。如在八字撑上设置预应力施加装置,应两侧对称同步施加。角撑每根支撑梁长度不大于30m时,可设置1组预应力施加装置;角撑每根支撑梁长度大于30m小于70m时,应最少设置2组预应力施加装置;对撑每根支撑梁长度不大于70m时,可设置1组预应力施加装置;对撑每根支撑梁长度大于70m时，应最少设置2组预应力施加装置。

# 5  施  工

- 5.1 一般规定

5.1.1 支撑施工前应根据设计方案，选用型钢支撑的标准件和非标准件的规格、数量，工厂化制作、加工和预拼装，并按要求进行防腐、防锈处理。

5.1.2 型钢内支撑的构件、配件运输、吊装及存放应符合现行国家标准《钢结构通用规范》GB 55006及《钢结构工程施工规范》GB50755的有关规定。

5.1.3 构件的存放场地应平整、坚实，不得在型钢内支撑构件上部堆放物品；构件的堆放应满足基坑设计限载的要求，遵循就近堆放、便于安装、保证安全的原则。

5.1.4 支撑施工前，应满足下列要求：

1 具有基坑支护设计图纸、岩土工程勘察报告和周边的环境、管线等资料；

2 基坑专项施工方案已通过审批和论证；

3 已进行基坑支护设计交底及施工交底；

4 已配备必要的应急物资、人员和设备；

5.1.5 应根据周边环境、支撑形式、构件重量，作业空间等各方因素，综合确定吊装构件所使用的机械设备及器具，并符合相关规范及标准的规定。

5.1.6 安装完成的型钢支撑上不得堆载，施工过程中不应扰动已施工完成的型钢支撑。

## 5.2 支撑安装

5.2.1 支撑安装前，应对进场构件的数量、尺寸、规格型号等进行验收，并检查是否存在影响使用的变形。

5.2.2 支撑的安装应在土方开挖至设计要求的标高后立即进行，并应遵循先主要件、后次要构件的原则，及时形成封闭受力体系。

5.2.3 支撑的安装宜按照立柱、支撑牛腿、围檩、托座、托梁、三角传力件、支撑杆件、保力盒、盖板、缀板和斜拉杆的顺序进行。

5.2.4 立柱施工应符合下列规定：

1 立柱的加工、运输以及堆放应注意控制其变形；

2 施工时应采取有效措施控制立柱的定位、垂直度及转向偏差；

3 立柱兼做立柱桩时，宜采用静压方式插入土体，施工困难时可采用引孔等辅助措施；

4 立柱为型钢且立柱桩为灌注桩时，宜采用后插法施工；

5.2.5 牛腿、托座、托梁安装应符合下列规定：

1 牛腿与围护体系的连接、托座与立柱的连接应严格控制标高和水平度，横向间距符合设计要求。

2 在施加预应力前，应将支撑连系在托梁上，待预应力施工完成后，再对托梁和型钢支撑采用螺栓紧固连接；

3 托梁不应设置接头。

5.2.6 型钢围檩与型钢支撑的安装应符合下列规定：

1 围檩安装前应检查围檩边与围护体系之间的间隙，应确保单边定位线在一条直线。钢围檩水平中线应与支撑轴线在同一水平面上。

2 围檩与围护体系之间的间隙应采用混凝土填充密实，预埋围檩连接螺栓，并采取有效措施防止混凝土浇筑时发生偏移。填充混凝土的强度不应低于C30。

3 型钢围檩的安装应遵循“先长后短，较少接头”的原则，优先使用较长的围檩，以减少接头数。

4 型钢支撑安装前应试拼装，拼装偏差应符合设计要求及相关规范规定。

5 型钢支撑安装前，应做好定位测量工作，保证支撑安装时位置准确。

6 型钢支撑就位后，根据监测方案及时安装监测元器件。

7 型钢支撑安放到位后，检查各节点的连接状况，确认符合要求后方可施加预应力。

## 5.3 预应力施加与控制

5.3.1 支撑的预应力施加应按照设计要求分级进行。施加预应力时，应检查每个节点的连接情况，并做好预应力的施加记录。

5.3.2 施加预应力应符合下列规定：

1 施加预应力应根据设计要求，选用合适的加压设备；使用前必须进行检测标定并在有效期内。

2 预应力施加至设计值10%时，应再次检查确认型钢支撑和钢围檩无异常后，方可逐级施加；

3 预应力施加期间应检查各连接部位的变化情况，遇到异常时应立即停止；

4 预应力施加至设计要求后，应顶紧并固定钢楔；

5.3.3 采用自动轴力补偿（伺服）系统时，应符合下列要求：

1 自动轴力补偿（伺服）系统的轴力监测频率、最大伺服轴力和极限承载力、油缸的行程，应满足钢支撑预加应力及基坑变形控制的要求；

2 加压泵站宜放置在补偿节安装点附近；

3 自动轴力补偿（伺服）系统应设置备用电源。

5.3.4 高强螺栓的使用应符合下列规定：

1高强螺栓使用前应100%检查，并组合成对；

2高强螺栓紧固宜分两次进行。第一次初拧，初拧扭矩值为终拧的50％  ~70％，第二次终拧达到设计要求的拧矩值。

3 型钢支撑构件之间的连接螺栓的紧固扭矩不宜小于105N·m。

5.3.5 支撑施加预应力应逐根进行，并记录加载时间、施加预应力的大小。

预应力加载至设计值后，应再次检查各连接点的情况，并在压力稳定10min后，按设计预应力值进行锁定。

## 5.4 土方开挖

5.4.1 土方开挖应遵循“先撑后挖、限时、对称、分层分区”的开挖原则，严禁超挖，并减少基坑无支撑的暴露时间。

5.4.2 承受施工荷载的支撑应单独设计，其余支撑不应承受施工荷载。

5.4.3 立柱周边的土方开挖应均衡对称进行，避免挖土过程中的侧向土压力对立柱产生不利影响。

5.4.4 土方开挖期间应做好基坑的降、排水措施。

5.4.5 每层土方开挖至相应标高时，开挖面的平整度及地面承载力应满足支撑的安装施工要求。支撑结构的安装和预应力施加未达到设计要求之前，不得进行下一道工序。

5.4.6 开挖过程中应做好基坑的变形监测，如出现预警情况，应立即停止挖土并查明原因，采取措施解决问题后再进行下一道工序。

## 5.5 支撑拆除和回收

5.5.1 支撑拆除前应根据设计方案、现场施工情况及变形监测数据，做好支撑拆除施工方案的编制，并做好交底工作。

5.5.2 支撑拆除应遵循“先换撑、后拆除”的原则，支撑拆除前均应做好换撑措施。换撑达到设计要求后，方可拆除支撑。

5.5.3 用于拆除的施工机械及作业场地应满足安全施工要求，吊装过程应专人看守，并设置构件防坠落措施。

5.5.4 拆除过程中应加强对基坑的监测与现场巡视，发现隐患应立即停止拆除作业，排除隐患后方可继续作业。

支撑拆除应符合下列规定：

1 支撑拆除时应先释放预应力；

2 支撑拆除应按“先次要构件，后主要构件”的顺序进行拆除，拆除构件顺序依次为（1）盖板、缀板、斜拉杆；（2）型钢支撑梁；（3）围檩、三角传力件；（4）支撑牛腿、托座、托梁；（5）立柱；

3 每层支撑预应力释放后宜观察30min，并做好基坑的变形监测，如有异常立即停止作业。

## 5.6 应急要求

5.6.1 施工现场应根据重大危险源配置应急材料、设备及人员。

5.6.2 当基坑变形监测结果出现预警或支护结构、周边环境及保护对象出现险情时，应当立即采取应急措施。

5.6.3 当支护结构或基坑周边环境出现报警情况或者其它险情时，应根据危险产生的原因和可能引起的破坏，采取控制或加固措施。危险消除后，方可继续开挖。

# 6   检验与验收

- 6.1 检验

6.1.1施工前检验内容：

1 检查型钢、高强螺栓、钢垫块、钢板外观质量及规格尺寸，有无出场合格证明材料；

2 检查高强螺栓、化学螺栓、压力表、千斤顶第三方检测机构出具的检测合格报告；

3 型钢内支撑外观检查标准应符合下表规定：

表6.1.1型钢内支撑外观检查标准

| 型钢 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
|  | 截面几何尺寸 | ±4 |
| 型钢支撑 | 侧弯矢高 | 15 |
|  | 扭曲 | h/250且＜10.0 |
|  | 翼板对腹板的垂直度 | h/100且＜3.0 |
|  | 端部连接板对腹板的垂直度 | 3 |

6.1.2施工过程中检验内容：

1 型钢立柱插入前对立柱长度、立柱对接焊接质量检查；

2 对立柱定位、垂直度及转向偏差进行检查；

3 型钢内支撑应在基坑开挖深度达到设计标高后及时施工，及时受力形成体系，并进行全数观察检验；

4 检查预埋件、钢围檩、托座件、横梁、钢支撑的定位，预应力施加及监测点的布置等是否符合设计要求；

5 预应力施加前，检查螺栓紧固程度；

7 型钢内支撑系统工程质量检验应符合下表规定：

型钢支撑系统工程质量检验项目

| 序号 | 检查项目 |  | 允许偏差或允许值 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 数量 | 单位 |  |
| 1 | 型钢腰梁 | 标高 | ±30 | mm | 水准仪 |
|  |  | 水平度 | 1/1000 |  | 水准仪 |
| 2 | 立柱 | 标高 平面 垂直度 | ±30 ±50 ≤0.5% | mm | 水准仪/用钢尺量 |
| 3 | 支撑梁 | 支撑平面位置 | 100 | mm | 用钢尺量 |
| 4 |  | 预加压力 | 50 | kN | 油表读数或传感器 |
| 5 |  | 安装前支撑两端支点中心线偏心 | 20 | mm | 用钢尺量 |
| 6 |  | 安装后支撑两端支点中心线总偏心 | 50 | mm | 用钢尺量 |
| 7 |  | 开挖超深（开槽放支撑不含） | ＜20 | mm | 水准仪 |

- 6.2 验收

6.2.1支撑构件施工及安装的允许偏差应符合表5.4.1-1~5.4.1-5的规定：

表6.2.1-1型钢立柱施工允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定位 | 50mm |
| 2 | 垂直度 | 桩长的0.5% |
| 3 | 柱顶标高 | 30mm |
| 4 | 转向偏差 | ±5° |

表6.2.1-2牛腿安装允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 板面标高 | ±30mm |
| 2 | 水平度 | l/1000 |

表6.2.1-3型钢围檩安装允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 板面标高 | ±30mm |
| 2 | 水平度 | l/1000 |

表6.2.1-4三角传力件安装允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轴线偏差 | ±10mm |
| 2 | 顶面标高 | ±5mm |

表6.2.1-5支撑安装允许偏差

| 序号 | 项目 | 允许偏差值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 支撑两端中心线的偏心误差 | 20mm |
| 2 | 支撑两端安装就位后的标高差 | 20mm及整个对撑长度的1/600，取较小者 |
| 3 | 支撑整体挠曲度 | 跨度的1/1000 |
| 4 | 轴线偏差 | 30mm |

# 7  监测

- 7.1一般规定

- 装配式型钢内支撑监测工作应贯穿于钢支撑的安装、使用、拆卸全过程。

- 装配式型钢内支撑监测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法。监测项目应包括围檩水平位移、立柱位移和支撑杆件轴力等内容，并符合表7.1.2要求：

表7.1.2 支撑系统监测项目

| 监测项目 | 基坑安全等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一级 | 二级 | 三级 |
| 围檩水平位移 | 应测 | 应测 | 可测 |
| 支撑杆件轴力 | 应测 | 应测 | 应测 |
| 立柱位移 | 应测 | 宜测 | 可测 |

- 注：1  有特殊要求的工程项目，尚应根据建设方及相关单位的特殊要求增加相应的监测项目。

- 2  基坑安全等级的划分按现行国家行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120执行。

- 装配式型钢内支撑监测项目应满足以下要求：

1 围檩水平位移和立柱位移监测：

- 1） 围檩水平位移和立柱位移监测宜采用全自动连续监测系统，可采用测量机器人、GNSS、静力水准仪或激光测距仪等量测

- 2） 围檩水平位移和立柱位移监测点的布设应符合稳固、明显、结构合理，监测点的位置应避开障碍物，便于观测；

- 3） 水平位移监测精度应根据水平位移报警值按表7.1.3-1中有关规定确定；

- 表7.1.3-1 水平位移监测精度

| 水平位移报警值 | 累计值D（mm） | D≤40 |  | 40＜D≤60 | D＞6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变化速率VD （mm/d） | VD≤2 | 2＜VD≤4 | 4＜VD≤6 | VD＞6 |
| 监测点坐标中误差（mm） |  | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤3.0 |

- 注：1.监测点坐标中误差是指监测点相对测站点的坐标中误差，为点位中误差的 1/2；

- 2.当根据累计值和变化速率选择的精度要求不一致时，水平位移监测精度优先按变化速率报警值的要求确定；

- 3.本标准以中误差作为衡量精度的标准。

- 竖向位移监测精度应根据竖向位移报警值按表7.1.3-2中有关规定确定。

- 表7.1.3-1 竖向位移监测精度

| 竖向位移报警值 | 累计值S（mm） | S≤20 | 20＜S≤40 | 40＜S≤60 | S＞60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 变化速率VS （mm/d） | VS≤2 | 2＜VS≤4 | 4＜VS≤6 | VS＞6 |
| 监测点测站高差中误差（mm） |  | ≤0.15 | ≤0.5 | ≤1.0 | ≤1.5 |

- 注：监测点测站高差中误差系指相应精度与视距的几何水准测量单程一测站的高差中误差。

- 2  轴力监测

- 轴力监测宜采用全自动连续监测系统，可采用轴力计或应变计等量测；

- 轴力监测值应考虑温度变化对内力监测结果的影响，每次测试结果宜记录当时气温和传感器处钢支撑表面的温度；

- 轴力计或应变计的量程宜为设计值的2倍，精度不宜低于0.5%F·S，分辨率不宜低于 0.2%F·S。

- 监测仪器、设备和监测元件应符合下列规定：

- 1  具有良好的稳定性和可靠性；

- 2  经过校准或标定，并在规定的校准有效期内；

- 3  现场布置不得影响正常施工；

- 4  设备安装位置不得影响被监测的支撑结构。

- 装配式型钢内支撑及其它监测项目均应符合国家现行标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ120和《建筑基坑工程监测技术标准》GB 50497的规定。

- 7.2 监测要求

- 装配式型钢内支撑监测点的布置应能反映监测对象的实际状态和变化趋势，监测点应布置在内力计变形的关键特征点上，并应满足监控要求。

- 监测点布置原则

- 测点布置原则应根据支护结构形式、周边环境重要性及地质条件的复杂性等综合确定。在基坑支护结构受力和变形较大处及周边环境保护要求较高处，应加密监测点。不同监测项目的监测点宜布置在同一基坑断面上；

- 装配式型钢内支撑围檩水平位移监测点间距不宜大于20m，每边监测点数量不宜少于3个；

- 装配式钢支撑内力监测点宜设置在支撑内力较大或整个支撑系统中起关键控制作用的杆件上；每层支撑的内力监测点不应少于3个,环境保护要求较高时应增加监测点数量；监测截面宜选择在两支点间的1/3处或支撑的端头；各层支撑的监测点位置在竖向宜保持一致。每个监测点截面传感器的设置数量及布置应满足不同传感器的测试要求；

- 装配式型钢内支撑立柱位移监测点宜布置在基坑中部、多根支撑交汇处的立柱上。监测点不应少于立柱总根数的5%。

- 监测频率

监测频率应根据支护结构安全等级、基坑及地下工程的不同施工阶段以及周边环境、自然条件的变化和当地经验等确定。在自动化监测条件下，监测频率可按1次/1h；而传统监测且在无数据异常和事故征兆的情况下，开挖后现场仪器监测频率可按表7.2.3确定。

表7.2.3  监测频率表

| 工程安全等级 | 施工进程 |  | 基坑设计深度（m） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ≤5 | 5～10 | 10～15 | ＞15 |
| 一级 | 开挖深度（m） | ≤5 | 1次/1d | 1次/2d | 1次/2d | 1次/2d |
|  |  | 5～10 | — | 1次/1d | 1次/1d | 1次/1d |
|  |  | ＞10 | — | — | 2次/1d | 2次/1d |
|  | 底板浇筑后时间（d） | ≤7 | 1次/1d | 1次/1d | 2次/1d | 2次/1d |
|  |  | 7～14 | 1次/3d | 1次/2d | 1次/1d | 1次/1d |
|  |  | 14～28 | 1次/5d | 1次/3d | 1次/2d | 1次/1d |
|  |  | ＞28 | 1次/7d | 1次/5d | 1次/3d | 1次/3d |
| 二级 | 开挖深度（m） | ≤5 | 1次/2d | 1次/2d | — | — |
|  |  | 5～10 | — | 1次/1d | — | — |
|  | 底板浇筑后时间（d） | ≤7 | 1次/2d | 1次/2d | — | — |
|  |  | 7～14 | 1次/3d | 1次/3d | — | — |
|  |  | 14～28 | 1次/7d | 1次/5d | — | — |
|  |  | ＞28 | 1次/10d | 1次/10d | — | — |

- 注:  1  各道支撑开始拆除到拆除完成后3d内监测频率应为1次/d；

2  基坑工程施工至开挖前的监测频率视具体情况确定；

3  当基坑安全等级为三级时，监测频率可视具体情况适当降低；

4  宜测、可测项目的仪器监测频率可视具体情况适当降低。

- 当出现下列情况之一时，应加强监测，提高监测频率，并及时报告监测结果：

1  监测数据达到报警值；

2  监测数据变化量较大或者速率加快；

3  支撑系统的荷载条件出现变化；

4  周边地面出现较大沉降或严重开裂；

5  轴力变化较大或者围护结构变形较大；

6  出现其他影响支撑结构及周边环境安全的异常情况。

- 7.3 监测报警

- 装配式型钢内支撑监测报警值应根据土质特征、设计要求及当地经验等因素确定,当无当地经验时,可按表7.3.1确定。

表7.3.1 装配式型钢内支撑监测报警值

| 监测项目 |  |  |  | 水平位移 | 竖向位移 | 轴力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支护 结构 安全 等级 | 一级 | 累计值 (mm) | 绝对值(mm) | 20～30 | 20～30 | (60%~80%)f₂ |
|  |  |  | 相对基坑深度h 控制值(mm) | 0.2%～0.3% | 一 |  |
|  |  | 变化速率(mm/d) |  | 2～3 | 2～3 |  |
|  | 二级 | 累计值 (mm) | 绝对值(mm) | 30～40 | 20～30 | (70%80%)f₂ |
|  |  |  | 相对基坑深度h 控制值(mm) | 0.3%～0.5% | 一 |  |
|  |  | 变化速率(mm/d) |  | 2～4 | 2～3 | 一 |
|  | 三级 | 累计值 (mm) | 绝对值(mm) | 40～60 | 20≈40 | (70%~80%)f₂ |
|  |  |  | 相对基坑深度h 控制值(mm) | 0.6%～0.8% |  |  |
|  |  | 变化速率(mm/d) |  | 3～5 | 2～4 | 一 |

注：1  h 为基坑设计开挖深度；累计值区绝对值和相对基坑开挖深度控制值两者的最小值；

2  位移累计值单位为 mm，各位移及坑底回弹变化速率单位为 mm/d；

3  f2为构件承载能力设计值。

4  “一”表示仅以累计值作为报警值指标，变化速率不作为报警值指标。

- 当监测项目变化速率连续 3d 超过报警值的 70%时，应报警。

- 7.4 监测信息系统

- 装配式型钢内支撑监测的观测记录、计算资料的管理，数据处理及分析、建模和预警等宜采用装配式型钢内支撑监测信息管理系统进行，系统宜具备以下功能：

1  能接收和管理各种监测的原始数据和观测数据、计算数据、成果数据等资料；

2  能接入和接收存储各类传感器和设备的实时监测数据；

3  能对各期观测数据进行检核和处理；

4  能通过变形量和变形因子关系模型，对监测点的变化统计分析后，进行变化趋势预报；

5  具有数据查询、数据上传、数据共享和推送功能；

6  具有变形成果图表生成功能和实现监测结果的可视化表达功能；

7  能根据不同风险类型、风险级别建立预警及报警处理预案；

8  具有用户管理、数据与信息管理和系统安全管理等功能。

- 监测信息系统的基本性能应符合下列规定：

1  系统运行方式应支持24h不间断运行；

2  系统平均无故障时间应大于6300h，系统的故障率应低于5%；

3  系统应具备良好的开放性和可扩展性。

- 7.5 监测成果

- 监测单位应按要求及时反馈监测技术成果，反馈的内容应真实、准确、完整，监测的技术成果包括当日报表、阶段性报告和总结报告。监测单位应对整个项目监测成果的真实性、可靠性负责。

- 日报表应包括下列内容：

1  当日的天气情况和施工现场的工况；

2  监测项目各监测点的本次测试值、单次变化值、变化速率以及累计值等，必要时绘制有关曲线图；

3  对监测项目应有正常或异常的判断性结论；

4  对达到或超过监测预警值的监测点应有预警标示，并有分析和建议；

5  对巡视检查发现的异常情况应有详细描述，危险情况应有报警标示并有分析和建议。

- 阶段性报告应包括下列内容：

1  对应监测阶段的工程、气象及周边环境概况；

2  对应监测阶段的监测项目及测点的布置图；

3  对应阶段完成的主要工作内容；

4  各项监测数据的整理、统计及监测成果的过程曲线；

5  各监测项目监测值的变化分析、评价及发展预测；

6  相关的设计和施工建议。

- 总结报告的内容应包括：

1  工程概况；

2  监测依据；

3  监测项目；

4  监测点布置；

5  监测设备和监测方法；

6  监测频率；

7  监测数据精度、监测结果及预警情况；

8  各监测项目全过程的发展变化分析及整体评述；

9  监测工作结论与建议。

# 8  使用与维护

## 8.1 使用安全

8.1.1.施工过程的安全控制应符合《建筑施工安全检查标准》JGJ59的规定；

8.1.2.施工使用的各类施工机械，应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33的有关规定；

8.1.3.施工临时用电应符合《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46的规定；

8.1.4.施工单位应根据装配式钢支撑支护工程技术特点进行危险源辨识并制定相应的预防措施。

## 8.2 环境保护

8.2.1.施工期间应控制机械噪声和振动等对周边环境的不良影响。按照方案要求堆放材料，严格控制材料堆放和安插型钢立柱时的噪声，拆除作业时严禁自然下坠产生噪声，预设消音隔震措施。

8.2.2.夜间室外照明应加设灯罩，光照方向应集中在施工范围内;在光线作用敏感区域施工时，电焊作业和大型照明灯具应采取防止光污染的措施。

8.2.3.现场油漆涂装施工时，应采取防污染措施。

8.2.4.施工过程中应对周边环境进行全过程监测，严格控制支撑安装、拆除的时间和顺序，并结合监测结果采取应对措施，保证周边环境和既有建构筑物、地下管线安全正常使用。

## 8.3 基坑维护

8.3.1.基坑施工过程应加强对支撑系统的巡查，对巡查发现的问题应及时整改，巡查主要包括下列内容：

1 型钢支撑、立柱及围檩的工作状态；

2 高强螺栓是否松动、开裂；

3 型钢支撑上是否有违规堆载；

4 型钢支撑上是否有积水；

5 支撑系统的受力工况是否与设计要求一致。

8.3.2. 当支护结构或基坑周边环境出现报警情况或者其它险情时，应停止开挖，并根据危险产生的原因和可能引起的破坏，采取控制或加固措施。危险消除后，方可继续开挖。

8.3.3.工程因故停工时，不应间断对支撑系统的维护，复工前应对支撑系统进行全面检查。

8.4 回收维护

8.4.1安装现场剩下的废料和余料应妥善分类收集，并应统一处理和回收利用；

8.4.2 拆除后的支撑构件应按类别、长度进行分类堆放，并对支撑构件表面附着的污染物及时进行处理。

8.4.3 对于变形过大，超过使用要求或者残缺的构件，应按要求进行校正修补或者报废处理。

8.4.4 回收的构件应做好防潮、防腐工作。

- 附录 A	常用的型钢支撑梁技术参数

型钢工具式组合内支撑是由型钢对撑、纵横组合围檩、型钢围檩或混凝土围檩、托梁、立柱和连接件等构成的支撑系统（以下简称型钢组合支撑系统）。

H型钢标准件是采用H型钢按一定的长度模数切割，两端焊接端头板和加劲板，在两侧的翼缘板上和端头板上，按规则预留螺栓孔，形成便于螺栓连接的标准杆件。

常用的Ｈ型钢标准件形状和螺栓孔布置如图所示，其规格尺寸参数见表A.0.1。

由H型钢标准件给合而成的常用型钢支撑技术参数见表A.0.2。

图Ａ.0.1　Ｈ型钢标准件示意图

1－标准螺栓孔；2－端板

表Ａ.0.2　常用Ｈ型钢标准件的规格尺寸

| 型号 | 主材规格 | 辅材规格 | 构件标准模数 |  | 螺栓孔直径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.1m≤L≤1m | 1m＜L≤12m |  |
| H350×350 | H350×350×12×19 | 16mm厚钢板 | 50mm | 1m、2m、3m、6m、9m、12m | 28 |
| H400×400 | H350×350×13×21 |  |  |  |  |

注：1. L—构件的长度；

表A.0.2-1　常用型钢支撑截面参数表（H350）

| 编号 | 简图 | 型钢数（肢） | 截面惯性矩IX（cm4） | 截面惯性矩Iy（cm4） | 截面面积（cm2） | 回转半径ix（cm） | 回转半径iy（cm） | 截面模量Wx | 截面模量Wy | 建议最大长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 80600 | 950600 | 347.80 | 15.22 | 52.28 | 4605.71 | 14082.96 | 60 |
| 2 |  | 3 | 120900 | 3598900 | 521.70 | 15.22 | 83.06 | 6908.57 | 30628.94 | 90 |
| 3 |  | 4 | 161200 | 4508700 | 695.60 | 15.22 | 80.51 | 9211.43 | 38371.91 | 90 |
| 4 |  | 4 | 161200 | 8856200 | 695.60 | 15.22 | 112.84 | 9211.43 | 52872.84 | 120 |
| 5 |  | 4 | 161200 | 11464700 | 695.60 | 15.22 | 128.38 | 9211.43 | 68445.97 | 120 |
| 6 |  | 5 | 201500 | 11505000 | 869.50 | 15.22 | 115.03 | 11514.29 | 68686.57 | 120 |
| 7 |  | 6 | 1519965 | 7197800 | 1043.40 | 38.17 | 83.06 | 28951.71 | 61257.87 | 100 |
| 8 |  | 8 | 2026620 | 8856200 | 1391.20 | 38.17 | 79.79 | 38602.29 | 75371.91 | 100 |
| 9 |  | 8 | 2026620 | 17712400 | 1391.20 | 38.17 | 112.84 | 38602.29 | 105745.67 | 130 |
| 10 |  | 8 | 2026620 | 22929400 | 131.20 | 38.17 | 128.38 | 38602.29 | 136891.94 | 150 |
| 11 |  | 10 | 2533275 | 23010000 | 1739.00 | 38.17 | 115.03 | 48252.86 | 137373.13 | 150 |
| 12 |  | 14 | 3546585 | 24910200 | 24634.60 | 38.17 | 101.15 | 67554.00 | 148717.61 | 150 |

表A.0.2-1　常用型钢支撑截面参数表（H400）

| 编号 | 简图 | 型钢数（肢） | 截面惯性矩IX（cm4） | 截面惯性矩Iy（cm4） | 截面面积（cm2） | 回转半径ix（cm） | 回转半径iy（cm） | 截面模量Wx | 截面模量Wy | 建议最大长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 133800 | 1142300 | 439 | 17.46 | 51.01 | 6690.00 | 16318.57 | 60 |
| 2 |  | 3 | 200700 | 4457200 | 658.5 | 17.46 | 82.27 | 10035.00 | 37143.33 | 90 |
| 3 |  | 4 | 267600 | 5577100 | 878 | 17.46 | 79.70 | 13380.00 | 46475.83 | 90 |
| 4 |  | 4 | 267600 | 11064600 | 878 | 17.46 | 112.26 | 13380.00 | 65085.88 | 120 |
| 5 |  | 4 | 267600 | 14357100 | 878 | 17.46 | 127.88 | 13380.00 | 84453.53 | 120 |
| 6 |  | 5 | 334500 | 14379500 | 1097.5 | 17.46 | 114.46 | 16725.00 | 84585.29 | 120 |
| 7 |  | 6 | 2014725 | 8914400 | 1317 | 39.11 | 82.27 | 3661.36 | 74286.67 | 100 |
| 8 |  | 8 | 2686300 | 11154200 | 1756 | 39.11 | 79.70 | 48841.82 | 92951.67 | 100 |
| 9 |  | 8 | 2686300 | 22129200 | 1756 | 39.11 | 112.26 | 48841.82 | 130171 | 130 |
| 10 |  | 8 | 2686300 | 28714200 | 1756 | 39.11 | 127.88 | 48841.82 | 168907.06 | 150 |
| 11 |  | 10 | 3357875 | 28759000 | 2195 | 39.11 | 114.46 | 61052.27 | 169170.59 | 150 |
| 12 |  | 14 | 4701025 | 31043600 | 3073 | 39.11 | 100.51 | 85473.18 | 182609.41 | 150 |

- 附录B 常用盖板和系杆技术参数

- B.0.1  盖板系采用钢板按一定的尺寸模数切割，并焊接有加劲板的标准件；板面上有规则地预留螺栓孔，H型钢标准件与盖板通过高强螺栓连接，常用的盖板规格尺寸见图B.0.1-1~B.0.1-4。

- 图B.0.1-1  350x750盖板

- 图B.0.1-2  1350x750盖板

- 图B.0.1-3  2350x750盖板

- 图B.0.1-4  3350x750盖板

- B.0.2  系杆是采用槽钢（一般采用32#a）按一定的尺寸模数切割，在腹板伤有规则地预留螺丝孔，H型钢标准件与系杆通过高强螺栓连接，螺栓孔数量宜为4个/m，螺栓孔布置可见图B.0.2.

- 图B.0.2系杆螺栓孔位置图

- 附录C  常用的三角传力件及预应力装置技术参数

- C.0.1  三角传力件将作用于围檩上的水土压力传递到对撑、角撑中，其长边与对撑或围檩连接，直角边与角撑或八字撑连接；对撑与八字撑之间的三角传力件可参见图C.0.1（a），角撑与围檩之间的三角传力件可参见图C.0.1（b）、图C.0.1（c）。

- 图C.0.1  三角传力件平面示意图

- 表C.0.1  常用的三角连接件规格尺寸

| - 图示 | - 型钢规格 | - 标准尺寸L - （m） | - 安装位置 | - 螺栓孔直径、螺栓孔数量 | - 连接单支型钢最大数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - a | - H350x350x12x19 - H400x400x13x21 | - 3 | - 对撑与八字撑之间 | - 28mm，24孔/m | - 3 |
|  |  | - 4 |  |  | - 4 |
| - b |  | - 3 | - 角撑与围檩之间 |  | - 2 |
|  |  | - 3.5 |  |  | - 3 |
|  |  | - 5 |  |  | - 5 |
|  |  | - 7 |  |  | - 6 |
| - c |  | - 3 | - 角撑与围檩之间 |  | - 2 |

- C.0.2  常用预应力装置的加载横梁、保力盒和垫板的结构形式与标准尺寸可参见表C.0.2。

| - 类型 | - 标准尺寸（mm） | - 型钢规格 | - 螺栓孔直径、连接螺栓数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 加载 - 横梁 | - 1350~3350，增量500 | - H350 | - 28mm，8孔/m/面 |
|  | - 1400~3400，增量500 | - H400 |  |
| - 保力盒 | - 250、350、500 | - H350、H400 | - 28mm，4孔/面 |
| - 垫板 | - 厚度20、10、5、3、1、0.5 | - 350x350、400x400 | - U型槽宽度28mm |

- 附录D  装配式钢支撑安装的分项工程检验批验收表

- D.0.1  装配式钢支撑安装完成后，应按表D.0.1的要求进行记录和验收。

- 表D.0.1  装配式钢支撑安装的分项工程检验批质量验收记录