## 附件4
附件：4、项目监理机构监理人员安全生产动态管理量化记分标准
类别 | 编号 | 违法、违规行为描述 | 考核分值 | 记分分值
总监理工程师 | 1 | 项目总监违反规定受聘于两个及以上单位从事执业活动，扣10分。 | 10
| 2 | 未确定项目监理机构监理人员及其岗位职责的，扣5分；未根据工程进展及监理情况调配监理人员，检查监理人员工作的，扣5分。 | 10
| 3 | 未组织编制监理规划或针对性不强，未审批监理实施细则的，扣2-10分；未定期组织召开监理例会的，扣5分。 | 10
| 4 | 未组织审核施工企业、专业承包和分包单位资格的，扣10分；未组织审核施工企业项目负责人、专职安全生产管理人员考核合格证书，特种作业人员操作资格证的，扣2-10分；未督促施工单位落实劳务人员持证上岗制度的，扣2-10分；发现施工单位存在转包和违法分包，未及时向建设单位和有关主管部门报告的，扣2-10分。 | 10
| 5 | 未组织按规范审查施工组织设计、专项施工方案的，扣2-10分；未组织对变更后的施工组织设计、专项施工方案进行审查的，扣2-10分；未组织审查超过一定规模的危险性较大分部分项工程的专项施工方案未经专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果的，扣10分；未督促施工单位按已批准的施工组织设计或者专项施工方案组织施工的，2-10分。 | 10
| 6 | 未组织项目监理人员采取旁站、巡视和平行检验等形式实施工程监理的，扣2-10分；未按照规定对施工单位报审的建筑材料、建筑构配件、设备和安全设施进行检查验收手续的，扣2-10分；将不合格的建筑材料、建筑构配件、设备和安全设施按合格签字的，扣2-10分；未组织审查和处理工程变更的，扣2-10分。 | 10
| 7 | 发现施工单位未按照设计文件施工、违反工程建设强制性标准施工或者存在质量缺陷的，未按照建设工程监理规范规定及时签发工程暂停令的，扣10分；在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，未按要求施工单位整改的，情况严重的，未要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位的，扣2-10分；施工单位拒不整改或者不停止施工的，未及时向有关主管部门报告的，扣10分；未审查工程开工复工报审表或未签发开工令、暂停令和复工令的，扣2-10分。 | 10
| 8 | 未组织检查施工企业现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况的，扣2-10分。未审查施工单位的竣工申请或未参加建设单位组织的工程竣工验收的，扣10分。 | 10
| 9 | 未组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料的，扣2-10分；监理资料弄虚作假，与施工现场安全生产状况严重不符的，扣10分。 | 10
| 10 | 总监理工程师长期不在施工现场的，扣10分。 | 10
专业监理工程师 | 1 | 未参与编制监理规划、未负责编制监理实施细则或针对性不强的，扣5-10分，未按实施细则实施监理并详细记录的，扣2-10分。 | 10
| 2 | 未审查施工企业提交的涉及本专业的报审文件或未向总监理工程师报告的，扣5分 | 5
| 3 | 未参与审核专业承包、分包单位资格的，扣5分。 | 5
| 4 | 未指导、检查监理员工作，未定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况的，扣5分。 | 5
| 5 | 未检查进场的工程材料、构配件、设备的质量的，扣2-10分。 | 10
| 6 | 未处置发现的安全事故隐患的，扣10分。 | 10
| 7 | 未参与工程变更的审查和处理的，扣5分。 | 5
| 8 | 未组织编写监理日志或未参与编写监理月报的，扣2-10分。 | 10
| 9 | 未按规定监督施工企业按照施工组织设计和专项施工方案组织施工，及时制止违规施工作业的，扣2-10分。 | 10
| 10 | 未对危险性较大的分部分项工程和安全事故易发工序进行旁站、巡查，并做好安全监理记录的，扣2-10分。 | 10
| 11 | 未按规定核查施工现场施工起重机械设备和安全设施的验收手续及使用期间的定期检测记录的，扣2-10分。 | 10
| 12 | 监理工程师长期不在施工现场的，扣10分。 | 10