## 封面
云南省省级部门项目支出绩效自评报告
（2017年度）
部门名称（公章） 云南省住房和城乡建设厅
项目单位 云南省住房保障局
主管部门 云南省住房和城乡建设厅
项目名称 住房城乡建设
自评日期 2018年4月28日
评价方式：部门（单位）绩效自评

## 一、部门概况
部门概况
项目名称 |  | 住房城乡建设
基础信息 | 部门名称 | 云南省住房和城乡建设厅 |  |  | 部门负责人 | 王云昌
| 部门财务负责人 | 边疆 | 联系电话 | 0871-64321937 | 电子邮箱 | 702118170@qq.com
| 部门性质 | 行政机关 | 单位地址 | 昆明市红塔东路3号 | 单位邮编 | 650228
（一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担城乡规划管理责任；拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理。
| 职能二 | 承担推进建筑节能、城镇减排的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；承担建筑工程质量安全监管的责任；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担住房制度改革和公积金监督管理的责任；承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。
| 职能三 | 拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范村镇建设的责任。
（二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 城镇化空间格局不断优化，城乡规划的科学性、实效性、严肃性提高，城市风貌特色彰显；房地产业平稳健康发展，保障性安居工程建设持续实施，城镇住房建设稳步推进；建筑业发展方式转变和产业结构调整加快，建筑市场监管持续加强，低能耗建筑和绿色建筑发展良好；城乡人居环境显著提升，城市全面实施“四治三改一拆一增”行动，农村开展“七改三清”行动；城镇市政基础设施更加完善，建设管理服务水平显著提高，城市生态空间格局持续优化；小城镇和美丽宜居村庄建设加快，农村危房改造力度不断加强；完成城市抗震防灾规划编制，抗震防灾减灾能力大幅提升；城市执法体制机制基本健全，城市管理效能与服务水平大幅提高。
| 部门发展规划 | 为加强城乡规划工作，健全城乡规划体系；让农村困难群众住房安全得到保障，加强城镇基础设施建设，加快棚户区改造工程实施，有效改善民生；激励和扶持我省建筑业加快发展。省住房和城乡建设厅确定2016-2018年部门整体支出总目标为： 一是城乡规划总计划投入1.78亿元，保障“四规合一”、地下管线规划、村庄规划提升等重点工作顺利开展，加强城市地下空间开发管理与专项规划的编制；二是从2015年起，全省每年实施50万户左右，5年共完成250万户左右危房改造；三是继续推进全省城镇“一水两污”处理设施项目建设至2017年全省县级城市污水处理率达到85%以上；垃圾处理率达到85%以上。建制镇镇区集中供水普及率达到80%以上；污水处理率达到80%以上；垃圾处理率达到80%以上；四是加快保障性住房建设，确保2018年底前基本建成12万套的城镇保障性住房，力争使7万户中等偏下收入的住房困难家庭分配到住房；五是全省建筑行业管理三年总计划支出9000万元以激励和扶持我省建筑业加快发展。采取措施：进一步统筹城乡规划，加快城镇基础设施建设，保证棚户区改造、农村危房改造和抗震安居工程规划的实施，奖励扶持省建筑业企业发展。
（三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一 | 完成滇中城市群规划修改的编制工作，开展区域城镇群规划实施效能评估及制定实施办法，指导试点地区开展“多规合一”工作，推行地下空间综合利用专项规划的全覆盖，进一步提升人居环境。
| 部门绩效目标二 | 实施保障性住房安居工程及农村危房改造和抗震安居工程；指导和推进城乡公共设施建设，推进海绵城市及地下综合管廊建设。2017年城镇保障性安居工程计划10月底前100%开工建设20万套，使16.5万户住房困难家庭分配到保障房。
| 部门绩效目标三 | 加强规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、规范建筑市场各方主体行为、建筑工程质量和建筑安全生产监督等。
（四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 根据云南省财政厅云财建〔2017〕14号文件《云南省财政厅关于云南省住房和城乡建设厅2017年部门预算的批复》，部门2017年财务总收入122,604.08万元，其中：一般公共预算18,150.66万元，事业收入500.00万元，事业单位经营收入82,701.92万元，其他收入21,251.5万元。部门支出预算总额为122,604.08万元，其中：本级财力安排的支出15,362.96万元（其中：基本支出6,272.96万元，项目支出9,090.00万元）。
| 部门预算执行情况 | 部门预算执行情况：2017年部门收入总计72,738.77万元，其中：年初结转和结余5,664.6万元，用事业基金弥补收支差额60.16万元，本年收入67,014.01万元，其中：财政拨款29,480.88万元，非财政拨款37,533.13万元；本年支出59,924.8万元，其中:基本支出8,815.97万元;项目支出23,635.62万元;经营支出27,473.21万元。

## 二、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） |  | 云南省住房保障局
| 项目分管处室（单位）负责人 |  | 吴志勇 | 联系电话 | 64322312 | 电子邮箱 | zjtzfbzjsjhc@163.com
（一）项目基本情况 | 起始时间 |  | 2017-01-01 |  | 截止时间 | 2017-12-01
| 预算安排资金（万元） |  |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 |  |  |  | 中央财政
| 省级财政 |  | 100 |  | 省级财政 | 100
| 下级配套 |  |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 城镇保障性安居工程专项经费 | 办公费 |  |  |  | 53129.12
|  | 印刷费 |  | 88000 |  | 26778.1
|  | 邮电费 |  |  |  | 20997.22
|  | 差旅费 |  |  |  | 670256.56
|  | 维修（护）费 |  |  |  | 7000
|  | 会议费 |  | 400000 |  | 129943
|  | 培训费 |  | 210000 |  | 48815
|  | 劳务费 |  |  |  | 3000
|  | 其他交通费用 |  |  |  | 900
|  | 办公设备购置 |  |  |  | 39181
|  | 自查督察费用 |  | 302000 |  | 0
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 |  | 云南省住房保障局
| 2.保障措施 |  | 坚持高位推动，着力加强统筹谋划，切实发挥全省城镇保障性住房建设工作领导小组及其办公室的作用，各级相关部门紧密协作、合力推进棚改工作。主动深化银政合作，及时帮助各地解决融资用款中存在的问题和困难；积极对接邮储银行云南省分行和建行云南省分行，与之签订战略合作协议，进一步拓宽了棚改融资渠道；严格督促各地依法依规开展政府购买服务，努力向银行争取贷款支持，国开行、农发行、邮储银行等金融机构2017年共计放款447.7亿元。全省各地积极适应国家政策变化，及时调整相关政策措施，因地制宜用好棚改货币化安置、拆除重建两种改造方式，确保当年任务按时开工。以问题为导向，持续开展督查巡查，不断提高督查实效，保证了年度目标任务的圆满完成。
| 3.资金安排程序 |  | 编制《城镇保障性安居工程专项经费》预算→报请省财政厅批复→省财政厅批复同意→省财政厅下达城镇保障性安居工程专项经费→省住房城乡建设厅根据工作需要支出专项经费
| 4.资金安排标准或依据 |  | 《云南省财政厅关于云南省住房和城乡建设厅2017年度部门预算的批复》（云财建〔2017〕14号）
| 5.财务管理 |  | 结合实际按照时限要求认真执行预算，一般不突破预算，有特殊情况的要报经有关部门批准，严格落实各项资金和财务管理制度，加大对专项工作经费使用情况的监督检查和审计力度，确保专项经费合规、安全、高效。

## 三、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [9 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 |  | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [6 empty] | 完成率 | 完成质量
|  |  |  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差
| 城镇保障性安居工程专项经费 | 产出指标 | 开展专项督查次数10次以上 | 10次以上 | 8次以上 | 6次以上 | 5次以上 | 开展专项督查次数10次以上 | 实际开展专项督查次数10次以上 | 实际开展专项督查次数10次以上 | 100% | 优 | 根据《云南省城镇保障性住房建设工作领导小组办公室关于开展2017年度全省城镇保障性安居工程专项巡查工作的通知》（云安居组办〔2017〕2号），完成了督查工作
|  | 产出指标 | 年内实现全年16万套棚户区改造项目100%开工。 | 16万套 | 15万套以上 | 14万套以上 | 13万套以上 | 年内实现全年16万套棚户区改造项目100%开工。 | 年内实现19万套棚户区改造项目100%开工 | 年内实现全年16万套以上棚户区改造项目100%开工。 | 100% | 优 | 住房城乡建设部关于2017年1-11月棚户区改造进展情况的通报确认云南省完成国家下达开工任务
2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 |  | 在财政部、国家发展改革委和住房城乡建设部和省财政厅出台的一系列资金文件中，都明确要求各地要把专项资金用在刀刃上，加强资金使用前的预审和使用后的审计，切实做到“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问效。同时对于工作经费，省住房城乡建设厅制定了加强节支增效的措施，我们在每年的工作方案中也作了要求。
| 项目是否有规范的内控机制 |  | （一）项目管理严格落实《云南省人民政府关于加快推进棚户区改造工作的实施意见》（云政发〔2013〕133号）、《云南省城镇保障性住房建设工作领导小组办公室关于开展专项巡查工作的通知》等，认真落实责任、健全机制、广泛宣传、加强监管、强化督查。组织好城镇保障性安居工程专题培训；开展好3月-12月每月1次对全省16个州市及滇中新区129个县（市、区）的专项巡查督查；印制相关宣传政策材料；购置适当的办公必须用品；政府购买服务引进第三方机构对云南省城镇保障性安居工程数据系统进行维护。适时向省委省政府报告全省城镇保障性安居工程工作开展情况。（二）城镇保障性安居工程专项经费坚持专款专用，合理规范使用。云南省住房保障局结合实际按照时限要求认真执行预算，一般不得突破预算，有特殊情况的要报经有关部门批准。严格落实各项资金和财务管理制度，不得将工作经费截留、挤占、挪用，不能虚报冒领，也不能用于平衡预算，切实把钱用在刀刃上。发现的违法违规行为，将按照有关法律法规进行处理。省住房城乡建设厅将配合有关部门，加大对专项工作经费使用情况的监督检查和审计力度，确保专项经费合规、安全、高效。
| 项目是否达到标准的质量管理水平 |  | 专项经费的使用管理严格执行相关财经纪律，按照“专项管理、分账核算、专款专用”的原则健全财务制度和内控机制。为加强资金的监管使用，省住房城乡建设厅结合近几年的经费支出特点，制定了加强财务管理的一系列制度。省住房保障局制定了项目实施方案和绩效考核办法，达到了标准管理水平。
3.项目效率性分析 | 完成的及时性 |  | 专项经费2017年及时、足额使用。
| 验收的有效性 |  | 专项经费确保了全省顺利开展城镇保障性安居工程，圆满完成国家下达云南省的各项目标任务，有效解决了80余万城镇中低收入群众住房困难问题。
4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 |  | 促进了部门绩效目标的实现。城镇保障性安居工程项目促进了部门“实施保障性住房安居工程，2017年城镇保障性安居工程计划10月底前100%开工建设20万套，使16.5万户住房困难家庭分配到保障房”的绩效目标的实现。
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 |  | 城镇保障性安居工程是党中央、国务院的重大战略部署，是重要的民生工程、德政工程和发展工程，国务院从2007年起就要求各地建立住房保障制度和体系，着力解决城市低收入家庭住房困难问题；2011年国务院办公厅发文要求给全面加快解决中低收入家庭住房困难问题；作为保障落实党中央、国务院及省委、省政府重大战略部署的民生工程的专项工作经费，其依据充分、意义重大。
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 |  | 与部门职能职责一致。城镇保障性安居工程项目体现了部门“承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任”的职能职责。
自评结论 |  |  | 住房城乡建设总体完成绩效优秀。云南省住房保障局足额使用专项经费，确保了全省顺利开展城镇保障性安居工程，圆满完成国家下达云南省的各项目标任务，充分发挥了工作经费的保障效益。

## 四、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况 |  | 按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行管理办法的通知》内容，省住房和城乡建设厅加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，开展2017年度项目绩效评价工作，同步协同省财政厅对2017年省级财政安排的预算资金项目开展绩效评价。
（二）部门绩效管理推进情况及措施 |  | 严格按照年初工作计划推进项目实施，对项目执行进度进行落实和问责。一是加强组织领导,明确职责分工。在项目管理领导小组办公室的统一组织领导下,各成员单位积极配合;二是工作内容、时间、资金安排需按项目预算方案按时有序开展。不得随意调整工作内容和扩大资金支出范围，严禁无预算支出和超预算支出;三是规范项目经费支出。项目资金支出须严格按省住房和城乡建设厅各项财务管理规定执行,经费支出报销需由经办人填报、审核人审核、负责人签批方能报销;四是加强项目支出内部审计和绩效评价。项目实施完成后,组织有关人员及时对项目预算执行和资金使用效益情况进行内部审计和绩效评价,进一步规范项目资金的使用和管理,提高资金使用效益。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（四）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 无
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 无
| 4.其他需要说明的情况 | 无

## 五、项目评价工作组织实施情况
五、项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成
评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室 | 签字
组长 | 王云昌 | 副厅长 | 省住房城乡建设厅
成员 | 边疆 | 处长 | 省住房城乡建设厅计财处
成员 | 吴志勇 | 处长 | 住房保障计划处
成员 | 张绍稳 | 处长 | 城镇规划处处长
成员 | 白庆武 | 副处长 | 建筑市场监管处（主持工作）
成员 | 周建平 | 处长 | 勘察设计处
成员 | 李平辉 | 处长 | 城市建设处
成员 | 柳明林 | 处长 | 村镇建设处
成员 | 马 望 | 副处长 | 城乡建设执法稽查处（主持工作）
成员 | 李 璟 | 主任 | 世界遗产管理委员会办公室
成员 | 陈 飏 | 站长 | 省市政工程质量监督站
绩效自评的目的 |  | 通过开展绩效自评工作，全面了解年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，促使资金使用单位树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。通过开展绩效自评工作，进一步提高基础数据的准确性、人员经费的规范性、公用经费的合规性、项目经费的有效性和内控制度的完备性。
前期准备情况 |  | 为进一步提高部门绩效管理质量，省住房城乡建设厅于2018年4月4日下发了《关于召开2017年度项目和预算绩效自评工作会议的通知》明确了本次评价对象，要求开展绩效自评前，各单位要全面熟悉掌握《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）《云南省财政厅关于印发云南省省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法的通》（云财预〔2015〕427号）等相关规定及工作要求，同于聘请专家对各单位绩效自评工作进行业务培训。
（二）评价工作组织实施情况说明：我单位根据部门自评的要求，成立了部门预算绩效评价工作小组，及时召开绩效评价工作会议，布置任务，严密分工，明确要求，由主管业务处室完成。相关工作成果由计财处汇总、审核上报。
报告填写人（签字）： 年 月 日
评价工作负责人（签字）： 年 月 日