## 封面
云南省省级部门项目支出绩效自评报告
（2017年度）
部门名称（公章） 云南省住房和城乡建设厅
项目单位 云南省世界遗产管理委员会办公室 云南省市政工程质量监督站 建筑市场监管处 房地产市场监管处 城乡建设执法稽查处
主管部门 云南省住房和城乡建设厅
项目名称 住房城乡建设管理与监督
自评日期 2018年4月28日
评价方式：部门（单位）绩效自评

## 一、部门概况
部门概况
项目名称 |  | 住房城乡建设管理与监督
基础信息 | 部门名称 | 云南省住房和城乡建设厅 |  |  | 部门负责人 | 王云昌
| 部门财务负责人 | 边疆 | 联系电话 | 0871-64321937 | 电子邮箱 | 702118170@qq.com
| 部门性质 | 行政机关 | 单位地址 | 昆明市红塔东路3号 | 单位邮编 | 650228
（一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担城乡规划管理责任；拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理。
| 职能二 | 承担推进建筑节能、城镇减排的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；承担建筑工程质量安全监管的责任；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担住房制度改革和公积金监督管理的责任；承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。
| 职能三 | 拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范村镇建设的责任。
（二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 城镇化空间格局不断优化，城乡规划的科学性、实效性、严肃性提高，城市风貌特色彰显；房地产业平稳健康发展，保障性安居工程建设持续实施，城镇住房建设稳步推进；建筑业发展方式转变和产业结构调整加快，建筑市场监管持续加强，低能耗建筑和绿色建筑发展良好；城乡人居环境显著提升，城市全面实施“四治三改一拆一增”行动，农村开展“七改三清”行动；城镇市政基础设施更加完善，建设管理服务水平显著提高，城市生态空间格局持续优化；小城镇和美丽宜居村庄建设加快，农村危房改造力度不断加强；完成城市抗震防灾规划编制，抗震防灾减灾能力大幅提升；城市执法体制机制基本健全，城市管理效能与服务水平大幅提高。
| 部门发展规划 | 为加强城乡规划工作，健全城乡规划体系；让农村困难群众住房安全得到保障，加强城镇基础设施建设，加快棚户区改造工程实施，有效改善民生；激励和扶持我省建筑业加快发展。省住房和城乡建设厅确定2016-2018年部门整体支出总目标为： 一是城乡规划总计划投入1.78亿元，保障“四规合一”、地下管线规划、村庄规划提升等重点工作顺利开展，加强城市地下空间开发管理与专项规划的编制；二是从2015年起，全省每年实施50万户左右，5年共完成250万户左右危房改造；三是继续推进全省城镇“一水两污”处理设施项目建设至2017年全省县级城市污水处理率达到85%以上；垃圾处理率达到85%以上。建制镇镇区集中供水普及率达到80%以上；污水处理率达到80%以上；垃圾处理率达到80%以上；四是加快保障性住房建设，确保2018年底前基本建成12万套的城镇保障性住房，力争使7万户中等偏下收入的住房困难家庭分配到住房；五是全省建筑行业管理三年总计划支出9000万元以激励和扶持我省建筑业加快发展。采取措施：进一步统筹城乡规划，加快城镇基础设施建设，保证棚户区改造、农村危房改造和抗震安居工程规划的实施，奖励扶持省建筑业企业发展。
（三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一 | 完成滇中城市群规划修改的编制工作，开展区域城镇群规划实施效能评估及制定实施办法，指导试点地区开展“多规合一”工作，推行地下空间综合利用专项规划的全覆盖，进一步提升人居环境。
| 部门绩效目标二 | 实施保障性住房安居工程及农村危房改造和抗震安居工程；指导和推进城乡公共设施建设，推进海绵城市及地下综合管廊建设。2017年城镇保障性安居工程计划10月底前100%开工建设20万套，使16.5万户住房困难家庭分配到保障房。
| 部门绩效目标三 | 加强规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、规范建筑市场各方主体行为、建筑工程质量和建筑安全生产监督等。
（四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 根据云南省财政厅云财建〔2017〕14号文件《云南省财政厅关于云南省住房和城乡建设厅2017年部门预算的批复》，部门2017年财务总收入122,604.08万元，其中：一般公共预算18,150.66万元，事业收入500.00万元，事业单位经营收入82,701.92万元，其他收入21,251.5万元。部门支出预算总额为122,604.08万元，其中：本级财力安排的支出15,362.96万元（其中：基本支出6,272.96万元，项目支出9,090.00万元）。
| 部门预算执行情况 | 部门预算执行情况：2017年部门收入总计72,738.77万元，其中：年初结转和结余5,664.6万元，用事业基金弥补收支差额60.16万元，本年收入67,014.01万元，其中：财政拨款29,480.88万元，非财政拨款37,533.13万元；本年支出59,924.8万元，其中:基本支出8,815.97万元;项目支出23,635.62万元;经营支出27,473.21万元。

## 二、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 云南省世界遗产管理委员会办公室、云南省市政工程质量监督站、建筑市场监管处、房地产市场监管处、城乡建设执法稽查处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 李璟、陈飏、白庆武、胡向京、马望 | 联系电话 | 0871-64320823、0871-64661483、13577007315、64322771、64329329 | 电子邮箱 | 318648517@qq.com、450164772@qq.com、48672430@qq.com、1050315004@qq.com、
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2017-01-01 |  | 截止时间 | 2017-12-31
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 | 0 |  | 中央财政 | 0
| 省级财政 | 2370 |  | 省级财政 | 2370
| 下级配套 | 0 |  | 下级配套 | 0
| 部门自筹及其他 | 0 |  | 部门自筹及其他 | 0
（二）项目支出明细 |  | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 云南省世界自然遗产保护管理专项经费 | 参加第41届世界遗产大会布展费 |  | 20000 |  | 23700
|  | 参加第41届世界遗产大会差旅费 |  | 80000 |  | 103885.22
|  | 世界自然遗产地保护管理执法检查购买办公设备 |  | 81200 |  | 75600
|  | 世界自然遗产地保护管理执法检查差旅费 |  | 168800 |  | 146814.78
|  | 三江并流世界自然遗产地保护状况报告编制报批审议费 |  | 25200 |  | 25200
|  | 三江并流世界自然遗产地保护状况报告编制差旅费 |  | 54800 |  | 54800
|  | 三江并流世界自然遗产地保护状况报告编制费 |  | 450000 |  | 450000
|  | 三江并流世界自然遗产地保护状况报告编制论证评审费 |  | 20000 |  | 20000
| 市政基础设施工程监督项目工作经费 | 办公费 |  | 19200 |  | 18994
|  | 车辆燃修费 |  | 69700 |  | 78151.53
|  | 资料印刷费用 |  | 96000 |  | 96000
|  | 办公楼租赁费 |  | 231500 |  | 231525
|  | 物业管理费 |  | 12000 |  | 12000
|  | 差旅费 |  | 76700 |  | 76775
|  | 地方规程宣贯会议费 |  | 30000 |  | 28449.5
|  | 规程编制专家接待费 |  | 8900
|  | 聘请市政行业各专业专家劳务费 |  | 365000 |  | 371694.86
|  | 监督项目委托第三方检测费用 |  | 52500 |  | 52750
|  | 车辆保险费 |  | 14500 |  | 9664.11
|  | 办公设备购置 |  | 24000 |  | 23996
| 2015年度云南省建筑业奖励扶持资金 | 扶持建筑业企业资质升级 |  | 2000000 |  | 2000000
|  | 扶持建筑业企业工程标准化建设、科技创新和技术进步 |  | 2000000 |  | 2000000
|  | 扶持建筑业走出去战略企业 |  | 2000000 |  | 2000000
|  | 扶持中小微企业资质升级 |  | 1000000 |  | 1000000
|  | 诚信体制建设 |  | 1000000 |  | 1000000
|  | 扶持建筑业企业优质工程 |  | 2000000 |  | 2000000
|  | 扶持中小微重点骨干企业 |  | 2000000 |  | 2000000
|  | 扶持建筑业重点骨干企业 |  | 2000000 |  | 2000000
|  | 扶持中小微走出去战略企业 |  | 1000000 |  | 1000000
|  | 扶持中小微企业优质工程 |  | 1000000 |  | 1000000
|  | 扶持中小微企业骨干人才 |  | 2000000 |  | 2000000
|  | 扶持建筑业业骨干人才 |  | 2000000 |  | 2000000
| 领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统建设经费 | 领导干部个人有关事项报告房产信息查核报送系统维护费用 |  | 200000 |  | 200000
| 执法办案成本性补助经费 | 行政复议费 |  | 100000 |  | 31000
|  | 行政应诉费 |  | 20000 |  | 14000
|  | 重大行政处罚案件专家咨询费 |  | 25000 |  | 15000
|  | 重大行政处罚案件专家咨询会议餐费 |  | 10000 |  | 0
|  | 重大案件集体研判专家咨询费 |  | 30000 |  | 88700
|  | 重大行政处罚案件会议餐费 |  | 24000 |  | 0
|  | 证据印刷费 |  | 10000 |  | 12000
|  | 案件调查、执法租车费用 |  | 100000 |  | 87700
|  | 邮电费 |  | 10000 |  | 1000
|  | 省本级执法人员出省培训费 |  | 16000 |  | 27900
|  | 省本级执法人员省内培训 |  | 6400 |  | 13000
|  | 组织全省建设行政执法人员培训支出 |  | 320000 |  | 248800
|  | 差旅费 |  | 268000 |  | 405100
|  | 住房城乡建设领域举报受理信息系统建设维护费 |  | 30000 |  | 50000
|  | 厅法律顾问费 |  | 60000 |  | 60000
|  | 委托办案人员劳务费 |  | 86400 |  | 109400
|  | 辅助办案办公费 |  | 10000 |  | 19000
|  | 辅助办案印刷费 |  | 2000 |  | 6200
|  | 辅助办案邮电费 |  | 1000 |  | 2400
|  | 辅助办案差旅费 |  | 31450 |  | 68000
|  | 辅助执法办案租车费用 |  | 25000 |  | 21400
|  | 执法稽查办公费 |  | 47000 |  | 53200
|  | 遥感规划辅助执法 |  | 261750 |  | 261800
|  | 支付组织培训机构培训费 |  | 16000 |  | 4400
|  | 服务器 |  | 90000 |  | 0
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 云南省世界遗产管理委员会办公室，云南省市政工程质量监督站，云南省住房和城乡建设厅建筑市场监管处、房地产市场监管处、城乡建设执法稽查处
| 2.保障措施 | 一、世遗办：抽调本单位骨干人员，对项目进行评估，编制2017年预算，组织项目实施，并对项目结果进行评价
二、市政站：根据预算编制工作计划落实到各个业务部门，围绕绩效目标开展工作，按照预算执行进度严格计划安排工作；进一步加强专项检查力度，积极抓好监督检验管理工作，对新发布的市政行业地方标准进行宣贯、讲解；严格执行项目资金管理制度，专款专用，6月完成资金使用60%以上，11月底前完成全年资金使用；制定项目管理制度，用制度作为保障项目顺利实施和完成的基础。
三、奖励扶持：成立省促进建筑业发展奖励扶持工作领导小组，领导小组下设办公室，负责对奖励扶持项目申报内容及材料进行审核，并组织评审委员会，对申报项目进行评审；严格资金使用申报制度，明确职责分工；坚持实事求是，效率优先和公开、公平、公正原则，并接受社会的监督。
四、房产信息：成立了房产信息查核领导小组；建立省、州、市、县、区房产信息查核纵向专网；建立省、州、市、县、区各级党委组织部横向专网；与查核人员签订保密协议；设置专用办公区域、档案柜、保险柜，专用设备等
五、执法办案：根据2017年的工作重点范围和方向，明确任务，登记挂牌，保证开展的各项工作能有效的、快速的按计划落实；完善各项管理制度，按照负责人和技术组成员所分担的责任，建立工作人员考核制度，由负责人定期或不定期的检查实施情况；加强业务素质教育，定时召开工作会议，督导实施，保障工作严格按计划得到落实。
| 3.资金安排程序 | 根据《云南省财政厅关于云南省住房和城乡建设厅2017年部门预算的批复》（云财建[2017]14号），严格按照批复的预算金额、科目、用途使用财政资金。 一、世遗办：根据业务的实际开展情况，提供相关的证明材料、领导审批等支付依据，财务室按照相关支出规定对项目支付资料和依据进行审核，根据项目实际情况支付资金。 二、市政站：根据合同或实际发生金额申请支出事项，经由经办人申请支出、合同管理部门审核、分管领导审批、财务部门审核、领导或站务会审核等程序，最终安排资金支出。 三、建管处：由省住房和城乡建设厅向各地和有关部门、企业发出受理申请通知。省促进建筑业发展奖励扶持领导小组负责对奖励扶持项目申报内容及材料进行审核，编制奖励扶持项目方案，并组织评审委员会，对申报项目进行评审。省财政厅负责年度奖励扶持专项资金的预算安排，复核奖励扶持项目方案并拨付兑现。 四、房产处：严格按照系统运行维护合同进行支付；建立领导小组监督机制对支付资金进行监督；严格按照相关文件做好资金支付的相关工作，不随意调整和扩大资金支出范围。 五、执法办案：根据项目主要工作内容，项目资金主要支出用于办公、差旅、车辆使用、行政复议、技术遥感、规划巡查、业务培训费等，均按财政厅预算通用标准执行，部分按照上年合同测算。
| 4.资金安排标准或依据 | 一、世遗办：云南省财政厅关于印发云南省省级机关差旅费管理办法的通知 （云财行[2014]65号；云南省财政厅关于细化云南省省级机关差旅住宿标准有关问题的通知（云财行[2016]181号） ;云南省财政厅关于中共云南省委机关事务管理局云南省人民政府机关事务管理局关于印发《云南省省级机关会议费管理办法》的通知（云财行[2014]66号；云南省世界遗产管理委员会办公室收入管理制度（试行）；参加41届世遗会布展费、开展执法检查购买办公设备、三江并流世界自然遗产地保护状况报告编制等均按照严格按照合同执行 二、市政站：1、根据预算计划使用时间推进支出；2、由经办人具体根据合同或实际发生金额申请支出；3、合同管理部门审核；4、分管领导审批；5、财务部门审核具体经济事项和相关单据是否符合财务规定和预算要求；6、领导或站务会审核；7、安排资金支出。 三、建管处： 四、房产处：严格按照《云南省住房和城乡建设厅专项资金管理暂行办法》和《云南省住房和城乡建设厅机关财务制度管理办法》使用资金，选择软件公司时经过严格的比价询价流程，选择最优的公司提供软件运维服务，并签订《云南省省级政府采购合同书》，合同约定一次性支付系统维护费20万元。 五、执法办案：根据项目主要工作内容，项目资金主要支出范围 根据相应的工作内容，项目资金主要用于办公、差旅、车辆使用、行政复议、技术遥感、规划巡查、业务培训费等，均按财政厅预算通用标准执行，部分按照上年合同测算。
| 5.财务管理 | 一、世遗办： 项目资金的收支由机关财务处严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《云南省世界遗产管理委员会办公室收入管理制度（试行）》等法律法规和制度的要求，进行规范核算管理。 二、市政站：严格执行行政事业单位内部控制规范，省住建厅厅属单位财务会计制度。单位财务管理制度严格控制资金流、日产报账审批程序，不相容岗位分离，财务管理制度健全并严格执行。制定了项目专项资金管理制度，并对全年项目资金实施做了全面计划。 三、建管处：根据《云南省财政厅云南省住房和城乡建设厅关于印发<云南省促进建筑业发展奖励扶持暂行办法>的通知》(云财建〔2010〕51号）文件第二章中明确提出资金管理要求。 四、房产处：严格按照《云南省住房和城乡建设厅专项资金管理暂行办法》和《云南省住房和城乡建设厅机关财务制度管理办法》使用资金经费的使用管理严格执行相关财经纪律、财务制度。为加强资金的监管使用，省住房城乡建设厅结合近几年的经费支出特点，制定了加强财务管理的一系列制度。进一步加强和规范了项目资金的管理和使用，确保专款专用，提高了专项资金的使用效益。 五、执法办案： 经费的使用管理严格执行相关财经纪律、财务制度和内控机制。为加强资金的监管使用，省住房城乡建设厅结合近几年的经费支出特点，制定了加强财务管理的一系列制度。进一步加强和规范了项目资金的管理和使用，确保专款专用，提高了专项资金的使用效益。

## 三、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [8 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [6 empty] | 完成率 | 完成质量
|  |  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差
| 产出指标 | 完成三江并流世界自然遗产地保护状况报告编制 | 2017年2月1日前完成 | 2017年2月15日前完成 | 2017年3月1日前完成 | 未完成 | 通过政府单一来源购买服务，由住房与城乡建设部规划管理中心签订合同，2017年2月1日前完成 | 优 | 优 | 100% |  | 根据第39届世界遗产委员会决议，要求缔约国在2016年12月1日之前，提交一份关于遗产地保护状况的最新报告，以便世界遗产委员会在2017年第41届世遗大会上审议
| 产出指标 | 年度内新增实施监督市政基础设施工程、燃气工程项目工程造价金额（人民币） | 2亿元及以上 | 1亿元——2亿元（不含2亿元） | 5千万元——1亿元（不含1亿元） | 5千万元以下（不含5千万元） | 2017年度内承载1亿元以上工程量的监督工作 | 2016年度内承载2.5亿元工程量的监督工作，自评为优 | 2017年度内承载4.69亿元工程量的监督工作，自评为优 | 100% | 优 | 市政基础设施工程监督项目以省政府投资项目、世行贷款项目为主；燃气工程监督项目除昆明以外全省覆盖，地州项目。工程造价的多少直接反映我单位工程监督工作实际开展情况，造价越高，监督巡检次数越多、开展专项检查项目越多，监管难度越大，以我单位现有监督工作人员，监督的工程项目造价到1亿工作就完全饱和了。
| 产出指标 | 市政工程相关类别地方规程标准编制 | 4个 | 3个 | 2个 | 1个或0个 | 争取完成2个以上地方规程标准编制工作 | 完成3个地方规程标准编制工作，自评为良 | 完成3个地方规程标准编制工作，自评为良 | 100% | 良 | 推进我省市政基础设施工程建设及运行管理地方标准体系建设，提高我省市政基础设施工程建设和营运各企业的质量安全意识，提升各单位核心竞争力。
| 产出指标 | 建筑业增加值 | 1400亿 | 1395亿 | 1390亿 | 1389亿 | 1389.66亿 | 1400亿 | 1574.48亿 | 1.13% | 优 | 此项数据是根据云南省人民政府2017年经济工作重点任务责任分解方案得出
| 产出指标 | 查询任务完成时间 | 查核任务在10个工作日内完成并上报 | 查核任务在12个工作日内完成并上报 | 查核任务在15个工作日内完成并上报 | 查核任务在15个工作日以上完成并上报 | 查核任务通常在10个工作日内完成并上报 | 优 | 优 | 100% | 良好 | 查核任务通常在10个工作日内完成并上报
| 产出指标 | 派驻城乡规划督察员覆盖城市数 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2017年争取派驻城乡规划督察员覆盖7个省政府审批的总体规划城市，开展规划巡查工作，利用遥感监测辅助城乡规划督察覆盖21个省政府审批的总体规划城市 | 还未开展相应工作 | 还未开展相应工作 |  |  | 因省派规划督察员条件不成熟，暂不能开展此项工作
| 效益指标 | 生态效益指标，污水处理厂安全运营、垃圾处理场效益 | 95%以上 | 90%-95%（含95%） | 85%-90%（含90%） | 85%以下 | 90%以上 | 上年无此指标 | 城镇污水处理率和垃圾无害化处理率均达到85%以上，自评为中 | 100% | 中 | 1、设施、设备达标运营；处理水质达标；执行运营规范到位。根据污水厂设施、设备运营台账分析；实地检查设施、设备运营情况；在线监控系统数据分析。2、按规范除臭、消毒和填埋；渗滤液处理设施按规范运行且出水水质达标。根据垃圾处理场处理、运行台账；出水水质化验报告；周边地下水检验报告
| 效益指标 | 组织世界自然遗产地执法检查 | 5次以上 | 3次以上 | 2次以上 | 2次以下（不包含两次） | 2017年组织5次执法检查 | 优 | 优 | 100% |  | 2017年根据云南省能源局关于开展三江并流世界自然遗产地违法违规行为专项工作督导的函去迪庆香格里拉进行执法检查，根据云南省国土资源厅关于开展三江并流世界自然遗产地违法违规行为行为专项整治督导工作的函去怒江进行执法检查，根据云南省住房和城乡建设厅关于开展云南省三江并流世界自然遗产地违法违规行为专项整治工作督查的函对丽江进行执法检查
| 效益指标 | 建筑业增加值增长率 | 0.15% | 0.14% | 0.13% | 0.1% | 0.176% | 0.15% | 0.324% | 1.84% | 优 | 此项数据是根据云南省人民政府2017年经济工作重点任务责任分解方案得出
| 效益指标 | 办结上级主管部门及相关厅局和各业务处室转办案件 | 4 | 3 | 2 | 1 | 优 | 已全部完成 | 完成14件 | 350% | 优 | 组织对住房和城乡建设部、相关厅局转办案件和厅各业务处室移交案件专案稽查，同时对监督检查、群众举报投诉、规划遥感监测等渠道发现的重大违法违规线索，及时调查，严肃查处，截止2017年11月15日，共办理行政处罚案件14件，经济处罚共计693.84万元。
| 效益指标 | 规划巡查城市数 | 12 | 9 | 5 | 3 | 一年安排巡查2次，每次分6个小组，每组5人，每次4个城市，巡查时间28天，每年巡查共计40人次，对住建部图斑情况统计并做报告编制 | 还未开展相应工作 | 安排15个州市巡查 | 125% | 优 | 2017年2月，经省政府批准同意，聘任段禾等25名同志为云南省城乡规划督察员。2017年8月，向全省15个州市政府所在地城市派出规划巡察组，全面展开省级规划巡察工作，截止2017年11月15日，已哪怕父亲成2017年规划巡察工作。
| 满意度指标 | 参加第41届世界遗产大会 | 参会，提交《三江并流世界自然遗产地保护状况报告》顺利通过大会审议 | 参会，提交《三江并流世界自然遗产地保护状况报告》需要答辩 | 参会，提交《三江并流世界自然遗产地保护状况报告》需要补充材料 | 参会，《三江并流世界自然遗产地保护状况报告》未通过审议 | 顺利参加国家代表团，两人 | 上年无该指标 | 优 | 100% |  | 云南省人民政府外事办公室关于2017年度因公临时出访计划的批复（云政外护[2017]11号）、联合国教科文组织遗产处邀请函
| 满意度指标 | 受理投诉举报 | 100% | 90% | 80% | 小于70% | 优 | 满意率达到80% | 完成58件 | 100% | 良 | 2017年，我处办理的举报件群众满意度较高，基本得到投诉举报人的认可，截止2017年11月15日，共办理各类投诉举报件58件
2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 一是各项会议应安排使用省住房和城乡建设厅会议室，厅会议室不能满足会议要求的可另选会议地点，会议应简朴节约，不能铺张浪费； 二是各项会议不能以各种形式发放纪念品或礼品； 三是出差、调研、培训等外出时不能超标准乘坐交通工具、超标准报销住宿费用。 四是加强工作计划性，控制成本，节约开支，提高效率； 五是注重获得奖励扶持资金企业的事前、事中、事后的观察； 六在选择购买服务合作对象时，经过严格的比价询价流程，选择最优最合适的公司提供服务，使财政资金的效益发挥最大化。
| 项目是否有规范的内控机制 | 一是加强组织领导,明确职责分工。在项目管理领导小组办公室的统一组织领导下,由查核小组牵头负责专项资金管理工作,各成员单位积极配合; 二是工作内容、时间、资金安排需按项目预算方案按时有序开展。不得随意调整工作内容和扩大资金支出范围，严禁无预算支出和超预算支出; 三是规范项目经费支出。项目资金支出须严格按省住房和城乡建设厅各项财务管理规定执行,经费支出报销需由经办人填报、审核人审核、负责人签批方能报销; 四是加强项目支出内部审计和绩效评价。项目实施完成后,组织有关人员及时对项目预算执行和资金使用效益情况进行内部审计和绩效评价,进一步规范项目资金的使用和管理,提高资金使用效益。 五是对于奖励扶助资金协调有关部门研究资金使用的政策调整问题，再由企业或个人提出申请，各州市住建局初审后上报建筑业奖励扶持各归口管理处室，组织专家评审，上报省财政厅复核。 六是为保障2017年度住房和城乡建设厅城乡建设执法稽查处执法稽查工作顺利开展,制定《云南省住房和城乡建设稽查执法办法》、《2017年执法成本性补助经费项目实施方案》，明确了工作的主体及职责要求、工作程序及方法、工作的管理与监督的要求、成果报告的要求。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 项目已达到标准的质量管理水平。 完成三江并流世界自然遗产地保护状况报告编制，并在第41届世界遗产大会上顺利通过大会审议，组织5次世界自然遗产地执法检查；广泛开展全省范围市政基础设施工程质量巡检、专项检查工作，配合部门外开展监督检查工作；根据“《云南省人民政府关于加快建筑业改革与发展的意见》(云政发〔2009〕160号)要求”严格按照相关政策开展奖励扶持工作；完成国家住建部、省委组织部、省纪委三方所下达的领导干部个人房产信息查核任务，在接收任务、发送任务、上报任务时严格按照相关规范要求进行管理，确保了时效性和准确性；切实履行执法稽查工作职责，取得较好的工作实效。
3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 按照绩效目标要求按时按质完成。每年6月前及时下达通知，完成奖励扶持资金拨付；在10个工作日内完成领导干部个人房产信息查核并进行上报；
| 验收的有效性 | 通过执法检查、总结汇报、专家领导研究评审、与财政对账核查等方式，对项目的完成情况进行掌握、监督和指导，对完成项目有效验收。
4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 通过规划编制、执法检查、环评报告编制、景区基础建设、管理人员培训推进了部门绩效目标“通过遗产地规划和保护管理规划的编制，指导当地的保护管理和开发建设；加快推进了城镇保障性安居工程建设，加强了城乡规划建设管理，加快了建筑业改革与发展；监督管理房地产市场、规范建筑市场各方主体行为、建筑工程质量和建筑安全生产监督；制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行，承担住房和城乡建设领域执法稽查责任。
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 一世界自然遗产保护管理专项经费的使用，从不同的层面和角度实现了“依托我省世界遗产大省的现有平台，整合旅游资源、生态资源、生物多样性资源，夯实我省生态资源和旅游文化大省根基，实现“巩固国家西南生态安全屏障，生态文明建设走在全国前列”的奋斗目标；通过多种手段：制定规划、开展培训、执法检查，切实提高我省世界遗产管理的水平”的部门规划，符合国家宏观政策和我省发展规划。 二市政基础设施工程监督项目工作经费符合国家的规划和宏观政策的要求，云南省市政工程质量监督站对全省行政区域内的重点大型市政工程（城市道路(桥梁)、供水、排水及污水处理、亮化照明、公共交通、燃气、园林绿化、垃圾清运及处理等），根据省厅的委托对建设项目实施质量监督或监督业务指导，使工程建设符合国家、行业及地方相关政策规定，确保工程质量达到验收标准。 三奖励扶持经费实行以来对我省的建筑业取得了长足的进步，并得到了省委、省政府的继续支持。加快了建筑业改革与发展，全面提升了产业发展水平。 四执法办案成本性补偿项目绩效符合国家的规划和宏观政策的要求。2017年依据云南省委办厅、省人民政府办公厅印发的《深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作实施方案》（云办发[2017]22号文件精神，成立了由省政府分管领导任组长，省政府副秘书长，省住房和城乡建设厅、省委编办、省法制办主要领导任副组长的云南省城市管理执法体制改革领导小组，指导推进全省城市管理执法体制改革工作，并依据建设领导相关法律法规，认真做好行政处罚及举报件查处，开展规划督察工作。
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 一世界自然遗产保护管理专项经费：通过项目的落实，体现部门“按照《云南省风景名胜区管理条例》的规定，负责“三江并流”国家风景名胜区保护、规划、建设的管理；负责世界自然遗产、自然与文化双遗产资源调查、评估、申报、保护管理及国内国际间世界遗产保护管理交流等工作”的部门职能，圆满完成2017年度部门工作计划。 二市政基础设施工程监督项目绩效充分体现了我站职能职责，推进云南省市政基础设施工程和燃气工程建设，保障市政基础设施建设工作顺利进行。促进建设市场经济发展，健全我省市政基础设施相关制度，保证受监市政基础设施工程项目不出重大安全事故，维护市政基础设施运营安全。 三奖励扶持承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为等方面都得以体现。年度计划均按照往年方案参照及相对的微调。 四执法办案成本性补偿项目绩效充分体现城乡建设执法稽查处职能职责。城乡建设执法稽查处承担住房和城乡建设领域执法稽查责任。制定执法稽查的相关规章制度并指导、监督执行；监督检查相关法律、法规、规章、政策规定的贯彻执行情况；组织对城乡建设领域的重大违法违规行为进行专案稽查并提出处理意见；建立并管理稽查举报、统计系统，受理投诉举报并定期公布稽查工作情况。
自评结论 |  | 住房城乡建设管理与监督自评结果为优。世界自然遗产保护管理专项经费在项目实施过程中加强资金使用与管理，保证项目按时按质完成，自评为优；市政基础设施工程监督项目工作结果自评为良，主要为承担了较重的监督业务工作，承载的工作量较大，污水处理厂安全运营、垃圾处理场效益未达到90%以上；建筑业奖励扶持资金项目自评为优，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，并且项目实施后，取得了显著的经济效益；领导干部个人有关事项报告房产信息查核项目自评为优，报送系统运行维护，对省住房城乡建设厅圆满完成各类房产信息查核报送工作任务提供坚强的保障，大大增强完成领导干部房产信息查核的效率；执法办案成本性补助经费项目为优，该项目推进全省城市执法体制改革工作、全年办理建设行政处罚案件14件、举报查处案件群众满意度较高、并向全省15个州（市）政府所在地城市派出巡察组，全面展开省级规划督察工作。

## 四、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况 |  | 按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行管理办法的通知》（云财预[2016]98号）内容，省住房和城乡建设厅加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，开展2017年度项目绩效评价工作，同步协同省财政厅对2017年省级财政安排的预算资金项目开展绩效评价。
（二）部门绩效管理推进情况及措施 |  | 一、严格按照年初工作计划推进项目实施，对项目执行进度进行落实和问责。加强组织领导,明确职责分工。 二、工作内容、时间、资金安排需按项目预算方案按时有序开展，按月报送预算执行情况。规范项目经费支出，加强项目支出内部审计和绩效评价。 三、工作的开展情况在单位周会上及时通报，过程中的问题要及时处理，形成书面材料告知责任单位。 四、积极组织专家开展规程编制工作，督促相关部门积极组织评审会，出稿、审稿、修稿、验稿，出规程，组织好规程相关宣贯工作； 五、以增强企业活力和市场核心竞争力为重点，进一步规范建筑市场，加快体制创新，深化企业改革，推进结构调整，促进科技进步，培育发展一批龙头骨干企业，建立完善建筑产业体系、市场体系和行业管理体系，全面提升建筑业综合竞争力、产业带动力和经济贡献率，努力实现跨越式发展，做强做大全省建筑业。项目于2010年3月制定并通过了《云南省财政厅云南省住房和城乡建设厅关于印发<云南省促进建筑业发展奖励扶持暂行办法>的通知》，由省住房和城乡建设厅向各地和有关部门、企业发出受理申请通知。省促进建筑业发展奖励扶持领导小组负责对奖励扶持项目申报内容及材料进行审核，编制奖励扶持项目方案，并组织评审委员会，对申报项目进行评审。省财政厅负责年度奖励扶持专项资金的预算安排，复核奖励扶持项目方案并拨付兑现。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 未完成的项目绩效目标：派驻城乡规划督察员覆盖城市数 因我省报名并经省政府批准同意的25名规划督察员均为兼职人员，没有人愿意报名专职督察员，加之派驻专职督察员需要开支的经费大，需要申请专项经费，专业技术人员缺失，派驻督察员条件不成熟，所以派驻城乡规划督察员覆盖城市数绩效目标未完成。
（四）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | 一是要高度重视，将绩效考评工作作为年终考核内容加以推进； 二是要科学制定绩效目标； 三是工作中及时沟通信息，相关人员能够及时掌握工作动态； 四是实行标准化管理模式，能够规范地开展工作，有利于年度考核； 五是自主开发房产查核辅助系统为提高工作效率，项目实施主体进行了二次自主研发系统，通过该系统的运用，大大提高了对查核任务的统计分析及分类功能，提高了查核效率与准确性。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 一是世界遗产地保护工作时一项长期工作，很多情况下无法衡量其产生的经济效益与社会效益，如组织去世界遗产地进行执法检查，目的是为了保护生态环境，促进人与自然和谐发展，很难用具体量化的指标去说明执法检查能带来多少收益。 二是尽快修订《云南省财政厅云南省住房和城乡建设厅关于印发<云南省促进建筑业发展奖励扶持暂行办法>的通知》(云财建〔2010〕51号)，结合《住房城乡建设部关于推进建筑业发展和改革的若干意见》（建市〔2014〕92号）具体改革要求制定相关目标。
| 3.需改进的问题及措施 | 一是对照绩效目标，预算编制还需要进一步优化、进一步加快预算执行进度。在2018年项目预算编制时，应加强预算规划的约束性，增强预算的前瞻性，按定额编审细化编审，提高项目编制的科学性。 二是地方标准编制过程中由于时间和水平有限，调查研究和意见反馈方面的工作不够，适用性和可操作性仍然存在着一定的问题；宣贯和推广范围不够；权威性不足，使得执行力度大打折扣。下一步将总结经验，提高编制水平，加强与建设行政主管部门的沟通协调，加大地方标准推广和执行的力度。 三是由于我省社会经济发展水平不高，投入资金建设不足，设施在线监督信息不全，监督手段落后，致使运营方案调整不及时，基础设施安全检测不及时。 三、城市管理执法体制改革工作进展不平衡、数字化管理平台建设推进难度较大； 四、省级规划督察手段相对单一，未能完全实现城乡规划事前、事中和事后监督。
| 4.其他需要说明的情况 | 无

## 五、项目评价工作组织实施情况
项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 | 评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室
| 组长 | 王云昌 | 副厅长 | 省住房城乡建设厅
| 成员 | 边疆 | 处长 | 省住房城乡建设厅计财处
| 成员 | 吴志勇 | 处长 | 住房保障计划处
| 成员 | 张绍稳 | 处长 | 城镇规划处
| 成员 | 白庆武 | 副处长 | 建筑市场监管处
| 成员 | 周建平 | 处长 | 勘察设计处
| 成员 | 李平辉 | 处长 | 城市建设处
| 成员 | 柳明林 | 处长 | 村镇建设处
| 成员 | 马 望 | 副处长 | 城乡建设执法稽查处
| 成员 | 李 璟 | 主任 | 世界遗产管理委员会办公室
| 成员 | 陈 飏 | 站长 | 省市政工程质量监督站
（二）绩效自评的目的 | 通过开展绩效自评工作，全面了解年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，促使资金使用单位树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。通过开展绩效自评工作，进一步提高基础数据的准确性、人员经费的规范性、公用经费的合规性、项目经费的有效性和内控制度的完备性。
（三）自评组织过程 | 1.前期准备情况 | 为进一步提高部门绩效管理质量，省住房城乡建设厅于2018年4月4日下发了《关于召开2017年度项目和预算绩效自评工作会议的通知》明确了本次评价对象，要求开展绩效自评前，各单位要全面熟悉掌握《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）《云南省财政厅关于印发云南省省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法的通》（云财预〔2015〕427号）等相关规定及工作要求，同于聘请专家对各单位绩效自评工作进行业务培训。
| 2.组织实施情况 | 我单位根据部门自评的要求，成立了部门预算绩效评价工作小组，及时召开绩效评价工作会议，布置任务，严密分工，明确要求，由主管业务处室完成。相关工作成果由计财处汇总、审核上报。
报告填写人 |  |  | 评价工作负责人