## 封面
云南省省级部门项目支出绩效自评报告
（2017年度）
部门名称（公章） 云南省住房和城乡建设厅
项目单位 村镇建设处
主管部门 云南省住房和城乡建设厅
项目名称 特色乡镇和传统村落省级补助专项资金
自评日期 2018年4月28日
评价方式：部门（单位）绩效自评

## 一、部门概况
部门概况
项目名称 |  | 特色乡镇和传统村落省级补助专项资金
基础信息 | 部门名称 | 云南省住房和城乡建设厅 |  |  | 部门负责人 | 王云昌
| 部门财务负责人 | 边疆 | 联系电话 | 0871-64321937 | 电子邮箱 | 702118170@qq.com
| 部门性质 | 行政机关 | 单位地址 | 昆明市红塔东路3号 | 单位邮编 | 650228
（一）部门职能（职责）简介 | 职能一 | 承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；承担城乡规划管理责任；拟订风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；负责国家级和省级风景名胜区、世界自然遗产等的审查报批和监督管理。
| 职能二 | 承担推进建筑节能、城镇减排的责任；承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任；监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为；承担建筑工程质量安全监管的责任；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；承担住房制度改革和公积金监督管理的责任；承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任。
| 职能三 | 拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范村镇建设的责任。
（二）事业发展规划 | 行业发展规划 | 城镇化空间格局不断优化，城乡规划的科学性、实效性、严肃性提高，城市风貌特色彰显；房地产业平稳健康发展，保障性安居工程建设持续实施，城镇住房建设稳步推进；建筑业发展方式转变和产业结构调整加快，建筑市场监管持续加强，低能耗建筑和绿色建筑发展良好；城乡人居环境显著提升，城市全面实施“四治三改一拆一增”行动，农村开展“七改三清”行动；城镇市政基础设施更加完善，建设管理服务水平显著提高，城市生态空间格局持续优化；小城镇和美丽宜居村庄建设加快，农村危房改造力度不断加强；完成城市抗震防灾规划编制，抗震防灾减灾能力大幅提升；城市执法体制机制基本健全，城市管理效能与服务水平大幅提高。
| 部门发展规划 | 为加强城乡规划工作，健全城乡规划体系；让农村困难群众住房安全得到保障，加强城镇基础设施建设，加快棚户区改造工程实施，有效改善民生；激励和扶持我省建筑业加快发展。省住房和城乡建设厅确定2016-2018年部门整体支出总目标为： 一是城乡规划总计划投入1.78亿元，保障“四规合一”、地下管线规划、村庄规划提升等重点工作顺利开展，加强城市地下空间开发管理与专项规划的编制；二是从2015年起，全省每年实施50万户左右，5年共完成250万户左右危房改造；三是继续推进全省城镇“一水两污”处理设施项目建设至2017年全省县级城市污水处理率达到85%以上；垃圾处理率达到85%以上。建制镇镇区集中供水普及率达到80%以上；污水处理率达到80%以上；垃圾处理率达到80%以上；四是加快保障性住房建设，确保2018年底前基本建成12万套的城镇保障性住房，力争使7万户中等偏下收入的住房困难家庭分配到住房；五是全省建筑行业管理三年总计划支出9000万元以激励和扶持我省建筑业加快发展。采取措施：进一步统筹城乡规划，加快城镇基础设施建设，保证棚户区改造、农村危房改造和抗震安居工程规划的实施，奖励扶持省建筑业企业发展。
（三）部门绩效目标 | 部门绩效目标一 | 完成滇中城市群规划修改的编制工作，开展区域城镇群规划实施效能评估及制定实施办法，指导试点地区开展“多规合一”工作，推行地下空间综合利用专项规划的全覆盖，进一步提升人居环境。
| 部门绩效目标二 | 实施保障性住房安居工程及农村危房改造和抗震安居工程；指导和推进城乡公共设施建设，推进海绵城市及地下综合管廊建设。2017年城镇保障性安居工程计划10月底前100%开工建设20万套，使16.5万户住房困难家庭分配到保障房。
| 部门绩效目标三 | 加强规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场、规范建筑市场各方主体行为、建筑工程质量和建筑安全生产监督等。
（四）部门收支情况 | 部门预算批复收支情况 | 根据云南省财政厅云财建〔2017〕14号文件《云南省财政厅关于云南省住房和城乡建设厅2017年部门预算的批复》，部门2017年财务总收入122,604.08万元，其中：一般公共预算18,150.66万元，事业收入500.00万元，事业单位经营收入82,701.92万元，其他收入21,251.5万元。部门支出预算总额为122,604.08万元，其中：本级财力安排的支出15,362.96万元（其中：基本支出6,272.96万元，项目支出9,090.00万元）。
| 部门预算执行情况 | 部门预算执行情况：2017年部门收入总计72,738.77万元，其中：年初结转和结余5,664.6万元，用事业基金弥补收支差额60.16万元，本年收入67,014.01万元，其中：财政拨款29,480.88万元，非财政拨款37,533.13万元；本年支出59,924.8万元，其中:基本支出8,815.97万元;项目支出23,635.62万元;经营支出27,473.21万元。

## 二、项目支出概况
项目支出概况
基础信息 | 项目分管处室（单位） | 村镇建设处
| 项目分管处室（单位）负责人 | 柳明林 | 联系电话 | 64322043 | 电子邮箱 | 51783238@qq.com
（一）项目基本情况 | 起始时间 | 2017年1月1日－2017年12月31日 |  | 截止时间
| 预算安排资金（万元） |  |  | 实际到位资金（万元）
| 中央财政 |  |  | 中央财政
| 省级财政 | 1990 |  | 省级财政 | 1990
| 下级配套 |  |  | 下级配套
| 部门自筹及其他 |  |  | 部门自筹及其他
（二）项目支出明细 | 支出内容 |  | 预算支出数 |  | 实际支出数
| 曲靖市 |  | 200 |  | 200
| 玉溪市 |  | 100 |  | 100
| 保山市 |  | 200 |  | 200
| 红河州 |  | 300 |  | 300
| 普洱市 |  | 200 |  | 200
| 西双版纳州 |  | 100 |  | 100
| 大理州 |  | 290 |  | 290
| 德宏州 |  | 100 |  | 100
| 丽江市 |  | 200 |  | 200
| 怒江州 |  | 100 |  | 100
| 临沧市 |  | 200 |  | 200
（三）项目管理 | 1.项目实施主体 | 传统村落保护工作的责任主体是所在地县级人民政府。县级人民政府对保护项目的安排、项目管理、实施效果负全责。传统村落保护项目应遵照有关法律、法规的各项规定，严禁一切有损传统村落文化遗产、传统风貌协调的建设行为。保护项目实施要严格遵循有关建设程序、规定要求，落实好项目法人责任制、招投标制、工程监理制，确保工程质量和时效。
| 2.保障措施 | 为加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效考核管理体系，提高财政资金使用效益，根据《云南省财政厅关于印发云南省省级财政预算绩效管理暂行办法的通知》（云财预〔2015〕295号）、《云南省人民政府办公厅关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》（云政办法〔2012〕190号）、《云南省住房和城乡建设厅财政支出绩效评价管理暂行办法的通知》（云建计〔2012〕926号）、《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政项目支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）和《云南省财政厅关于印发云南省省级财政预算绩效目标管理暂行办法的通知》（云财预〔2015〕344号）等有关要求和规定，制定2018年特色小镇和传统村落省级专项补助经费绩效考核办法。
| 3.资金安排程序 | 在资金安排上采取因素分配法，选择的因素主要是各地上年度工作任务完成情况、本年度资金使用和项目推进计划方案制定情况、传统村落和传统建筑的数量及分布情况等，分析统计后制定初步分配方案，与财政厅经建处协商，综合两家意见形成分配方案，报厅党组分审议通过后，由住建厅函请财政厅下拨资金。做到“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问效”。
| 4.资金安排标准或依据 | 按照《住房城乡建设部 文化部 财政部关于做好2013年中国传统村落保护发展工作的通知》（建村[2013]102号）、《住房城乡建设部 文化部 国家文物局 财政部关于切实加强中国传统村落保护的指导意见》（建村[2014]61号）、《住房城乡建设部 文化部 国家文物局关于做好中国传统村落保护项目实施工作的意见》（建村[2014]135号），省级部门要抓紧组织传统村落普查、规划编制和保护发展项目实施。根据云南省传统村落平均水平进行测算，每村至少投入600万方可实现最为基本的保护发展能力。因此按照国家财政部按照每村300万对中国传统村落进行保护发展项目资金补助，省级应按照1:0.5配比给予每村150万保护发展项目资金补助。2013年时任省委书记秦光荣同志专门就传统村落工作作出了重要批示：“保护开发传统村落是建设美丽乡村的重要内容，是统筹城乡的新亮点，是宣传云南的新名片，也是建设文化强省和旅游大省的重要推手。截至2017年12月我省已获得中央财政资金支持18.36亿元。按照《云南省人民政府关于加快特色小镇发展的意见》（云政发〔2017〕20号）要求，优先给予特色小镇支持。按照《云南省人民政府关于加快旅游小镇开发建设的指导意见》（云政发[2005]151号）和省政府会议纪要第13期，省财政每年安排1000万元旅游小镇专项经费。住建部、文化部、国家文物局、财政部四部委明确凡列入国家级传统村落名录的传统村落，要通过中央、地方、村民和社会的共同努力，使国家级传统村落文化遗产得到基本保护，具备基本的生产生活条件、基本的防灾安全保障、基本的保护管理机制，逐步增强传统村落保护发展的综合能力，中国传统村落保护发展项目范围包括传统建筑保护利用示范、防灾安全保障、历史环境要素修复、基础设施和环境改善、文物和非物质文化遗产保护利用五大方面。
| 5.财务管理 | 经费的使用管理严格执行相关财经纪律、财务制度和内控机制。为加强资金的监管使用，省住房城乡建设厅结合近几年的经费支出特点，制定了加强财务管理的一系列制度。进一步加强和规范了项目资金的管理和使用，确保专款专用，提高了专项资金的使用效益。财务管理执行通用的《行政单位会计制度》，执行国家法律法规和财务管理制度，规范财务行为，严肃财经纪律，对机单位经济业务实施全过程管理监督，厉行节约，杜绝浪费，注重资金使用效率，保障各单位业务正常进行。

## 三、项目支出绩效自评
项目支出绩效自评
一级指标 | 二级指标 | [8 empty] | 绩效指标完成情况分析 |  | 情况说明
1.项目绩效指标完成分析 | 指标类型 | 项目绩效指标名称 | 申报项目确定的预期绩效指标 | [6 empty] | 完成率 | 完成质量
|  |  | 绩效标准 |  |  |  | 指标值（项目绩效目标预计完成情况） | 上年绩效指标完成情况 | 执行完毕绩效指标
|  |  | 优 | 良 | 中 | 差
| 产出指标 | 传统村落、特色乡镇规划编制、提升改造等工作 | 完成100个中国传统村落保护发展规划编制，打造20个在全国有影响力的传统村落，完成20栋传统民居改造提升项目的示范，完成100个特色小镇总体发展规划编制，完成50个特色小镇控制性详细规划编制 | 完成80个中国传统村落保护发展规划编制，打造15个在全国有影响力的传统村落，完成15栋传统民居改造提升项目的示范，完成80个特色小镇总体发展规划编制，完成40个特色小镇控制性详细规划编制 | 完成60个中国传统村落保护发展规划编制，打造10个在全国有影响力的传统村落，完成10栋传统民居改造提升项目的示范，完成60个特色小镇总体发展规划编制，完成30个特色小镇控制性详细规划编制 | 完成60个以下中国传统村落保护发展规划编制，打造10个以下在全国有影响力的传统村落，完成10栋以下传统民居改造提升项目的示范，完成60个以下特色小镇总体发展规划编制，完成30个以下特色小镇控制性详细规划编制 | 完成100个中国传统村落保护发展规划编制，打造20个在全国有影响力的传统村落，完成20栋传统民居改造提升项目的示范，完成100个特色小镇总体发展规划编制，完成50个特色小镇控制性详细规划编制 | 完成100个中国传统村落保护发展规划编制，完成20栋传统民居改造提升项目的示范，完成100个特色小镇总体发展规划编制，完成50个特色小镇控制性详细规划编制 | 完成100个中国传统村落保护发展规划编制，打造20个在全国有影响力的传统村落，完成20栋传统民居改造提升项目的示范，完成100个特色小镇总体发展规划编制，完成50个特色小镇控制性详细规划编制 | 100 | 优 | 预算资金下达后，各级责任主体规划编制相关工作开展的及时性及进展完成时效
| 效益 指标 | 实施完成50个传统村落保护项目，受益人口10000人以上 | 实施完成50个传统村落保护项目，受益人口10000人以上 | 实施完成40个传统村落保护项目，受益人口8000人以上 | 实施完成30个传统村落保护项目，受益人口6000人以上 | 实施完成40个传统村落保护项目，受益人口8000人以上 | 实施完成50个传统村落保护项目，受益人口10000人以上 | 实施完成50个传统村落保护项目，受益人口10000人以上。 | 实施完成50个传统村落保护项目，受益人口10000人以上。 | 100 | 优 | 预算资金下达后，各级责任主体规划编制相关工作开展的及时性及进展完成时效
| 满意度指标 | 随机抽取100名传统村落居民进行满意度和保护意识调查 | 满意率90%以上 | 满意率80%以上 | 满意率70%以上 | 满意率70%以下 | 随机抽取100名传统村落居民进行满意度和保护意识调查 | 随机抽取100名传统村落居民进行满意度和保护意识调查 | 随机抽取100名传统村落居民进行满意度和保护意识调查 | 100 | 优 | 预算资金下达后，各级责任主体规划编制相关工作开展的及时性及进展完成时效
2.项目成本性分析 | 项目是否有节支增效的改进措施 | 为节约项目支出成本，提高项目资金使用效益，特制定以下节支增效的措施： 在差旅费方面，制定差旅费开支标准，实行出差事前审批制，严格控制出差人数和天数，同时按照开支标准，保证住宿用房经济实用性；在公车加油方面，实行定点维修和统一结算。严格执行车辆管理规定，实施计划用车、控制出车频率；严禁公车私用；杜绝查勘车辆从事非现场查勘工作；实行办公车辆月定量用油，节约能源消耗；严格执行车辆维修保养规定，节约车辆维修保养成本，提高车辆使用寿命和效率。制定合理的招待标准，严格控制招待规格。对外接待实行事前审批制，并实行定点接待，统一结算。
| 项目是否有规范的内控机制 | 建有项目资金使用的考核、监督检查、问责等规范的内控制度。在财政部和省财政厅出台的一系列资金文件中，都明确要求各地要把中央和省级补助资金用在刀刃上，加强资金使用前的预审和使用后的审计，切实做到“专项管理、分账核算、专款专用、跟踪问效”。对全省中国传统村落保护发展项目实施的规划及项目实施方案编制工作、材料采购、项目建设工作给予优先支持和监督指导，明确项目实施主体责任，确保项目按期建成，充分发挥效益；各地不断完善质量安全控制体系，严格执行各项政策政策规定，对建有项目建设全过程进行监督和管理，加强资源共享和数据统计工作，达到标准的质量管理管理水平。明确要求各州（市）对规划建设成果采取“县级初审，州级把关”的质量管理外，在整个规划建设过程中，我厅始终坚持组织培训，分阶段督促，定期、不定期抽查的工作方式，力求最早、最快、最全面的传达住建部、省委省政府的新要求和规划建设要求，同时，积极提供技术咨询服务，组织召开交流座谈会，对各乡镇规划建设进度质量严格控制，定期、不定期由处领导带队下至各个乡镇，全面督促规划建设进度、完成质量，保证特色乡镇、传统村落、县（市）域规划建设工作能按期按质完成。
| 项目是否达到标准的质量管理管理水平 | 达到标准的质量管理管理水平
3.项目效率性分析 | 完成的及时性 | 在2017年底前，完成100个中国传统村落保护发展规划编制，实施100个传统村落保护发展项目，争取50个传统村落获得中央财政资金支持，完成50个特色乡镇（亟需进行规划修编）总体规划修编，完成20个特色乡镇控制性详细规划编制。
| 验收的有效性 | 通过督查检查达到预期效果
4.部门绩效目标实现 | 项目绩效是否促进部门绩效目标的实现 | 促进部门绩效完成100个中国传统村落保护发展规划编制、完成50个特色小镇控制性详细规划编制目标的实现
| 项目绩效与规划和宏观政策的适应性 | 绩效与规划和宏观政策：“使国家级传统村落文化遗产得到基本保护，具备基本的生产生活条件、基本的防灾安全保障、基本的保护管理机制，逐步增强传统村落保护发展的综合能力，中国传统村落保护发展项目范围包括传统建筑保护利用示范、防灾安全保障、历史环境要素修复、基础设施和环境改善、文物和非物质文化遗产保护利用”相适应
| 项目绩效体现部门职能职责及年度计划情况 | 部门职能清晰，机制健全，年度计划科学合理，有效督促了各项工作顺利推进。实现了完成100个中国传统村落保护发展规划编制、完成50个特色小镇控制性详细规划编制的目标
自评结论 |  | 按指标任务完成了100个中国传统村落保护发展规划编制，已实施100个传统村落保护发展项目，已争取50个传统村落获得中央财政资金支持，完成了50个特色乡镇总体规划修编，完成了20个特色乡镇控制性详细规划编制。

## 四、项目绩效目标管理
项目绩效目标管理
（一）部门绩效管理组织体系建设情况 |  | 按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行管理办法的通知》（云财预[2016]98号）内容，省住房和城乡建设厅加强财政资金支出项目绩效监管，规范财政资金运行，开展2017年度项目绩效评价工作，同步协同省财政厅对2017年省级财政安排的预算资金项目开展绩效评价。
（二）部门绩效管理推进情况及措施 |  | 一是任务目标明确，资金落实到位。按照省委、省政府关于加快推进全省特色乡镇规划建设发展的目标任务，以加快特色小镇建设，壮大特色产业，促进城乡协调发展为目标，我厅迅速启动了全省各项村镇规划建设工作，并制定2017年和2019年的目标任务，明确了各州（市）规划局（住建局）为牵头责任部门，负责督促指导全州村镇规划建设工作，各县（市、区）住建局为本地区村镇规划建设责任部门，各乡（镇）为具体实施责任主体。进一步明确目标任务和责任主体后，由我厅及时协调省财政厅下拨了2017年特色乡镇和传统村落省级补助专项资金，为村镇规划建设工作的有力推进提供了资金保障。 二是因地制宜，突出特色，统筹兼顾，提质增效。有序推进特色小镇建设是省政府结合云南实际，为充分发掘云南资源优势，加快小城镇建设，促进城乡协调发展作出的重大决策部署，意义重大，影响深远。 三是加强督促检查和技术指导，保证完成时限和质量。对全省村镇规划建设、210个特色小镇规划建设和中国传统村落保护发展工作，除明确要求各州（市）对规划成果采取“县级初审，州级把关”的质量管理外，在整个规划建设过程中，我厅始终坚持组织培训，分阶段督促，定期、不定期抽查的工作方式，力求最早、最快、最全面的传达住建部、省委省政府的新要求，同时，积极提供技术咨询服务，组织召开交流座谈会，对各乡镇建设进度质量严格控制，定期、不定期由处领导带队下至各个乡镇，全面督促规划建设进度、完成质量，保证特色小镇和传统村落规划建设工作能按期按质完成。
（三）未完成的项目绩效目标及其原因分析 |  | 无
（四）下一步改进工作的意见及建议 | 1.管理经验 | （1）督促指导各地按照计划有序推进。为使资金发挥最大效益,同时规范资金使用管理的程序，避免在使用过程中出现违法违规行为，加强对各地资金使用督促指导力度。（2）加强组织领导，明确责任主体。（3）按照已建立的工作机制，通过督查检查等监管体系有效推动工作开展。
| 2.项目绩效目标修正建议 | 无
| 3.需改进的问题及措施 | 无
| 4.其他需要说明的情况 | 无

## 五、项目评价工作组织实施情况
项目评价工作组织实施情况
（一）部门预算绩效评价工作组机构及有关专家等人员构成 | 评价组机构职位 | 姓名 | 职务/职称 | 所属单位/处室
| 组长 | 王云昌 | 副厅长 | 省住房城乡建设厅
| 成员 | 边疆 | 处长 | 省住房城乡建设厅计财处
| 成员 | 吴志勇 | 处长 | 住房保障计划处
| 成员 | 张绍稳 | 处长 | 城镇规划处
| 成员 | 白庆武 | 副处长 | 建筑市场监管处
| 成员 | 周建平 | 处长 | 勘察设计处
| 成员 | 李平辉 | 处长 | 城市建设处
| 成员 | 柳明林 | 处长 | 村镇建设处
| 成员 | 马 望 | 副处长 | 城乡建设执法稽查处
| 成员 | 李 璟 | 主任 | 世界遗产管理委员会办公室
| 成员 | 陈 飏 | 站长 | 省市政工程质量监督站
（二）绩效自评的目的 | 通过开展绩效自评工作，全面了解年度财政支出预算资金的执行、管理、使用情况，以及取得的成绩和综合效果，促使资金使用单位树立责任意识、绩效意识及风险控制意识，进一步加强预算支出及项目管理，保证财政资金管理的规范性、使用的安全性和有效性，提高财政专项资金的使用效益和管理水平。通过开展绩效自评工作，进一步提高基础数据的准确性、人员经费的规范性、公用经费的合规性、项目经费的有效性和内控制度的完备性。
（三）自评组织过程 | 1.前期准备情况 | 为进一步提高部门绩效管理质量，省住房城乡建设厅于2018年4月4日下发了《关于召开2017年度项目和预算绩效自评工作会议的通知》明确了本次评价对象，要求开展绩效自评前，各单位要全面熟悉掌握《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）《云南省财政厅关于印发云南省省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法的通》（云财预〔2015〕427号）等相关规定及工作要求，同于聘请专家对各单位绩效自评工作进行业务培训。
| 2.组织实施情况 | 我单位根据部门自评的要求，成立了部门预算绩效评价工作小组，及时召开绩效评价工作会议，布置任务，严密分工，明确要求，由主管业务处室完成。相关工作成果由计财处汇总、审核上报。
报告填写人 |  |  | 评价工作负责人